Guía de Producción de Caserones Mineros

Considere el diseño siguiente realizado para un deposito polimetálico de cobre molibdeno zinc. Con leyes de 1.5%, 0.02% y 4% respectivamente. La geometría del cuerpo es de 5 m de potencia y una extensión areal de 105x300 m2. Se requiere definir los cruzados de transporte que minimizen el número de caserones a tener abiertos en un determinado periodo de tiempo para mantener una producción de 10000 t/d.

105m

300m

X?

El ancho de cada cámara de producción se estimo en 15m de acuerdo al análisis de estabilidad realizado por la empresa Golder Associates. El ancho de los pilares se estima en 10m para la caracterización geotécnica del macizo rocoso. El nivel de esfuerzos verticales es del orden de 4 MPa. El carguío y transporte de mineral se realiza con cargador frontales de 4 yd3 y camiones de 24 t carreteros. La perforación se realiza con un jumbo de un brazo de 45 mm. Considere 3 turnos de trabajo de 8 horas cada uno de los cuales el tiempo efectivo de trabajo es de 5 horas.

Productividad de la perforación

| 15 m 5 m | Se debe perforar un tiro por cada 0.4 m2. Por lo tanto el número de tiros es Tiros =75/0.4 = 188 Largo del tiro = 4 m Vp = 2m/min Tiempo perforación/round = 188x4/2 =376min Tiempo fijo perforación por round =84 min Tiempo perforación total= 460 min |
| --- | --- |

Productividad de carguío

Se asume carguío por un lado del caserón. Supuesto que se debe revisar una vez obtenido los resultados de la primera iteración de diseño.

| 15 m X m | Se asume que la productividad de la operación de carguío media se obtiene en la mitad del caserón Factor de llenado = 98% Densidad quebrada = 2 Distancia de carguío = X/2 m Velocidad cargador = 100 m/ min Tiempo carguío = 1 min Tiempo descarga = 0.5 min Tiempo ciclo de carguío = 1+0.5+X/200 Productividad = 4 yd3*0.7646*0.98*21+0.5+X/200=1200600+X=10.5+X1200(t/min) Volumen de roca por round= 2.7*15*3.5*5 =710 t Tiempo de carguío por round = 710*(0.5+0.00083X) (min) |
| --- | --- |

Productividad de transporte

Se tomará como supuesto que la distancia máxima de transporte será la mitad del largo del caserón X/2 + la mitad del ancho del cuerpo mineralizado

| 52 m X/2 m | Factor de llenado = 100% Densidad quebrada = 2 Distancia de transporte = X/2 + 52 m Velocidad camión = 200 m/ min Tiempo llenado = 4*(1+0.5+X/200)=(6+X50) Tiempo vaciado = 0.5 min Productividad = 24X/2+52200+0.5+(6+X50)=24∗400X+104+6.5∗400+400X50= 96002704+X+8X=10.28+0.00093X(t/min) Tiempo de tpte= 710*(0.28+0.00093X) (min) |
| --- | --- |

Al comparar la productividad del cargador con la del camión resulta mayor la productividad del sistema de transporte. Esto implica que la productividad del cargador es la que definirá la producción máxima del sistema carguío-transporte.

El tiempo de extraer un disparo de producción será: 460 +710*(0.5+0.00083X) min

Modelo

| Producción meta | 10000 |  |
| --- | --- | --- |
| Producción/disparo | 710 |  |
| X (m) | 80 |  |
| Tiempo de ciclo producción (min) | 862.1 | 460 +710*(0.5+0.00083X |
| Min/hora | 60.0 |  |
| Horas/día | 15.0 |  |
| Días | 1.0 |  |
| Producción/caseron | 741.2 |  |
| # caserones | 13.5 |  |
| X | Caserones Físicos | Necesarios |
| 300 | 4 | 16 |
| 150 | 8 | 14.1 |
| 100 | 12 | 13.7 |
| 80 | 15 | 13.5 |
| 50 | 24 | 13.3 |
| 30 | 30 | 13 |

Notar que el diseño del número de cruzados de transporte influye en la productividad máxima de la mina. Así también la productividad de los equipos influyen en el modelo construido. Queda propuesto generalizar más el modelo y estudiar el efecto de diferentes configuraciones de equipos en los cálculos anteriormente presentados. En el límite se podría definir una productividad por caserón y luego realizar una optimización para encontrar la secuencia de caserones que se deben abrir en el tiempo de modo de alcanzar las 10000 tpd lo antes posible. En los sistemas mineros de producción subterráneos modernos, los diseños se conjugan con los equipos para definir el mejor programa de producción que se alinee con los objetivos estratégicos, conceptuales y tácticos de una empresa minera.

Suerte el Jueves.