## RAJO
PARAMETROS |  |  |  |  | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6
FASE 1 | MINERAL | 8100000 | FASE 1 | Mineral | Año 0: 0; Año 1: 1806750; Año 2: 5475000; Año 3: 818250
| ESTERIL | 49093339 |  | Remanente Mineral | Año 0: 0; Año 1: 6293250; Año 2: 818250; Año 3: 0
|  |  |  | Esteril | Año 0: 0; Año 1: 18038602.95; Año 2: 18038603; Año 3: 13016133.05
FASE 2 | MINERAL | 10800000 |  | Remanente Esteril | Año 0: 0; Año 1: 31054736.05; Año 2: 13016133.05; Año 3: 0
| ESTERIL | 32970122 | FASE 2 | Mineral | 0 | 0 |  | 4656750 | 5475000 | 668250 | 0
|  |  |  | Remanente Mineral | Año 0: 0; Año 1: 10800000; Año 3: 6143250; Año 4: 668250
FASE 3 | MINERAL | 8100000 |  | Esteril | 0 | 0 |  | 5022469.9 | 18038602.95 | 9909049.15 | 0
| ESTERIL | 6894033 |  | Remanente Esteril | Año 0: 0; Año 1: 32970122; Año 3: 27947652.1; Año 4: 9909049.15
|  |  | FASE 3 | Mineral | Año 0: 0; Año 1: 0; Año 5: 4806750; Año 6: 3293250
REM |  | 3.2947 |  | Remanente Mineral | Año 0: 0; Año 1: 8100000; Año 5: 3293250; Año 6: 0
|  |  |  | Esteril | Año 0: 0; Año 1: 0; Año 5: 6894033; Año 6: 0
| CAPACIDAD PLANTA |  |  | Remanente Esteril | Año 0: 0; Año 1: 6894033; Año 6: 0
| 15000 | tpd |  |  | Año 0: 0
| 5475000 | tpa |  | Mineral Total | 0 | 1806750 | 5475000 | 5475000 | 5475000 | 5475000 | 3293250
| BOTADERO |  |  | Esteril Mineral | 0 | 18038602.95 | 18038603 | 18038602.95 | 18038602.95 | 16803082.15 | 0
| 18038602.95 | tpa |  | REM | 0 | 9.984 | 3.2947 | 3.2947 | 3.2947 | 3.0691 | 0
|  |  |  | Tonelaje Total | 0 | 19845352.95 | 23513603 | 23513602.95 | 23513602.95 | 22278082.15 | 3293250
|  |  |  | Ley Media | Año 0: 0

## SUBTERRANEA
PARAMETROS |  |  |  |  | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10
COLUMNA 1 (t) | MINERAL | 18900000 | COLUMNA 1 | MINERAL | 1350000 | 1350000 | 4015000 | 1350000 | 2700000 | 1350000 | 2700000 | 1350000 | 2700000 | 1350000
COLUMNA 2 (t) | MINERAL | 18900000 | Area | PUNTOS NUEVOS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 200x100 | PUNTOS ABIERTOS | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Velocidad de extraccion | 0.5 | t/m2/dia |  | PUNTOS CERRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Velocidad de extraccion | 182.5 | t/m2/año |  | BLOQUE | 1.1 | 1.2 | 1.3 -1.4 | 1.5 | 1.6 - 1.7 | 1.8 | 1.9 - 1.10 | 1.11 | 1.12 1.13 | 1.14
Área de 1 bloque | 20000 | m2 | COLUMNA 2 | MINERAL | 0 | 2700000 | 1350000 | 2700000 | 1350000 | 2700000 | 1350000 | 2700000 | 1350000 | 2700000
Producción de 1 frente | 22000 | m2/año | Area | PUNTOS NUEVOS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tonelaje 1 bloque | 1350000 | t | 200x100 | PUNTOS ABIERTOS | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Producción Anual | 4015000 | tpa |  | PUNTOS CERRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | BLOQUE |  | 2.1 - 2.2 | 2.3 | 2.4 - 2.5 | 2.6 | 2.7 - 2.8 | 2.9 | 2.10 - 2.11 | 2.12 | 2.13 - 2.14
Area de influencia punto de extracción | 200 | m2 |  | TONELAJE TOTAL | 1350000 | 4050000 | 5365000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000
LEY MEDIA
Numero de puntos por columna | 100 | puntos