## Slide 1: Ejecución del Proyecto – Administración del Riesgo
<number>
Sergio Ochoa
sochoa@dcc.uchile.cl
Blanco Encalada 2120, 4º. Piso, Of. 406, Santiago
Teléfonos: (56 2) 9784879, 9784965
Fax: (56 2) 6895531
Notes: <number>

## Slide 2: Ejecución del Proyecto
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: Ejecución del Proyecto
<number>
La ejecución del proyecto no es más que seguir el plan trazado durante la etapa de formulación….
Esto es, generar los entregables definidos, en los tiempos/costos comprometidos, con los recursos (tecnológicos, metodológicos y humanos) especificados.
Las actividades claves durante esta etapa son:
  Monitoreo y Control.
  Administración del Riesgo.
  Replanificación.
Notes: <number>

## Slide 4: Monitoreo y Control
<number>
Permanente
Positivo
Pro-activo
Debo tener el proyecto “en línea (on-line)”.
Notes: <number>

## Slide 5: Monitoreo y Control
<number>
Permanente
Positivo
Pro-activo
Veamos ReqAdmin
Notes: <number>

## Slide 6: Replanificación
<number>
Replanificar en base a:
  Los resultados del monitoreo.
  Los riesgos identificados
  El nivel de protección deseado para el proyecto
Estas tareas son semanales.
Notes: <number>

## Slide 7: Formulación del Proyecto(FdP)
<number>
Objetivos (generales, específicos)
Estrategia de Desarrollo
Plan de trabajo
Recursos
Estimación del Esfuerzo de Desarrollo
Métricas
Entregables
Administración del Riesgo
Evaluación Económica
Notes: <number>

## Slide 8: Administración del Riesgo
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: Adm. del Riesgo
<number>
Riesgo es una situación que, en caso de darse, se transforma en un problema para el proyecto… Por lo tanto, es necesario:
  Identificar “en forma temprana” los posibles riesgos.
  Determinar causas y nivel de manejo de los riesgos.
  Establecer la probabilidad de ocurrencia.
  Determinar el costo del riesgo (impacto), si es que se convierte en realidad (por lo tanto pasa a ser un problema).
  Medidas de precaución y contingencia (cobertura).
Notes: <number>

## Slide 10: Administración del Riesgo
<number>
La gran mayoría de los proyectos involucran riesgos que podrían hacerlo fracasar.
Sin embargo, si los administramos, nuestra probabilidad de éxito aumentará considerablemente.
Notes: <number>

## Slide 11: Adm. del Riesgo
<number>
A cada medida de precaución / contingencia se le debe incluir:
  Costo.
  Impacto o nivel de cobertura (por ej. inmuniza, retarda el impacto, deriva a otro componente, etc).
Tomar decisiones respecto de cada riesgo desde el punto de vista del negocio.
Todos los riesgos necesitan ser revisados.
Sólo los más probables y/o dañinos necesitan ser administrados (tratados).
Notes: <number>

## Slide 12: Ejemplos de Riesgos
<number>
Requisitos cambiantes.
Problema pobremente definido.
Rotación de personal.
Cambios externos.
Fallas en la plataforma de desarrollo.
Desconocimiento de la tecnología a utilizar.
Desconocimiento del proceso de desarrollo a utilizar.
Pérdidas de información.
Atraso en la ejecución de una fase.
Alta dependencia de algún personaje.
...
Notes: <number>

## Slide 13: Proceso de Adm. de Riesgos
<number>
1. Establecer Marco General
2. Identificar Riesgos
3. Analizar Riesgos
4. Evaluar y Priorizar Riesgos
5. Tratar los Riesgos
Monitorear y Revisar
Ciclo Semanal/Quincenal
Notes: <number>

## Slide 14: Proceso de Adm. de Riesgos
<number>
Establecer claramente el nivel de exposición / protección que estamos dispuestos a tener, frente a los riesgos del proyecto.
Esto depende de:
cuán crítico sea el proyecto,
cuán ajustado esté nuestro cronograma, y
cuánto dinero estemos dispuestos a invertir en “medidas de contingencia”.
Este paso del proceso es importante para poder definir, evaluar, priorizar y tratar los riesgos.
1. Establecer Marco General
Notes: <number>

## Slide 15: Proceso de Adm. Riesgos
<number>
2. Identificar Riesgos
2.1. Identificar riesgos
  Responder ¿qué puede ocurrir si…? Identificar (a tiempo) los posibles focos de problemas.
2.2. Identificar causas de riesgos
  ¿Cómo y por qué pueden ocurrir los eventos identificados como riesgos? Identificar lo que motiva, dispara o genera los riesgos más significativos.
  Principio de Pareto: 80-20.
Notes: <number>

## Slide 16: Proceso de Adm. de Riesgos
<number>
3.1. Valorar el Riesgo Inherente
  Asignarle al riesgo un valor correspondiente a la probabilidad de ocurrencia, y al impacto de ese riesgo si se transforma en problema.
3.2. Determinar Controles Existentes
  Identificar las actividades o mecanismos de control implementados para identificar, evaluar o mitigar los riesgos inherentes.
3.3. Identificar Nivel de Exposición
  Resultante de aplicar la fórmula:
Nivel de Exposición = Riesgo Inherente - Controles
3. Análisis de Riesgos
Notes: <number>

## Slide 17: Proceso de Adm. de Riesgos
<number>
4. Comparar Riesgos contra Criterios Generales y Definir Prioridades.
Elaborar una lista de riesgos ordenada de mayor a menor, por la valoración del nivel de exposición (probabilidad de ocurrencia).
Elaborar otra lista de riesgos ordenada de mayor a menor, por impacto.
Estas listas nos permitirán definir los riesgos con mayor grado de importancia y probabilidad, sobre los cuales deberá definir planes de contingencia.
Centrar su atención en lo crítico.
4. Evaluar y Priorizar Riesgos
Notes: <number>

## Slide 18: Proceso de Adm. de Riesgos
<number>
5.1. Identificar y evaluar opciones de tratamiento
  Para la actividad o componente al cual aplicó el proceso de administración de riesgos, debemos determinar:
  Posibles formas de reducir o mitigar el riesgo.
  El costo/efectividad asociada a ellas.
5.2. Preparar planes de tratamiento de riesgos
  Elaborar los planes que le permitan poner en práctica las opciones seleccionadas para el tratamiento del riesgo.
5.3. Ejecutar plan de tratamiento
  Poner en marcha el plan definido.
5. Tratamiento del Riesgo
Notes: <number>

## Slide 19: Proceso de Adm. de Riesgos
<number>
5.1. Identificar opciones de tratamiento (como medida de contingencia). Existen las siguientes:
Evitar: Se reduce la probabilidad de pérdida al mínimo (tiene que ver con la prevención). … En general esto es casi una utopía.
Reducir: Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de controles tendientes a disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto.
Atomizar: Distribuir la localización del riesgo, segmentando el objeto sobre el cual se puede materializar el riesgo.
Transferir: Pasar el riesgo de un lugar a otro, compartir con otro el riesgo. Esta técnica no reduce la probabilidad ni el impacto, sino que involucra a otros en la responsabilidad del tratamiento.
Asumir: Se acepta la pérdida residual probable. Con la aceptación del riesgo, las estrategias de prevención se vuelven esenciales.
5. Tratamiento del Riesgo
Cómo Hacerlo?
Notes: <number>

## Slide 20: Proceso de Adm. de Riesgos
<number>
5.1. Evaluar opciones de tratamiento
Las opciones de tratamiento deben evaluarse con base en el alcance de la reducción de riesgo (de su probabilidad o de su impacto).
La evaluación debe extenderse a los beneficios u oportunidades que la opción de tratamiento pueda crear.
Tenga presente considerar varias opciones, y que éstas pueden aplicarse individualmente o de manera combinada.
Considere los siguientes factores al momento de evaluar las opciones de tratamiento:
  Eficacia: Efectividad de la propuesta de tratamiento para reducir los riesgos.
  Factibilidad: La probabilidad de aceptar la opción propuesta.
  Eficiencia: Uso óptimo de los recursos, costo efectividad de la opción.
5. Tratamiento del Riesgo
Cómo Hacerlo?
Notes: <number>

## Slide 21: Proceso de Adm. de Riesgos
<number>
5. Tratamiento del Riesgo
Costo
Implementar medidas de reducción
Usar Juicio
Antieconómico
Probabilidad de Ocurrencia
Para seleccionar la opción más apropiada se requiere balancear el costo de implementación contra los beneficios derivados.
Notes: <number>

## Slide 22: Proceso de Adm. de Riesgos
<number>
5.2. Preparar planes de tratamiento de riesgos
Documentando cómo se implementarán las opciones elegidas:
  Identificando responsabilidades.
  Programas, resultados esperados, presupuesto.
  Medir el desempeño y realizar la revisión del proceso en su conjunto.
El plan debería incluir también un mecanismo para evaluar la implementación de las opciones, contra criterios de desempeño.
5. Tratamiento del Riesgo
Cómo Hacerlo?
Notes: <number>

## Slide 23: Proceso de Adm. de Riesgos
<number>
5.3. Implementar (ejecutar) el plan
Idealmente, la responsabilidad para el tratamiento de riesgos debería ser ejercida por los más capacitados.
Las responsabilidades de implementación se establecen según la disponibilidad de tiempo de las partes.
La implementación exitosa del plan de tratamiento de riesgos requiere de un sistema efectivo de gestión:
    Que especifique los métodos elegidos.
    Asignación de responsabilidades, acciones individuales.
    Que establezca controles contra criterios específicos.
5. Tratamiento del Riesgo
Cómo Hacerlo?
Notes: <number>

## Slide 24: Tipos de Riesgos
Los riesgos del proyecto amenazan el plan del proyecto. Si éstos se hacen realidad, es probable que los tiempos o plazos se retrasen y los costos aumenten.
Los riesgos técnicos amenazan la calidad del producto y la planificación temporal. Si un riesgo técnico se hace realidad, la implementación puede dificultarse o hacerse imposible.
Estos riesgos identifican problemas potenciales de diseño, implementación, interfaces, verificación y mantenimiento, así como el uso de nuevas tecnologías.
<number>

## Slide 25: Tipos de Riesgos
Los riesgos del negocio amenazan la viabilidad del proyecto. Por ejemplo:
  Construir un producto excelente, pero que nadie quiere en realidad (riesgo de mercado),
  Construir un producto que no encaja en la estrategia comercial general de la compañía (riesgo estratégico),
  Construir un producto que el departamento de ventas no sabe cómo vender.
  Perder el apoyo gerencial debido a cambios en el enfoque o en las metas del proyecto (riesgo de dirección).
Los riesgos conocidos son riesgos de las categorías anteriores, que ya acontecieron y que pueden repetirse en el futuro.
<number>

## Slide 26: Veamos Ejemplos de Informes de Riesgos…
<number>
Notes: <number>