## Slide 1: PROYECTOS

## Slide 2: PROYECTOS
Proyecto de Arquitectura,
Proyecto de Cálculo estructural
Proyectos de Instalaciones (A.P., Alcantarillado, Electricidad, Gas, Ascensores, Basuras, Calefacción, etc)
Proyecto de Construcción

## Slide 3: HONORARIOS DE PROYECTO
Arquitectura: 0.35 a 0.50 UF/m2
Cálculo : 0.10 a 0.15 UF/m2
Instalaciones: 0.05 a 0.07 UF/m2

## Slide 4: PROYECTO DE CONSTRUCCION
Layout de instalaciones en obra
Programación general de la obra
Presupuesto de costo final
Estudios específicos
Análisis de Constructibilidad
Diseño de sistemas de control de costos

## Slide 5: LAYOUT DE INSTALACIONES EN OBRA
Oficinas Técnicas (Profesional, Jefe de Obra, Capataces, Administrativo, etc)
Baños para el personal
Duchas
Bodegas (cemento, fierro, maderas, materiales varios, pañol, etc.)
Zona de almacenamiento de escombros
Circulaciones internas
¿Ocupación vereda?

## Slide 6: PROGRAMACION GENERAL DE OBRA
Programación de malla (camino crítico y holguras)
Organización del personal (curva de contratación y despido)
Programa de suministros
Programa de subcontratos
Programación diaria

## Slide 7: PRESUPUESTO DE COSTO
Cubicaciones (Patrones standares)
Presupuesto detallado (Ley de Pareto)
Análisis de P.U.
Estudio de Gastos Generales
Distribución de costos por Items
Curva Gasto/Tiempo (curva “S”)

## Slide 8: ESTUDIOS ESPECIFICOS
Hormigón en obra o premezclado
Moldajes a utilizar
Transporte vertical

## Slide 9: ALTURA OPTIMA ECONOMICA.
Precio del terreno.
Costo de construcción.
Precio de venta.
Parámetros económicos.

## Slide 10: CONSTRUCTIBILIDAD
Una proporción importante de los problemas que se producen en obra, ocurren porque al diseñar no se ha tomado muy en cuenta el problema de la ejecución.
Los puntos no definidos en los diseños, se transforman en problemas que debe solucionar el contratista en terreno, a través del profesional a cargo de la obra y que se detectan, casi siempre, justo antes de realizar esa parte específica e inclusive después de realizada. Así, un pequeño error o ambigüedad en el escritorio de un profesional se transforma para otro en una urgencia que puede paralizar una faena, obligar a rehacer trabajo, y producir pérdidas de distinto tipo y magnitud.

## Slide 11: ANALISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD
Orientado a analizar cada uno de los elementos proyectados bajo la óptica del constructor, de tal manera de no tener exceso de costos durante la construcción.

## Slide 12: COORDINACION DE PROYECTOS

## Slide 13
De acuerdo a la experiencia un proyecto bien coordinado y completo sólo debiera tener una variación en el costo final de no mas de un 5%.
En cambio uno mal coordinado e incompleto puede tener un sobrecosto de hasta un 25%.
Por otro lado se estima que la coordinación de un proyecto, incluidos todos los profesionales y especialidades requeridas representa entre un 5% y un 10% del presupuesto total.

## Slide 14
CAUSAS QUE MOTIVAN LAS DEFICIENCIAS DE LOS PROYECTOS
La totalidad de los requisitos no son conocidos desde el comienzo.
Poco tiempo para desarrollar el proyecto
Rutina en el pensamiento, facultad creadora amenguada por falta de incentivos intelectuales y/o profesionales.

## Slide 15
Falta de comunicación entre las partes.
Prejuicios, experiencias incorrectas, inclinación a aplicar soluciones ya probadas.
Ausencia de un especialista o de una pericia particular en el equipo de trabajo.
Cambios en los programas o en los criterios de trabajo durante el diseño.

## Slide 16
La totalidad de los requisitos no son conocidos desde el comienzo.
Poco tiempo para desarrollar el proyecto
Rutina en el pensamiento, facultad creadora amenguada por falta de incentivos intelectuales y/o profesionales.

## Slide 17
Falta de comunicación entre las partes.
Prejuicios, experiencias incorrectas, inclinación a aplicar soluciones ya probadas.
Ausencia de un especialista o de una pericia particular en el equipo de trabajo.
Cambios en los programas o en los criterios de trabajo durante el diseño.

## Slide 18
Todos los problemas anteriores, pueden ser superados si el mandante, proyectistas y el Coordinador de Proyecto conforman un equipo de trabajo destinado a maximizar la calidad del proyecto, previendo los eventuales problemas, eliminando la posibilidad de errores u omisiones y de esta forma acercarse a una optimización del producto final.

## Slide 19: INGENIERIA DE VALOR O ANALISIS VALORATIVO (Value Engineering o Value Analysis)
Es el Análisis orientado a determinar las funciones esenciales de cada uno de los aspectos del proyecto, identificando aquellos elementos que añaden costos innecesarios o desproporcionados, con el propósito de reducirlos o suprimirlos, sin perjudicar la calidad, utilidad, confiabilidad, seguridad, etc., del proyecto

## Slide 20: INGENIERIA DE VALOR (continuación)
Una vez identificadas las funciones, la metodología consiste en formular “formas alternativas” para alcanzar la misma función a un menor costo, manteniendo o mejorando el rendimiento del proyecto.

## Slide 21: FASES QUE COMPONEN UN PROCESO DE ANALISIS VALORATIVO
Información: Consiste en la recopilación de los antecedentes del Proyecto, estudio de la información técnica, económica y operativa del mismo.
Análisis Funcional: Implica la identificación de las funciones que deben cumplir los principales elementos del Proyecto, determinando su valor y su costo de materialización.
Generación de Ideas Creativas: El equipo desarrolla un proceso de "brain storming" que permite obtener Ideas Creativas que busquen optimizar las soluciones a implementar, de modo de cumplir con las funciones anteriormente identificadas.

## Slide 22
Evaluación y Selección de Ideas Creativas: Por medio de la aplicación de métodos de Análisis Multicriterio se evalúan alternativas y su impacto sobre la performance, costos asociados, posibilidad de implementación, incidencia sobre el programa, etc.
Desarrollo de las Ideas Creativas Seleccionadas: Aquella ideas que genere el mayor Valor para la Función analizada será desarrollada, determinando sus ventajas comparativas y su análisis de costo a lo largo de la vida útil, llegando a definir la posible economía esperada.

## Slide 23: CUANDO SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR EL ANALISIS VALORATIVO
a) Realizar un primer estudio de Análisis Valorativo una vez que se ha finalizado con el desarrollo del Diseño Conceptual. Esto permite identificar y evaluar los posibles Ideas Creativas que permitan incrementar el Valor Funcional del Proyecto, reduciendo los costos de construcción, operación y mantenimiento.
En la etapa inicial del desarrollo del Diseño e Ingeniería del Proyecto es factible identificar economías y de ser necesario proponer cambios de dirección sin afectar el programa de desarrollo del Diseño. El costo y la dificultad de implementación de Ideas Creativas en esta etapa es mínimo.

## Slide 24
b) Se aconseja ejecutar un segundo estudio de Análisis Valorativo una vez que el Diseño y la Ingeniería ha avanzado un 70% en fase de Proyecto Ejecutivo.

## Slide 25: BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DEL ANALISIS VALORATIVO
REDUCCION DEL COSTO TOTAL. Permite alcanzar economías en el Costo Total del proyecto a lo largo de su vida útil.
INCREMENTA EL VALOR DEL PROYECTO.

## Slide 26: EJEMPLOS

## Slide 27: DISEÑO
Un ducto de desague cruza el terreno donde debe emplazarse el edificio.
El diseño contempla una edificación en un solo bloque, para lo cual debe desviarse el ducto.
Costo de reubicación del ducto según diseño: US$ 4.500.000

## Slide 29: PROYECTO ALTERNATIVO
Se separó funcionalmente el edificio y se diseñó 2 Bloques, uno a cada lado del canal.
Se mantuvo el trazado del canal.
Costo alternativa: US$ 150.000.- (de nuevos muros exteriores)
Ahorro en Inversión: US$ 4.350.000

## Slide 31: DISEÑO
Complejo Hospitalario orientado en forma paralela a la calle principal por lo que resulta perpendicular a las curvas de nivel.
Costo del Mov. de Tierras y muros de contención: US$ 2.350.000

## Slide 33: PROYECTO ALTERNATIVO
Se rota el emplazamiento colocando la construcción en forma paralela a las curvas de nivel para disminuir movimientos de tierra.
Costo excavaciones y muros de contención alternativos: US$ 480.000.-
Ahorro en Inversión: US$ 1.870.000.-