## Slide 1: La Mecánica del Proyecto de Ingeniería
Taller de Proyectos
Ingeniería Civil en Biotecnología
DIQ-FCFM U Chile
Cristián Araya Lobos
Otoño 2009

## Slide 2: Tipos de Proyecto
Manejo Administrativo
EPCM
(Engineering/Procurement/Construction/Management)
EPC
(Engineering/Procurement/Construction)
Manejo de los Costos
Suma Alzada
Gastos Reembolsables.
Según se requiera:
Llave en mano (Planta andando y operando al 100%)
Hasta donde se defina en acuerdo con el Cliente

## Slide 3: Calidades de Proyecto
Ingeniería de Prefactibilidad (25-30% precisión)
Ingeniería de Factibilidad (15-20% precisión)
Su objetivo es EVALUAR SI CONVIENE O NO
Ingeniería Básica (10% precisión)
Ingeniería de Detalles (5% aprox)
Su objetivo es CONCRETAR EL PROYECTO

## Slide 4: Etapas del Proyecto
Licitación e Invitación a Empresas de Ingeniería
Preparación y Presentación de Propuestas
Asignación a Mejor Oferta Técnico Económica
Inicio (Kick-Off) / Boletas de Garantía
Organización (física-administrativa-técnica)
Informes de Avance de Ingeniería-Estados de Pago
Estudios HAZOP
Informe Final
Construcción-Comisionamiento-Puesta en Marcha
Pruebas de Rendimiento

## Slide 5: Organización del Proyecto:
Gerencia de Proyecto (Administrativo/técnico/económico)
Gerencia de Ingeniería
Disciplinas de Ingeniería
Control de Proyecto
Constructibilidad/Seguridad/Riesgos/Normas/etc
Apoyo CAD (3D)
Soporte Computacional

## Slide 6: Disciplinas de Ingeniería
Procesos
Mecánica
Cañerías
Civil
Eléctrica
Instrumentación
Construcción

## Slide 7: Estructura de la Disciplina
Jefe de Disciplina (+15): Define proceso, materiales, calidades, control administrativo
Ingeniero A (10): hace balances de masa, genera planos, revisa documentos
Ingeniero B (5-10): detalles, interferencias, control de calidad
Ingeniero C (-5): a veces es Proyectista
Dibujante o Proyectista

## Slide 8: Documentos del Proyecto
Criterios de Diseño
Diagramas de Flujo
Diagramas de Instrumentación y Cañerías PI&D
Planos (mecánicos, civiles, arquitectura)
Diagramas Unilineales Eléctricos
Especificaciones Técnicas
Requisiciones
Cotizaciones
Ordenes de Compra

## Slide 9: ¿ Cómo se maneja el tiempo?
Estimación de HH iniciales
Asignación de Tareas en el tiempo
Programación
Control de Proyecto
Hojas de tiempo
Si sobran HH, es ganancia
Si faltan HH, es pérdida
Por qué faltan horas?

## Slide 10: ¿ Cómo se vigila que el proyecto va OK?
El Cliente tiene su propio staff de disciplinas (CONTRAPARTE)
Reuniones de Coordinación y/o de avance (semanales, etc)
Emisión de Informes de Avance y Asignación de Avance según Tareas
Control de avance según Curva S
Aprobación de Avance y Estado de Pago

## Slide 11: ¿ Cuál es el proceso de Emisión de los Documentos?
Revisión A: Docto circula por diversas disciplinas quienes hacen observaciones
Revisión B: Se acogen-descartan obs, y se emite para comentarios del Cliente (o Control de Calidad, en cuyo caso se emite en C para el Cliente)
Revisión 0: Emitido para Construcción o para Informe Final
Revisión 1: Cuando surgen cambios

## Slide 12: Construcción y Puesta en Marcha.
Cuidar que la construcción va de acuerdo con lo solicitado
Recibir equipos-materiales OK
Instalar equipos con apoyo de proveedores
Pruebas en vacío
Pruebas con inerte, agua, etc
Término Mecánico
Puesta en Marcha – RAMP UP hasta Régimen
Entrega al Cliente (Premios-Multas)

## Slide 13: ¿ Cómo se Termina el Proyecto?
Entrega y Aceptación de Documentos Pactados del Proyecto (Deliverables: planos, criterios, especificaciones, evaluaciones, etc)
Aprobación de Estados de Pago
Emisión y Aprobación de Informe Final
Recepción final del Proyecto
(llave en mano- Turn Key)
Aprobación de Pruebas de Rendimiento Devolución de boletas de garantía
“Premios a los No Participantes”