INFORME DE RIESGOS

(este documento es parte del documento de auditoría de un proyecto real)

Mayo 2007.

Índice

3.	 RIESGOS IDENTIFICADOS	2

3.1 Riesgos del Proyecto	2

3.2 Riesgos Técnicos	4

3.3 Riesgos del Negocio	5

3.4 Riesgos Conocidos	5

4. RECOMENDACIONES	7

4.1 Recomendaciones para el CLIENTE	7

4.2 Recomendaciones para el CLIENTE y el DESARROLLADOR	9

4.3 Recomendaciones para DESARROLLADOR	10

5.	 MATRIZ DE TRAZADO	15

7. ANEXO - Contingencias	16

# 3.	 RIESGOS IDENTIFICADOS

En el presente documento se entenderá por riesgo todo aquello que puede acontecer en el futuro, y que puede hacer que el proyecto fracase. Se entiende por fracaso del proyecto el no cumplir con los plazos fijados, salirse del presupuesto, o no entregar un producto que satisfaga las expectativas (requisitos) del cliente. Todos los riesgos son acciones a futuro. Cuando el riesgo ocurre, se entra en un proceso de gestión de crisis (este es el estado actual del proyecto al escribir el presente informe).

Se consideraron cuatro categorías de riesgos: riesgos del proyecto, riesgos técnicos, riesgos del negocio y riesgos conocidos. Los riesgos del proyecto amenazan el plan del proyecto, es decir, si éstos se hacen realidad, es probable que los tiempos o plazos se retrasen y los costos aumenten. Los riesgos técnicos amenazan la calidad y la planificación temporal. Si un riesgo técnico se hace realidad, la implementación puede dificultarse o hacerse imposible. Estos riesgos identifican problemas potenciales de diseño, implementación, interfaces, verificación y mantenimiento, así como el uso de nuevas tecnologías. Los riesgos del negocio amenazan la viabilidad del proyecto. Los riesgos conocidos son riesgos de las categorías anteriores, que ya acontecieron y que pueden repetirse en el futuro.

A continuación se describen los principales riesgos identificados en el proyecto PEPITO.

## 3.1 Riesgos del Proyecto

RP1. Que el proyecto termine con la entrega de PEPITO I (o de forma anticipada), no habiendo desarrollos posteriores. Esto puede deberse a una variedad de causas, como por ejemplo:

- Los componentes de PEPITO puestos en producción, se alejan demasiado de lo que se esperaba.

- Frustración del CLIENTE y/o DESARROLLADOR con el rendimiento de estos componentes.

- Imposibilidad, por parte de DESARROLLADOR y/o CLIENTE, de definir y llevar a cabo fases adicionales de desarrollo en incrementos pequeños.

- La no continuidad de DESARROLLADOR en el proyecto por no ser económicamente viable.

- Que el proyecto resulte demasiado grande, debido a un mal dimensionamiento de su complejidad y tamaño. Esto puede presentarse por no tener claros los requisitos desde el inicio (no haber realizado un estudio de factibilidad), o a requisitos nuevos que hagan crecer desmedidamente el tamaño del sistema a ser desarrollado.

- La no continuidad de DESARROLLADOR SUBCONTRATADO en el proyecto.

RP2. Que la solución no adhiera a lo solicitado en la licitación del proyecto, debido a:

1. No utilizar la metodología de desarrollo RUP.

2. No cumplir con los plazos de entrega establecidos.

3. No cumplir con los niveles de servicio comprometidos.

4. Que la solución obtenida no sea J2EE.

RP3. Tener poca certeza de que los resultados del proyecto sean los esperados (proyecto poco predecible), debido a:

1. Bajo nivel de planificación, control y seguimiento de proyecto, principalmente por parte de DESARROLLADOR.

2. Perder ejecutivos que son claves en la gestión del proyecto.

3. Administración de requisitos y riesgos insuficiente o inapropiada.

RP4.  (*) Incurrir en retrasos en el desarrollo del proyecto, debido a:

- Alta dependencia del DESARROLLADOR de sus subcontratistas.

- Rotación de los actores que participan en el proyecto, tanto por parte de DESARROLLADOR como por parte del CLIENTE.

- Conflictos entre la estrategia de modelamiento del negocio utilizada por DESARROLLADOR SUBCONTRATADO (modelamiento horizontal) y la estrategia de modelamiento recomendada en RUP (por componentes o incrementos).

- Falta de planificaciones realistas asociadas a los distintos ámbitos del proyecto.

- Que el tiempo planificado para producir material didáctico de capacitación sea insuficiente.

- Falta de control y seguimiento del proyecto.

- Gestión de requisitos deficiente.

- Que el proyecto resulte demasiado grande, debido a un mal dimensionamiento de su complejidad y tamaño. Esto puede presentarse por no tener claros los requisitos desde el inicio (no haber realizado un estudio de factibilidad), o a requisitos nuevos que hacen crecer desmedidamente el tamaño del sistema a ser desarrollado.

- Documentación defectuosa o insuficiente asociada a los productos obtenidos en las diferentes fases del desarrollo. Por ejemplo: casos de uso, diagramas de clases, casos de prueba, etc.

- Planificación defectuosa del proceso de implantación.

- Descentralización inapropiada de actividades del proceso de desarrollo.

RP5.  Que el CLIENTE no pueda operar los sistemas asociados a PEPITO I, debido a:

- Capacitación insuficiente para que el personal del CLIENTE pueda operar el sistema. No se proporcione capacitación suficiente y/o adecuada para toda la funcionalidad disponible en los sistemas.

- Capacitación estratégicamente inapropiada. El proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado para llevar a cabo la capacitación no esté acorde con la población destinataria.

- Capacitación tecnológicamente inapropiada. Esto puede ocurrir porque los servidores y las redes se vuelvan un cuello de botella, o porque haya problemas de rendimiento. Otra posibilidad, entre varias adicionales, es que los usuarios necesiten instalar algún Plug-In para acceder a la información, y no sepan cómo hacerlo.

RP6. (*) Falta de disponibilidad de personal técnico competente, para simultáneamente atender el desarrollo del subproyecto PEPITO II y el mantenimiento correctivo y adaptativo de PEPITO I (cuando PEPITO I entre en producción). Lo mismo puede ocurrir con las siguientes fases del proyecto.

## 3.2 Riesgos Técnicos

RT1. Obtener funcionalidad inapropiada o incompleta en módulos de PEPITO I (extensible al resto del proyecto), debido a:

- Poco tiempo disponible para hacer pruebas de sistema y de usuario.

- Falta de una infraestructura de pruebas para los usuarios del CLIENTE.

- Documentación insuficiente o defectuosa acerca de los productos intermedios (casos de uso, diagramas de clases, diseño arquitectónico, etc.).

- Haberse desarrollado en un escenario de contingencia.

- Descentralización inapropiada de actividades del proceso de desarrollo.

- Malas decisiones tomadas durante el desarrollo, al no considerar aspectos técnicos importantes del proyecto.

RT2. Incurrir en una falta de continuidad de los servicios asociados a los módulos de PEPITO I (extensible al resto del proyecto), debido a:

- Incompatibilidades entre éstos y los sistemas legados.

- Funcionalidad inapropiada o incompleta en módulos que se pongan en producción.

- Insuficiente o inadecuada capacitación de los usuarios de estos módulos.

- Problemas con el proceso de implantación.

RT3. Obtener rendimiento bajo o insuficiente asociado a los módulos de PEPITO I (extensible al resto del proyecto), debido a:

- Posible interacción de estos módulos y los sistemas legados (necesidad de convertir datos).

- Desarrollo no basado en la arquitectura.

- Ineficiencia en el acceso a los datos (falta de tuning).

- Falta de escalabilidad de la solución propuesta.

- Soluciones generadas en un escenario de contingencia.

RT4. Obtener  sistemas (para PEPITO I) difíciles de mantener y evolucionar, debido a:

1.  Gran parte del desarrollo se realizó en un escenario de contingencia.

2. Principalmente DESARROLLADOR SUBCONTRATADO es quien conoce los diseños e implementaciones de los componentes de PEPITO I, y el DESARROLLADOR SUBCONTRATADO puede desligarse del proyecto. Esta causa podría extenderse al resto del proyecto PEPITO.

3.  Documentación insuficiente o defectuosa acerca de los productos intermedios (casos de uso, diagramas de clases, diseño arquitectónico, etc.).

4. Malas decisiones tomadas durante el desarrollo, al no considerar aspectos técnicos importantes del proyecto.

## 3.3 Riesgos del Negocio

RN1. Construir un producto (PEPITO) que no encaja con la lógica del negocio, la estrategia de funcionamiento del CLIENTE o los aspectos técnicos especificados en el contrato (riesgo estratégico). En particular, esto puede ocurrir debido a:

- Falta de una contraparte tecnológica que represente al CLIENTE frente al DESARROLLADOR.

- Participación poco efectiva por parte del personal del CLIENTE.

RN2. Incurrir en retrasos en la implementación de las soluciones asociadas a los componentes de negocio, debido a:

- Cambios en políticas gubernamentales o en procesos fundamentales. Por ejemplo, la licitación de la recaudación a través de los bancos puede retrasarse, atrasando de este modo la implementación y puesta en marcha de los procesos relacionados.

- Falta de claridad acerca de los cambios necesarios para permitir la integración y la flexibilización de los procesos del CLIENTE (reingeniería de los procesos actuales).

## 3.4 Riesgos Conocidos

RC1. (*) Incurrir en fallas de gestión de proyecto, por parte de DESARROLLADOR, debido a:

- Planificaciones estratégicamente equivocadas.

- Problemas de comunicación y coordinación al interior de DESARROLLADOR, y/o con el CLIENTE.

- Falta de administración de riesgos.

- Administración de requisitos insuficiente o insatisfactoria.

- Definición de fechas de entrega poco realistas.

- Falta de control y seguimiento del proyecto.

- Contratación de personal con poca experiencia en proyectos similares.

- Falta de anticipación de las necesidades.

- Descentralización inapropiada de actividades del proceso de desarrollo.

RC2. Incurrir en fallas de gestión de proyecto, por parte de CLIENTE, debido a:

- Problemas de comunicación y coordinación al interior de la organización, y/o con DESARROLLADOR.

- Falta de planificación del trabajo del personal del CLIENTE.

- Falta de control y seguimiento del proyecto.

- Falta de anticipación de las necesidades.

RC3. Incurrir en fallas de comunicación y coordinación, por parte de DESARROLLADOR, debido a:

- Canales y procedimientos de comunicación poco claros, tanto al interior de DESARROLLADOR, como entre esta empresa y sus subcontratistas.

- Canales y procedimientos de comunicación poco claros para interactuar con el cliente.

- Mecanismos de coordinación insuficientes.

RC4. Incurrir en fallas de comunicación y coordinación, por parte de CLIENTE, debido a:

- Canales y procedimientos de comunicación poco claros, al interior de la organización.

- Canales y procedimientos de comunicación poco claros para interactuar con el proveedor.

- Mecanismos de coordinación insuficientes.

RC5. Falta de adherencia a estándares y buenas prácticas de ingeniería de software, por parte de DESARROLLADOR, debido a:

- No ceñirse a estándares o buenas recomendaciones para el desarrollo de software.

- No respetar estándares o convenciones para los documentos.

- Especificación de requisitos defectuosa.

(*) Al momento de confeccionar este informe, estos riesgos han disminuido (ver Conclusiones).

# 4. RECOMENDACIONES

A continuación se describen las principales recomendaciones que apuntan a reducir o neutralizar los riesgos identificados. Estas recomendaciones han sido divididas en tres categorías: (a) aquellas que debe realizar el CLIENTE, (b) aquellas que debe realizar tanto el CLIENTE como DESARROLLADOR, y (b) aquellas que debe implementar DESARROLLADOR.

## 4.1 Recomendaciones para el CLIENTE

Re1 (Riesgos asociados: RP3, RN1, RC2, RC4, RC5): Contar con la participación de un experto tecnológico que asesore al CLIENTE. Este experto tecnológico deberá conocer bien la metodología RUP, el lenguaje de modelamiento UML y la plataforma J2EE. Dicha persona deberá dedicarse tiempo completo a apoyar el proyecto PEPITO. Entre sus responsabilidades están:

- Controlar la adherencia, de los productos y procesos, a las especificaciones antes mencionadas.

- Realizar controles rápidos de los productos entregados por DESARROLLADOR, especialmente controlar calidad y completitud.

- Ser la interfaz tecnológica con DESARROLLADOR.

- Anticiparse a las necesidades de trabajo, y comunicar esto al equipo que administre el proyecto por parte del CLIENTE. Esta identificación temprana de necesidades permitirá planificar y administrar el esfuerzo del personal del CLIENTE que participe en el proyecto. En otras palabras, el experto deberá proveer una visión a futuro respecto de los desafíos, problemas y necesidades de tipo tecnológico que podrían afectar al CLIENTE, tanto durante el desarrollo, como en el uso de los productos puestos en producción.

Re2 (Riesgos asociados: RP2, RP3, RN1, RN2, RC2, RC4): Contar con un equipo de personas (3 o 4) que administre el proyecto por parte del CLIENTE. Dos de los integrantes del equipo administrador del proyecto debieran ser el actual gerente del proyecto (Sr. XX) y el experto tecnológico. También deberían participar aquellas personas del CLIENTE que tienen una visión transversal del proyecto (que conocen todos los componentes, aunque no en profundidad) y aquellos involucrados en el quehacer fundamental del CLIENTE. Este equipo no pretende ser un especialista en los componentes involucrados en el proyecto, sino más bien un ente administrador y coordinador del esfuerzo del CLIENTE. Este equipo actuará como supervisor permanente del rumbo y del avance del proyecto, tendrá alta dedicación y reportará directamente al actual comité ejecutivo del CLIENTE. Entre sus responsabilidades están:

- Internalizar la visión estratégica del CLIENTE y comunicarla tanto al interior de dicha organización, como a DESARROLLADOR. La visión estratégica será definida por el comité ejecutivo del CLIENTE quien además tomará las decisiones estratégicas asociadas al negocio. Para la tarea de internalización y comunicación el equipo administrador podrá apoyarse en otros miembros de la organización.

- Anticiparse a las necesidades del proyecto, que involucran algún esfuerzo por parte del personal del CLIENTE. En otras palabras, el equipo deberá planificar, coordinar y comunicar con suficiente antelación (a quien corresponda) las necesidades de trabajo, personal y tiempo del CLIENTE que será requerido en el proyecto. Por ejemplo, la formación y coordinación de grupos de trabajo temporales, destinados a ser la contraparte de DESARROLLADOR en el desarrollo de algún componente de negocio. De esa manera, se optimizará el esfuerzo del CLIENTE y se reducirán los problemas de interacción entre esta organización y DESARROLLADOR.

- Diagnosticar periódicamente el rumbo y el avance del proyecto. Esto permitirá tener una visión actualizada del estado del proyecto, desde la perspectiva del CLIENTE. Además, esto permitirá disparar alarmas en forma temprana, en caso de que se visualicen problemas a futuro. Estos problemas pueden ser tanto del CLIENTE como del DESARROLLADOR.

- Ser la contraparte formal del DESARROLLADOR. De esa manera, DESARROLLADOR siempre sabrá a quien recurrir ante una solicitud. Esto también permitirá al CLIENTE llevar un registro de las actividades asociadas al proyecto.

- Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos, tanto por parte del CLIENTE como por DESARROLLADOR. En caso de que estos compromisos no se cumplan, este equipo administrador podrá disparar alarmas en forma temprana (a quien corresponda).

- Tomar aquellas decisiones estratégicas y operativas asociadas al proyecto que no involucran directamente aspectos de negocio del CLIENTE (decisiones técnicas). Las decisiones que involucren aspectos de negocio serán tomadas por el comité ejecutivo del CLIENTE, y serán comunicadas apropiadamente por el equipo administrador del proyecto, a los miembros de la organización. Las operativas decisiones de menor importancia podrán ser tomadas por aquellos a quienes el equipo administrador designe para tal fin. Se recomienda armar una estructura piramidal, donde los miembros del CLIENTE podrán tomar decisiones de acuerdo al nivel de la pirámide en que se encuentren. La cabeza de esta pirámide será el Director de la organización, en el segundo nivel estará el comité ejecutivo del CLIENTE, en el tercer nivel estará el  equipo administrador del proyecto, en el cuarto nivel estarán los comités operativos afectados a cada componente de negocio, y en el quinto nivel estará el personal operativo que participa en distintas actividades de desarrollo asociadas a un componente.

- Llevar a cabo actividades de comunicación y coordinación al interior del CLIENTE, a través de los medios que se estime conveniente. El objetivo es mantener informados a todos los involucrados, a fin de evitar situaciones de desinformación, o bien, comunicaciones y/o coordinaciones tardías.

Re3 (Riesgos asociados: RT1, RN1, RC2): Contar, el CLIENTE, con un comité operativo, por cada componente de negocio. Cada componente de negocio del proyecto PEPITO tendrá un comité operativo, que dependerá del equipo administrador del proyecto. Cada comité operativo tendrá un líder, y un conjunto de miembros (2 o 3 personas). Ellos tendrán dedicación parcial a esta tarea mientras dure el desarrollo de la solución tecnológica asociada al componente. El resto del tiempo, la dedicación del personal asociado a estos comités será marginal. Es importante que cada comité operativo mantenga una alta estabilidad de sus miembros, a fin de evitar problemas de comunicación con DESARROLLADOR. Entre sus funciones más importantes están:

- Ser la contraparte formal de DESARROLLADOR en todo el trabajo relacionado con la generación de una solución tecnológica para un componente de negocio. Esto involucra la concepción, el desarrollo, la puesta en producción y el mantenimiento de dicha solución.

- Definir un conjunto de colaboradores (personal del CLIENTE), asociados al componente de negocio, los cuales llevarán adelante tareas específicas durante el desarrollo de la solución tecnológica propuesta. En muchos casos estos colaboradores interactuarán con el personal de DESARROLLADOR, a fin de llevar a cabo las tareas asignadas. La dedicación que los colaboradores tendrán a esta tarea, será importante durante el desarrollo de la solución tecnológica asociada al componente. El resto del tiempo su dedicación será marginal o nula.

- Velar por la correctitud, completitud y usabilidad de las soluciones asociadas a un componente de negocio. Estas soluciones pueden estar expresadas a través de un diseño, un sistema de software o una solución tecnológica basada en componentes de terceros. La ejecución de estas funciones por parte de un comité operativo, permitirá al CLIENTE mejorar la calidad de los productos puestos en producción. Esta recomendación no exime bajo ningún concepto a DESARROLLADOR de realizar un plan de pruebas apropiado para garantizar el buen funcionamiento de los productos entregados.

## 4.2 Recomendaciones para el CLIENTE y el DESARROLLADOR

Re4 (Riesgos asociados: RP2, RP4, RC1, RC2, RC3, RC4): Mantener una planificación general compartida. DESARROLLADOR deberá crear y mantener una planificación general actualizada, que contenga hitos acordados con el equipo administrador del CLIENTE. Las estimaciones y los compromisos sobre alcance, funcionalidad y fechas de entrega de cada uno de los subproyectos a desarrollar, deben fundamentarse en aspectos técnicos. No se deben imponer fechas artificiales de entrega de productos sin que medie una estimación técnica adecuada que respalde tal compromiso. La planificación general compartida podrá ser revisada periódicamente por los miembros del equipo administrador del proyecto por parte del CLIENTE, y personal específico que este equipo designe. Dicha planificación contendrá información respecto a las actividades planificadas y a las ejecutadas, agrupadas por componentes. Además, contendrá las actividades planificadas para (al menos) los próximos 4 meses de ejecución del proyecto. Esta planificación compartida podrá ser ajustada por DESARROLLADOR, según su criterio y en los tiempos que dicha empresa considere conveniente. Sin embargo, los hitos comprometidos y acordados con el CLIENTE requerirán del consentimiento de este último, para que alguno de estos hitos pueda ser reprogramado. Esta recomendación apunta a sincerar las visiones de CLIENTE y DESARROLLADOR respecto del estado de avance del proyecto, y a mantener un panorama compartido y verificable acerca de los hitos involucrados en el proyecto.

Re5 (Riesgos asociados: RP1, RP5, RT1, RT2, RN1): Implementar una plataforma de pruebas para usuarios del CLIENTE. Antes de poner en producción una solución de software asociada a un componente de negocio o a todo un incremento, es recomendable que los usuarios del CLIENTE puedan evaluar la funcionalidad y usabilidad de los sistemas. Para esto se recomienda montar una plataforma de pruebas, que tenga acceso a datos replicados, a través de la cual el sistema podría ser probado sin riesgos. De esa manera se reduce el riesgo de obtener funcionalidad inapropiada o incompleta en aquellas soluciones que se pongan en producción. Se evitaría tener que realizar todas las pruebas al final, y se facilitaría la identificación temprana de errores a través de una estrategia de pruebas incrementales. Además, los usuarios del CLIENTE tendrían más tiempo y flexibilidad para realizar las pruebas de los productos. La implementación de la plataforma de pruebas también ayudará a reducir el riesgo de incurrir en una falta de continuidad de servicios asociados a dichas soluciones, debido a problemas de compatibilidad entre éstos y los sistemas legados. Además, la plataforma podría ser usada como apoyo al proceso de capacitación, haciéndolo más efectivo. Por ejemplo, tanto los monitores como los usuarios de los sistemas, podrían ser capacitados a través del uso de esta plataforma.

Re6 (Riesgos asociados: RP1, RP2): Establecer niveles de servicio realistas. Una vez que los componentes de PEPITO se pongan en producción, el CLIENTE deberá revisar los niveles de servicio solicitados en las bases de la licitación y verificar la factibilidad de ser obtenidos por parte de los nuevos sistemas. Además, es recomendable que el CLIENTE acuerde con DESARROLLADOR un esquema de premios y castigos, para incrementar continuamente los niveles de servicio. Esto implicará el reemplazo gradual de los sistemas legados por otros más eficientes.

## 4.3 Recomendaciones para DESARROLLADOR

Re7 (Riesgos asociados: RP1, RP3, RP4, RN2, RC1): Administrar efectivamente los riesgos del proyecto. DESARROLLADOR debe implementar un verdadero esquema de administración de riesgos para cada uno de los subproyectos de PEPITO, de manera que pueda identificar, cuantificar, monitorear y controlar los riesgos de cada uno de estos incrementos. Debe existir una persona de DESARROLLADOR responsable de la administración de riesgos para cada subproyecto. Esto le evitará al equipo de desarrollo el tener que trabajar constantemente bajo un estado de contingencia, lo cual no es sostenible a largo plazo. Hay que definir planes de contingencia para cada uno de los riesgos críticos identificados.

Re8 (Riesgos asociados: RP4, RT2): Definir y probar la estrategia de implantación de sistemas. Se debe definir y probar el plan de implantación de cada uno de los sub-sistemas de software, antes de proceder a su implantación. Entre los puntos más relevantes a probar están:

- Migración de datos.

- Interfaces con otros sistemas.

- Tiempo de respuesta.

- Capacidad de usarse a través de la máquina de un usuario. Esto apunta a detectar la necesidad de instalación de plug-ins o procesos de configuración que son necesarios realizar para asegurar el normal funcionamiento de las aplicaciones.

Re9 (Riesgos asociados: RP5, RT2): Prever soluciones alternativas para apoyar el proceso de capacitación a usuarios del CLIENTE. Debido a la poca experiencia que los usuarios del CLIENTE tienen en capacitación a través de herramientas de e-Learning, se hace necesario considerar algunas alternativas que aseguren un entrenamiento apropiado. Esto permitirá que los componentes puestos en producción puedan utilizarse apropiadamente y sin contratiempos, por la mayor parte de los usuarios. Por ejemplo:

- Se podría distribuir el material didáctico en forma impresa y/o en CDROM. Esto permitiría reducir la carga sobre el servidor de DESARROLLADOR SUBCONTRATADO, evitando que éste o bien la red, se conviertan en un cuello de botella. Además, permitiría a los usuarios del CLIENTE que tienen que capacitarse en forma remota, llevarse el material de entrenamiento a sus casas. Mucha gente aún prefiere leer un libro y no una página Web, por lo que esta recomendación probablemente también ayudaría a mejorar el alcance, la flexibilidad y la efectividad del proceso de capacitación a distancia.

- Se podría distribuir también en CDROM/DVD videos que expliquen cómo acceder a la funcionalidad provista por componentes nuevos. Estos videos podrían capturar la dinámica de procesos específicos del CLIENTE, los cuales son realizados a través de una interfaz de usuario.

- Se podría utilizar la plataforma de pruebas recomendada en esta sección (Re5) para apoyar el proceso de capacitación de usuarios. Esto permitiría evitar las sorpresas al momento de la puesta en producción de un componente. Además, garantizaría en buena medida la continuidad operativa de los servicios actuales del CLIENTE.

Re10 (Riesgos asociados: RP4, RT1, RT4, RC3, RC5): Mejorar la documentación del sistema. Generar y mantener buena documentación basada en recomendaciones estándares o normalizadas, es siempre una buena práctica. En el caso del proyecto PEPITO esto es aún más importante debido a que ayudaría a reducir el nivel de dependencia que DESARROLLADOR tiene para con DESARROLLADOR SUBCONTRATADO. En caso de que la relación entre DESARROLLADOR y DESARROLLADOR SUBCONTRATADO se rompiere en el futuro, la única forma de que el proyecto pueda continuar hacia delante, es si existe buena documentación actualizada acerca de los distintos artefactos involucrados en el proyecto. Por otra parte, si el mantenimiento y la evolución de las soluciones asociadas a los distintos componentes de negocio no van a ser realizadas por la gente involucrada en el desarrollo, contar con buena documentación actualizada será vital para hacer que dicha tarea sea factible y económicamente aceptable. Mejorar la documentación servirá también para reducir los conflictos de interpretación entre los representantes del CLIENTE y del DESARROLLADOR.

Re11 (Riesgos asociados: RP3, RP4, RP6, RT3, RT4, RC1): Reforzar el equipo de desarrollo de DESARROLLADOR. El equipo de desarrollo de DESARROLLADOR deberá ser reforzado con gente que preferiblemente estará en Santiago durante la ejecución del proyecto. Esto ayudará a reducir el riesgo de colapso del proyecto, ante la eventual no continuidad de DESARROLLADOR SUBCONTRATADO. También apunta reducir el impacto que tendría la rotación del personal de DESARROLLADOR SUBCONTRATADO en Santiago, o el traslado del desarrollo a Argentina. Las personas que ingresen al equipo de desarrollo deberán (dependiendo del rol que asuman) dominar los aspectos técnicos involucrados en el proyecto. RUP, UML y J2EE son parte de los aspectos técnicos relevantes. Particularmente, si se adopta una estrategia de desarrollo incremental, como se recomienda en este documento, el equipo de trabajo de DESARROLLADOR deberá ser reforzado con personal de rango medio, que conozca estos aspectos técnicos involucrados en el proyecto. Por otra parte, debido a la envergadura y complejidad de PEPITO, el administrador deberá tener un copiloto de similar calificación a la suya. Este copiloto ayudará a llevar a cabo la administración del proyecto, evitando que el administrador se vuelva un cuello de botella. Además, éste ayudará a reducir el riesgo de fracaso o retraso del proyecto, en caso de que el actual administrador se desvincule del cargo.

Re12 (Riesgos asociados: RP2, RP4, RT3, RT4, RC1, RC5): Utilizar las buenas prácticas definidas por la Ingeniería de Software. Tanto el proyecto PEPITO en general, como los subproyectos en particular, deberán utilizar las buenas prácticas de la ingeniería de software. El compromiso inicial de DESARROLLADOR fue utilizar RUP como proceso de desarrollo de PEPITO y UML como lenguaje de modelamiento y especificación del análisis y el diseño de los productos. Aunque esto no involucra todas las buenas prácticas existentes, es un muy buen punto de partida para mejorar la calidad y la previsibilidad de los desarrollos actuales. El uso de las buenas prácticas ayudará a mejorar los productos obtenidos, a realizar desarrollos previsibles y probablemente a reducir tiempos y costos involucrados en dicho proceso. Las buenas prácticas incluidas en RUP son: desarrollar usando iteraciones, administrar los requisitos, utilizar arquitecturas basadas en componentes, modelar el software en forma visual, verificar la calidad de los productos, y administrar los cambios en el software.

Re13 (Riesgos asociados: RP1, RP4, RC1, RC5): Modelar el negocio siguiendo una estrategia tipo cebolla. La esencia del negocio del CLIENTE (core business) debe modelarse primero. Luego seguir con lo que continúa en prioridad y así sucesivamente. El tamaño de cada incremento (capa de la cebolla) dependerá de la disponibilidad del personal del CLIENTE y las urgencias de esta organización. Se modelarán incrementos más pequeños (partes de componentes), cuando la disponibilidad del personal sea menor y las urgencias por liberar componentes específicos sea mayor. En caso contrario, el tamaño de los incrementos podrá ser mayor, pero nunca superar un componente completo. Esto permitirá que el proceso de desarrollo de dichos componentes se pueda abordar en forma incremental.

Re14 (Riesgos asociados: RP4, RP6, RC1): Realizar una administración adecuada del proyecto. Quien administre el proyecto por parte de DESARROLLADOR debe mostrar liderazgo y dominar los aspectos técnicos involucrados en el proyecto. Específicamente se requiere que el administrador del proyecto PEPITO, por parte de DESARROLLADOR, sepa cómo llevar a cabo un proyecto de esta envergadura (o similar) utilizando RUP. Esto permitirá tomar decisiones que tengan en cuenta también los aspectos técnicos, y no sólo los económicos y/o políticos. Una administración apoyada en aspectos técnicos permitirá:

- Mantener planificaciones para todas las macro-actividades involucradas en el proyecto.

- Mantener planificaciones realistas y con suficiente antelación.

- Mantener un control y seguimiento detallado del proyecto.

- Implementar esquemas de anticipación a las necesidades.

- Tomar mejores decisiones, a tiempo, y que involucran menores costos.

Re15 (Riesgos asociados: RP1, RN1, RC5): Dividir el proyecto PEPITO en sub-proyectos o incrementos. Posterior a la liberación de PEPITO I, se deberá hacer un desarrollo incremental del resto de la funcionalidad de PEPITO, priorizando aquellos componentes que son más urgentes o críticos para el CLIENTE. Un incremento debería involucrar 1 o 2 componentes de negocio (dependiendo del tamaño de éstos) y el desarrollo asociado a dicho incremento no debería tomar más de 6 meses. Cada incremento constará de un conjunto de iteraciones cortas (2 a 6 semanas de duración) orientadas a ir liberando la funcionalidad asociada a los componentes de negocio involucrados en el incremento. Los productos obtenidos en cada incremento deberán ser entregados, validados y aprobados por el CLIENTE. Esto permitirá que tanto el personal de DESARROLLADOR como de CLIENTE puedan realizar pruebas incrementales de la funcionalidad de dichos componentes. De esa manera, el proceso de puesta en producción de la solución asociada a un componente de negocio será menos riesgoso y más rápido. Una vez que tanto el personal de DESARROLLADOR como del CLIENTE estén bien entrenados en la aplicación de esta estrategia de desarrollo incremental, el tamaño de cada incremento podría extenderse hasta a 3 componentes de negocio. Para la selección de los componentes de negocio que formarán parte de un incremento, se deberá tener en cuenta también la relación entre componentes, el tamaño de los mismos y la disponibilidad de personal por parte del CLIENTE.

Re16 (Riesgos asociados: RP4, RT1, RC1): Evitar el desarrollo remoto (a distancia) de aquellas actividades que requieren interacción con el usuario. Es posible desarrollar una parte de los sistemas fuera de Santiago. Especialmente adecuados para este tipo de desarrollo son componentes que ejecutan en background y que no tienen interacción con el usuario. Por otra parte, debido a que la contraparte de DESARROLLADOR reside normalmente en Santiago, es recomendable que las actividades de desarrollo que requieren interacción con el usuario sean efectuadas localmente.

Re17 (Riesgos asociados: RP3, RP4, RC1): Mejorar la administración de los requisitos. Dado el tamaño del proyecto PEPITO, es imperativo contar con un buen sistema de administración de requisitos, apoyado por una herramienta CASE adecuada que permita especificar y gestionar los requisitos (y sus cambios). Esta herramienta deberá permitir la administración separada de requisitos por componentes. Esta recomendación apunta a que se pueda obtener mejor documentación de los requisitos, evitar el extravío o problemas de versiones de ellos, y facilitar el proceso de distribución y validación de los mismos. En otras palabras, la recomendación pretende mejorar la administración de requisitos y a reducir los tiempos y costos asociados a ella. Además, es recomendable que cada componente de negocio mantenga una lista de requisitos compuesta por dos categorías: requisitos vitales y requisitos opcionales. Los primeros expresan las necesidades mínimas a resolver con el componente (al menos la funcionalidad que está hoy disponible, más los extras que son críticos). La segunda categoría de requisitos expresa las necesidades adicionales no críticas (incluye los extras de los cuales se podría eventualmente prescindir). Esta separación permitirá focalizar al equipo de desarrollo en el cumplimiento de los requisitos vitales de un componente, en caso de que el proyecto se vea envuelto en problemas de retrasos. Además, la separación propuesta podría ayudar a reducir los retrasos debido a requisitos poco claros, ya que en general los requisitos vitales deberían estar claros al menos para el personal del CLIENTE. Por lo tanto, no debería incurrirse en demoras durante su definición. Por otra parte, los requisitos poco claros, que generalmente están asociados a la nueva funcionalidad del componente, podrían ser abordados con más calma.

# 5.	 MATRIZ DE TRAZADO

A continuación se presenta la matriz de trazado que muestra la relación entre los riesgos identificados y las recomendaciones entregadas para reducir su impacto (o mitigarlos). La probabilidad de que estos riesgos se materialicen no ha sido especificada, debido a que todos ellos están claramente por encima del 50%.

|  |  | Re1 | Re2 | Re3 |  | Re4 | Re5 | Re6 |  | Re7 | Re8 | Re9 | Re10 | Re11 | Re12 | Re13 | Re14 | Re15 | Re16 | Re17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RP1 |  |  |  |  |  |  | P | P |  | P |  |  |  |  |  | P |  | P |  |  |
| RP2 |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RP3 |  | T | T |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  |  | P |
| RP4 |  |  |  |  |  | P |  |  |  | T | P |  | P | P | P | P | P |  | P | P |
| RP5 |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RP6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  | P |  |  |  |
| RT1 |  |  |  | P |  |  | T |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | P |  |
| RT2 |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  | T | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RT3 |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | P | P |  |  |  |  |  |
| RT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | P | T |  |  |  |  |  |
| RN1 |  | T | T | T |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| RN2 |  |  | T |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RC1 |  |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | P | P | T |  | P | P |
| RC2 |  | P | T | P |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RC3 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| RC4 |  | P | T |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RC5 |  | P |  |  |  |  |  |  |  | P | P |  | P |  | T | P |  | P |  | P |

CLIENTE                 ambos                                            DESARROLLADOR

Leyendas y colores

P: Impacto parcial de la recomendación en la disminución del riesgo.

T: Impacto total de la recomendación en la disminución del riesgo.

Riesgo para PEPITO I: RP5 y RT4.

Riesgo para PEPITO I y para el resto del proyecto: RP1, RP2, RP6, RT1-RT3, RN2.

Riesgo para el resto del proyecto: RP3, RP4, RN1, RC1-RC5.

Las primeras tres recomendaciones de la matriz son aplicables al CLIENTE, las tres siguientes son aplicables a ambas organizaciones, y las restantes son aplicables sólo a DESARROLLADOR. Estas recomendaciones están ordenadas de izquierda a derecha, por grupo, según su orden de prioridad (a la izquierda las más urgentes, que no son necesariamente las más importantes). Por otra parte, los riesgos además de estar categorizados según la clasificación presentada en la sección 3, aparecen  con colores según su urgencia; en este sentido, los riesgos con color rojo (que involucran a PEPITO I) y los de color amarillo (que involucran a PEPITO I y al resto del proyecto) deben ser tratados a la mayor brevedad. Por su parte, los riesgos con color verde deberán abordarse a continuación, ya que se refieren a las etapas sucesivas de PEPITO.

En el caso del riesgo RP2 (no adherir a lo solicitado en la licitación del proyecto) debe observarse que si no es administrado apropiadamente, podría llevar a un eventual incumplimiento de contrato.

# 7. ANEXO - Contingencias

Este anexo presenta información más detallada respecto a la composición y funcionamiento del equipo de trabajo del CLIENTE afectado al proyecto PEPITO, según lo recomendado en Re1, Re2 y Re3. La forma de funcionamiento y la estructura propuesta para este equipo considera la organización del equipo de desarrollo que la empresa DESARROLLADOR ha propuesto para enfrentar las siguientes fases del proyecto PEPITO.

Como expresa la recomendación Re2, el equipo administrador del proyecto será quién tendrá la responsabilidad principal acerca de llevar a cabo la administración del proyecto PEPITO por parte del CLIENTE. Este equipo estará compuesto por 3 o 4 personas, de las cuales dos de ellas deberían ser el actual gerente del proyecto (Sr. XX) y el experto tecnológico (propuesto en Re1). Por otra parte, se recomienda que otro de los participantes sea del Departamento de Operaciones, debido a la importancia que esta área tiene en el negocio fundamental del CLIENTE. Esta persona debería ser designada por el gerente del área, teniendo en cuenta las capacidades personales, el conocimiento del negocio y la dedicación que se requiere para participar en el equipo administrador. Un miembro adicional podría ser escogido del área de Gestión del Cambio y Comunicaciones, quien estaría a cargo del proceso de comunicación y coordinación al interior del CLIENTE.

Re1: Experto Tecnológico

......

Comité  Ejecutivo

del CLIENTE

Re2: Equipo Adm.del

proyecto del CLIENTE

Re3: Comité Operativo

del CLIENTE

Re3: Comité Operativo

del CLIENTE

Re3: Comité Operativo

del CLIENTE

Máxima Autoridad

del CLIENTE

Figura 1. Organización del Equipo de Trabajo del CLIENTE afectado al proyecto PEPITO

El equipo administrador dependerá del actual Comité Ejecutivo del CLIENTE para la toma de decisiones estratégicas que afecten o involucren aspectos de negocio de esta organización (ver Figura 1). El equipo administrador designará y coordinará diversos comités operativos (Re3), cada uno de los cuales estará afectado a un área de negocio o módulo del sistema. Cada comité operativo actuará como contraparte de DESARROLLADOR en el trabajo asociado al área de negocio o módulo del sistema que le compete.

Por otra parte, la empresa DESARROLLADOR ha propuesto utilizar varios equipos de desarrollo pequeños para enfrentar las restantes fases del proyecto, lo cual parece ser apropiado para el tipo de desarrollo que se debe realizar. Estos equipos de trabajo involucrarán gente de las siguientes áreas: Modelamiento de Negocio, Análisis de Sistemas, Diseño de Software, Construcción de Software, Aseguramiento de la Calidad, Gestión de la Configuración, Tecnologías de la Información y Gestión del Cambio. Los equipos de desarrollo propuestos por el DESARROLLADOR estarán dedicados a generar soluciones para un componente de negocio específico, lo cual trae varias ventajas. Por ejemplo, se puede esperar una reducción de los cambios de contexto del personal de DESARROLLADOR afectado a un componente, permitiendo una mayor productividad de dicho personal y una mejor calidad de su trabajo.

Los equipos de desarrollo propuestos por DESARROLLADOR podrán trabajar en paralelo teniendo en cuenta la dependencia que la implementación de una solución tiene sobre las otras. Para la ejecución en paralelo, se deberá tener en cuenta además el esfuerzo que se requiere para administrar distintos incrementos que se ejecutan en un instante de tiempo. Esto podría significar un esfuerzo importante de administración por parte de DESARROLLADOR. Para reducir el impacto de esto, el inicio de cada incremento podría ser desplazado respecto del resto de los incrementos en ejecución o por ejecutar. Esta estrategia de desarrollo será administrada por una PMO encabezada por el Sr. ZZ.

A partir de la forma en que se organizarán tanto el CLIENTE como el DESARROLLADOR, es posible ver que tanto la PMO como el equipo administrador del CLIENTE, deberán tener comunicación fluida y permanente (ver Figura 2). Ambos equipo deberán preocuparse de que eso ocurra. Una posibilidad de implementar este canal de comunicación esto en forma efectiva, consiste en que uno o más miembros del equipo administrador del CLIENTE participe periódicamente de las reuniones del avance realizadas por la PMO. Eventualmente, también podría darse la situación inversa, o esa que uno o más miembros de la PMO participen de las reuniones periódicas del equipo administrador del CLIENTE.

Por otra parte, también debería existir una comunicación y coordinación entre los grupos más operativos de DESARROLLADOR e CLIENTE. Para esto, la formación de comités operativos del CLIENTE asociados a los distintos componentes de negocio (Re3), coincide con la estrategia de desarrollo propuesta por DESARROLLADOR. La idea es que cada equipo de desarrollo de DESARROLLADOR tenga como contraparte un comité operativo del CLIENTE. De esa manera se reducirán los riesgos asociados a problemas de comunicación y coordinación entre los equipos operativos de CLIENTE y DESARROLLADOR. Para que esta medida tenga un impacto mayor, es importante que los equipos de trabajo de ambas organizaciones mantengan una alta estabilidad de sus miembros.

......

Equipo Administrador del proyecto del Cliente

Comité Operativo

Componente 1

Comité Operativo

Componente 2

Comité Operativo

Componente 3

......

PMO

Desarrollador

Equipo Desarrollo Componente 1

Equipo Desarrollo Componente 2

Equipo Desarrollo Componente N

Comunicación y Coordinación

Comunicación y Coordinación

Figura 2. Escenario de Comunicación y Coordinación Propuesto

Las categorías de riesgos están basadas en la clasificación propuesta por Pressman, R: “Software Engineering: A Practitioner’s Approach”, 5th. Ed. McGraw-Hill, 2000.

Kruchten, P. “The Rational Unified Process: An Introduction”. Second Edition, Addison-Wesley, 2000.