## Slide 1: EL53A Taller de Proyecto en Control I
Héctor Agusto A
Ingeniería Básica
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I

## Slide 2: Ingeniería Básica
Estudio(s) de
(pre)factibilidad
Idea
Necesidad
Rechazo
Licitación
Propuesta 1
Propuesta 2
:
Propuesta n
Adjudicación
Ingeniería
Conceptual
Ingeniería
Básica
Ingeniería
de Enlace
Ingeniería
de Detalle
Construcción
Puesta
en Marcha
Ingeniería de Terreno
Término (Entrega)
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I

## Slide 3: Ingeniería Básica
Actividades Documentos Planos
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
•Visitas a Terreno •Supervisión/coordinación •Programación y Avance

## Slide 4: Ingeniería Básica
Actividades Documentos Planos
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
•Criterios de Diseño de Automatización. •Filosofía de Control •Especificación Sistema de Control •Especificación de instrumentación •Estimación de costos (cubicaciones). •Listado preliminar de equipos. •Listado de equipos y materiales. •Listado de especificaciones técnicas y planos. •Listado de instrumentos preliminar. •Listado I/O preliminar.

## Slide 5: Ingeniería Básica
Actividades Documentos Planos
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
•Arquitectura del sistema de control. •Layout del sistema de control. •P&ID’s instrumentados. •Disposición de salas de control.

## Slide 6: Ingeniería Básica
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
•Programación y Avance
• Cartas Gantt • Curva S
Representación gráfica para informar del avance acumulado del proyecto
Representación de programa de actividades en barras.

## Slide 7: Carta Gantt
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
Ventajas •Identifica actividades al nivel de agregación deseado. •Dimensiona actividades en términos de unidades de tiempo. •Señala los recursos necesarios. •Controla el avance del programa.
Desventajas •Manejo de un número limitado de actividades. •No permite trabajar fácilmente las interrelaciones de secuencia entre diferentes actividades. •La trayectoria crítica no se muestra claramente, ni presenta ventajas para su análisis.

## Slide 8
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I

## Slide 9: Curva S
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
Actividades se representan en HH Se muestra HH programas acumuladas y HH reales (avance) acumuladas, usualmente en % respecto del total.

## Slide 10
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I

## Slide 11: Documentos de Ingeniería Básica
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
•Criterios de Diseño de Automatización. •Filosofía de Control •Especificación Sistema de Control •Especificación de instrumentación suministrada con equipos mecánicos

## Slide 12: Criterio de Diseño SC
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
Identificación de equipos Identificación de instrumentos (asignación de Tags, norma ISA) Identificación de cables Se definen unidades de medida Tipos de instrumentos a utilizar Modos de operación (Local/Remoto, Manual/automático/Mantención, etc.) Etc.
Normas y políticas a utilizar:

## Slide 13: Criterio de Diseño SC
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
1. ALCANCE 2. CONDICIONES GENERALES, CODIGOS Y NORMAS 3. DEFINICIONES E IDENTIFICACION 4. SISTEMA DE CONTROL 5. INSTRUMENTACION 6. ACONDICIONAMIENTO DE SALAS 7. INSTALACIONES DE TERRENO 8. SEÑALES Y UNIDADES DE MEDICION
Ejemplo:

## Slide 14: Filosofía de Control
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
1. ALCANCE 2. DESCRIPCION DEL CONTROL DE LA PLANTA 3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL 4. CRITERIOS DE OPERACION
Ejemplo:
Tipos de control Enclavamientos Cálculos de variables indirectas, índices de desempeño Rango de variables y niveles de alarmas

## Slide 15: Especificación del SC
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
Objetivos, alcance del suministro, normas generales de diseño y construcción, inspección y pruebas, garantías técnicas, documentos y planos, condiciones de embalaje e información requerida en la oferta.

## Slide 16: Especificación del SC
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
1.0 SCOPE 2.0 DESIGN REQUIREMENTS 3.0 SYSTEM TECHNICAL DESCRIPTION 4.0 PROCESS CONTROL 5.0 CONTROL SYSTEM COMMUNICATIONS 6.0 OPERATOR AND ENGINEERING WORK STATIONS 7.0 CABINETS AND CONSOLES 8.0 WIRING AND CABLING 9.0 CONFIGURATION AND PROGRAMMING 10.0 QUALITY ASSURANCE, INSPECTION AND TESTING 11.0 SHIPPING AND STORAGE

## Slide 17: Especificación Instrumentación suministrada con equipos mecánicos
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
1.0 GENERAL (identification, norms, nemas, documentation, etc) 2.0 TECHNICAL REQUIREMENTS 3.0 PLC BASED SYSTEM 4.0 CONTROL PANELS 5.0 DOCUMENTATION 6.0 CALIBRATION 7.0 INSTRUMENT LOOP/SYSTEM FUNCTIONAL CHECKS Appendix C: INSTRUMENT PREFERENTIAL BRAND LIST

## Slide 18: Otros Documentos de Ingeniería Básica
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I
•Estimación de costos (cubicaciones). •Listado preliminar de equipos. •Listado de equipos y materiales. •Listado de especificaciones técnicas y planos. •Listado de instrumentos preliminar. •Listado I/O preliminar.

## Slide 19: Listado de Entrada/Salida (I/O)
Dpto. Ingeniería Eléctrica- fcfm - Universidad de Chile EL53A- Taller de Proyecto en Control I