## Slide 1
Programación de Proyectos
Asumo que las cosas no han marchado segun lo planeado.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 2
Agenda
Técnicas de Gestión de Proyectos
  Definición de Actividades
  Critical Path Method (CPM)
  Frontera Eficiente: Costo vs. Duración
Evaluación de Proyectos
  Gestión de Presupuestos
  VPN
Control de Incertidumbre
  Performance Evaluation Review Technique (PERT)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3
Una unidad, mediano-largo plazo (meses o años)
No es repetitivos como procesos de producción.
Muchas actividades interrelacionadas
Difícil de planificar y controlar
Equipos de uso general
  Aunque alto grado de especialización en algunas áreas
Alto grado de especialización en el trabajo
Qué es un Proyectos?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4
Ejemplos de Proyectos: Bechtel
Construcción y puesta en marcha del sistema de ferroviario entre Londres y el Channel Tunnel (US$4.6 mil millones)
Construcción de oleoductos entre el mar Caspio y Rusia (US$850 millones)
Expansión del aeropuerto de Dubai en los EAU (US$600 millones), y del aeropuerto de Miami en Florida (US$2 mil millones)
Construcción de plantas de procesamiento de gas en Yemen y Trinidad.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5
Ejemplo: Desarrollo de Nuevos Productos
Product Design
Process Design
Prototype & Startup
Engineering Changes
MONTHS
Product Design
Process Design
Prototype & Startup
Concurrent Engineering
MONTHS
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6
“The rash of super-luxury vehicles launched recently - including the Rolls, the Maybach and Volkswagen's new Bentley - were all planned at the peak of the dotcom boom.”
Bob Lutz, GM Vice-Chairman.
The 1,000 horsepower Cadillac Sixteen
General Motors is unlikely to build the super-luxury Cadillac
Ejemplo: Desarrollo de Nuevos Productos

## Slide 7
April 14, 2002: Tiger Woods wins Augusta wearing a a Nike Golf polo shirt with a collar spoiled by southern humidity.
April 22, 2002. S.I. cover photo
Next day, Nike calls Esquel Apparel (Hong Kong) to design a polo-shirt to withstand weather.
Immediately, Esquel’s research begins developing the new fabric.
By May the Gaoming factory is shipping prototypes to Florida.
Sequence of Events:
Full story: W.S.J. 3/26/04
Ejemplo: Desarrollo de Nuevos Productos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8
Ejemplos: Microsoft & Ford
Microsoft Windows 2000:
  Cientos de Programadores
  Millones de Líneas de Código
  Millones de Dólares en Costos
Rediseño del Ford Mustang:
  450 personas en el desarrollo
  Costo US$ 700 millones
  25% mas rápido y 30% mas barato que otros proyectos de similares características en Ford
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9
1. Antes que el Proyecto Comience
Planificación
  Definir objetivos, definición del proyecto y equipo de trabajo,
    Descomposición en actividades,
    Grafo de precedencia y estimación de costos y duraciones
Programación (Scheduling)
  Relacionar gente, dinero, y recursos a actividades especificas y entre ellas
    CPM: Tiempo versus Costos (“Estimaciones Perfectas”)
      Actividades Criticas
      Frontera Eficiente: Tiempo versus Costos
    PERT (tomar en cuenta la incertidumbre)
      Gestión de Riesgo.
Actividades de Gestión en un Project
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10
2. Después que el Proyecto Comenzó
Control
  Monitorea recursos,
  costos, calidad, y presupuestos;
  Revisar planes y mover
  recursos para alcanzar metas
  de tiempo y costos
Actividades de Gestión en un Project
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11
Planificación, Programación & Control
Project Planning
1. Setting goals
2. Defining the project
3. Tying needs into timed project
activities
4. Organizing the team
Project Scheduling
1. Tying resources to specific
activities
2. Relating activities to each other
3. Updating and revising on a
regular basis
Time/cost estimates
Budgets
Engineering diagrams
Cash flow charts
Material availability details
CPM/PERT
Gantt charts
Milestone charts
Cash flow schedules
Project Controlling
1. Monitoring resources, costs, quality,
and budgets
2. Revising and changing plans
3. Shifting resources to meet demands
Reports
budgets
delayed activities
slack activities
Before Project
During Project
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12
Desafíos en la Gestión de Proyectos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13
Preguntas que podemos responder usando CPM
Esta el proyecto atrasado, adelantado o a tiempo?
Si el proyecto debe terminar antes de lo planeado, cuál es la forma de reducir su duración al menor costo?
Esta el proyecto sobre o bajo su presupuesto?
Tenemos suficientes recursos para terminar el proyecto a tiempo?
CPM
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 14
Actividad | Duración Esperada (en meses) | Predecesor Inmediato
A – Do preliminary market analysis | 1.0 | -
B – Develop preliminary product designs | 3.0 | A
C – Do preliminary manufacturing study | 1.0 | A
D – Evaluate and select best product design | 1.0 | B, C
E – Develop detailed marketing plans | 1.0 | D
F – Design manufacturing process | 3.0 | D
G – Develop detailed product design | 3.0 | D
H – Build and test prototype | 1.0 | G
I – Finalize product design | 1.5 | F, H
J – Order components | 1.0 | I
K – Order production equipment | 3.0 | I
L – Install production equipment | 2.0 | K
Proyecto de Desarrollo de una Mountain Bike
División del Proyecto en Actividades
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15
La carta Gantt muestra el tiempo “mas temprano” de termino del proyecto.
Pero, no indica cuales son las actividades “criticas” (es decir, retraso en estas actividades retrasaría todo el proyecto).
Tampoco indica cuales actividades (y cuanto) deben acelerase para terminar el proyecto en un plazo determinado.
Carta Gantt para el Proyecto Mountain Bike
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16
Grafo de Actividades
Actividad en el Nodo
Start
A
B
C
D
End
A
Actividad en el Arco
0
1
2
3
4
5
B
C
D
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17
Inicio
A(1)
B(2)
C(4)
D(2)
Fin
Tiempos Fundamentales en un Grafo
Para cada actividad identificamos seis tiempos:
  D: Duración
  ES: Comienzo mas Temprano
  EF: Termino mas Temprano (EF = ES +D)
  LF: Termino mas Tarde
  LS: Comienzo mas Tarde (LS = LF – D)
  ST : Holgura. Máximo tiempo que una actividad puede retrasarse sin aumentar la duración del proyecto.
  ST = LS – ES = LF – EF
A(D)
ES
EF
LS
LF
Ejemplo:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18
Critical Path Method (CPM)
Ejemplo: FCN Securities Demo (A)
A(3)
B(1)
C(2)
E(4)
H(3)
D(4)
F(3)
I(2)
G(2)
Finish
3
4
0
3
4
6
6
10
3
7
7
10
7
10
10
12
10
12
3
4
0
3
4
6
6
10
3
7
7
10
3
6
6
8
10
12
Duración = 12
A(3)
B(1)
C(2)
E(4)
H(3)
D(4)
F(3)
I(2)
G(2)
Finish
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19
Grafo Proyecto Mountain Bike
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20
Resumen de Método CPM
Seis tiempos importantes para cada actividad
  Duración
  ES, EF: Inicio y Término mas tempranos
  LS, LF: Inicio y Término mas tarde
  ST: Holgura.
Paso “Forward”
Paso “Backward”
Actividades Criticas y Caminos Criticos
  Holgura: ST = LF-EF =LS-ES
  ST es cero para las actividades criticas.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21
Frontera Eficiente: Costos versus Duración
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22
“Crashing”: Reducir la duración del proyecto asignando más recursos a una o mas actividades criticas.
Información Requerida para análisis Tiempo/Costo:
  Estimación de Duración Estimación de Costos
  Duración Normal Costo Normal
  Duración Mínima (Crash) Costo Máximo (Crash)
Relación Tiempo/Costo en un Proyecto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23
Crash
Duration
Normal
Duration
Duración
Actividad
Costo de la Actividad
Normal
Cost
Crash
Cost
Relación Tiempo/Costo en un Proyecto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 24
Crash
Duration
Normal
Duration
Duración
Actividad
Costo de la Actividad
Normal
Cost
Crash
Cost
Frontera
Pareto Eficiente
Relación Tiempo/Costo en un Proyecto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25
Estimación de Tiempos y Costos – Proyecto Mountain Bike
Activity | Normal Time (months) | Normal Cost (‘000) | Crash Time | Crash Cost (‘000) | Maximum Months Available | Cost/Month (‘000)
A | 1.0 | 100 | 0.5 | 140 | 0.5 | 80
B | 3.0 | 150 | 1.0 | 270 | 2.0 | 60
C | 1.0 | 120 | 0.5 | 160 | 0.5 | 80
D | 1.0 | 10 | 1.0 | 10 | - | -
E | 1.0 | 225 | 0.5 | 300 | 0.5 | 150
F | 3.0 | 500 | 2.0 | 700 | 1.0 | 200
G | 3.0 | 400 | 1.0 | 500 | 2.0 | 50
H | 1.0 | 150 | 0.5 | 170 | 0.5 | 40
I | 1.5 | 75 | 0.5 | 135 | 1.0 | 60
J | 1.0 | 350 | 0.5 | 385 | 0.5 | 70
K | 3.0 | 450 | 2.0 | 540 | 1.0 | 90
L | 2.0 | 90 | 1.5 | 160 | 0.5 | 140
Total = 2620
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26
A(1)
B(3)
C(1)
D(1)
E(1)
F(3)
G(3)
H(1)
I(1.5)
J(1)
K(3)
L(2)
Finish
Proyecto Mountain Bike
0
1
1
4
1
2
4
5
5
8
5
6
5
8
8
9
9
10.5
10.5
11.5
10.5
13.5
13.5
15.5
15.5
13.5
15.5
14.5
15.5
10.5
13.5
14.5
9
10.5
8
9
5
8
6
9
4
5
1
4
3
4
0
1
Duración
Proyecto
Costo
Proyecto
2620
15.5
Camino Crítico:
A – B – D – G – H – I – K - L
Actividad
más Barata
Duración Proyecto= 15.5
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27
A(1)
B(3)
C(1)
D(1)
E(1)
F(3)
G(3)
H(0.5)
I(1.5)
J(1)
K(3)
L(2)
Finish
0
1
1
4
1
2
4
5
5
8
5
6
5
8
8
8.5
8.5
10
10
11
10
13
13
15
15
13
15
14
15
10
13
14
8.5
10
8
8.5
5
8
5.5
8.5
4
5
1
4
3
4
0
1
Duración
Proyecto
Costo
Proyecto
2620
15.5
15
2640
Camino Crítico :
A – B – D – G – H – I – K - L
Duración Proyecto = 15
Proyecto Mountain Bike
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28
A(1)
B(3)
C(1)
D(1)
E(1)
F(3)
G(2.5)
H(0.5)
I(1.5)
J(1)
K(3)
L(2)
Finish
0
1
1
4
1
2
4
5
5
8
5
6
5
7.5
7.5
8
8
9.5
9.5
10.5
9.5
12.5
12.5
14.5
14.5
13.5
14.5
13.5
8
9.5
7.5
8
5
7.5
5
8
4
5
1
4
3
4
0
1
Duración
Proyecto
Costo
Proyecto
2620
15.5
15
2640
9.5
12.5
12.5
14.5
14.5
2665
Caminos Críticos:
A – B – D – G – H – I – K – L
A – B – D – F – I – K – L
Duración Proyecto = 14.5
Proyecto Mountain Bike
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 29
A(1)
B(3)
C(1)
D(1)
E(1)
F(3)
G(2.5)
H(0.5)
I(0.5)
J(1)
K(3)
L(2)
Finish
0
1
1
4
1
2
4
5
5
8
5
6
5
7.5
7.5
8
8
8.5
8.5
9.5
8.5
11.5
11.5
13.5
13.5
12.5
13.5
12.5
8
8.5
7.5
8
5
7.5
5
8
4
5
1
4
1
2
0
1
Duración
Proyecto
Costo
Proyecto
2620
15.5
15
2640
8.5
11.5
11.5
13.5
14.5
2665
13.5
2725
Duración Proyecto = 13.5
Caminos Críticos:
A – B – D – G – H – I – K – L
A – B – D – F – I – K – L
Proyecto Mountain Bike
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 30
A(1)
B(1)
C(1)
D(1)
E(1)
F(3)
G(2.5)
H(0.5)
I(0.5)
J(1)
K(3)
L(2)
Finish
0
1
1
2
1
2
2
3
3
6
3
4
3
5.5
5.5
6
6
6.5
6.5
7.5
6.5
9.5
9.5
11.5
11.5
10.5
11.5
10.5
6
6.5
5.5
6
3
5.5
3
6
2
3
1
2
1
2
0
1
Duración
Proyecto
Costo
Proyecto
2620
15.5
15
2640
6.5
9.5
9.5
11.5
14.5
2665
13.5
2725
11.5
2845
Caminos Críticos:
A – B – D – G – H – I – K – L
A – B – D – F – I – K – L
A – C – D – G – H – I – K – L
A – C – D – F – I – K – L
Duración Proyecto = 11.5
Proyecto Mountain Bike
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 31
A(0.5)
B(1)
C(1)
D(1)
E(1)
F(2)
G(1.5)
H(0.5)
I(0.5)
J(1)
K(2)
L(1.5)
Finish
0
0.5
0.5
1.5
0.5
1.5
1.5
2.5
2.5
4.5
2.5
3.5
2.5
4
4
4.5
4.5
5
5
6
5
5
7
8.5
8.5
7.5
8.5
7.5
4.5
5
4
4.5
2.5
4
2.5
4.5
1.5
2.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0
0.5
5
7
7
8.5
Duración Proyecto = 8.5
Proyecto Mountain Bike
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 32
Resumen Construcción Frontera Eficiente (Crashing)
Para cada actividad calcular
Usando CPM identificar
  Duración del proyecto, holguras, Todos los Caminos Críticos.
Encontrar el “conjunto mas barato” de Actividades Criticas que al ser reducidas su duración se reduce la duración de TODOS los Caminos Críticos.
Determinar lo máximo que se puede reducir la duración de las actividades del punto 3. Tenga presente que
  La Holgura de actividades que no son criticas puede reducirse mientras reduce la duración de actividades críticas.
  No puede reducir la duración de una actividad por debajo de su duración mínima.
Repetir los pasos 2-3-4 hasta que encuentre un Camino Critico para el cual todas las actividades estén en su duración mínima.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 33
Ejemplo: FCN (B)
Suponga que A termino con tres semans de retraso & que la penalidad por cada semana de retraso es de $925
Cuál es la estrategia optima que minimiza los costos de ejecución del proyecto + penalidades?
A(3)
B(1)
C(2)
E(4)
H(3)
D(4)
F(3)
I(2)
G(2)
Finish
Duración
Programada
12 semanas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 34
Casos Patológicos
Activity | Predecessor | Normal Duration (days) | Crash Duration (days) | Crashing Cost ($/day)
A | --- | 2 | 1 | 2
B | --- | 4 | 2 | 3
C | A | 3 | 2 | 1
D | A | 4 | 2 | 3
E | B,C | 2 | 1 | 2
S
A(2)
B(4)
C(3)
D(4)
E(2)
F
Duración: 7 semanas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 35
Activity | Predecessor | Normal Duration (days) | Crash Duration (days) | Crashing Cost ($/day)
A | --- | 2 | 1 | 2
B | --- | 4 | 2 | 3
C | A | 3 | 2 | 1
D | A | 4 | 2 | 3
E | B,C | 2 | 1 | 2
S
A(2)
B(4)
C(2)
D(4)
E(2)
F
Duración: 6 semanas
Primera Semana: Reducir C.
Casos Patológicos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 36
Activity | Predecessor | Normal Duration (days) | Crash Duration (days) | Crashing Cost ($/day)
A | --- | 2 | 1 | 2
B | --- | 4 | 2 | 3
C | A | 3 | 2 | 1
D | A | 4 | 2 | 3
E | B,C | 2 | 1 | 2
S
A(1)
B(4)
C(2)
D(4)
E(1)
F
Duración: 5 semanas
Segunda Semana: Reducir A & E.
Casos Patológicos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 37
Crashing Usando Programacion Lineal
Variables de Decisión: Para cada actividad definimos:
  Ti = Tiempo de inicio de la actividad i.
  Di = Duración de la actividad i.
  Tp = Duración del proyecto
Restricciones:
  Dicrash  Di  Dinormal Para cada actividad i.
  Ti  max{Tk+Dk : para toda actividad k que precede a actividad i}.
  TP = max{Tk + Dk : para toda actividad k que NO tiene sucesor}.
  Tp  Duración Requerida
  No negatividad.
Función Objetivo:
  Defimos Cinormal el costo normal de ejecucion de i.
  Ci = Cinormal + (Dinormal – Di)  Costo por Unidad de Tiempoi
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 38
Activity | Predecessor | Normal Duration (days) | Crash Duration (days) | Crashing Cost ($/day)
A | --- | 2 | 1 | 2
B | --- | 4 | 2 | 3
C | A | 3 | 2 | 1
D | A | 4 | 2 | 3
E | B,C | 2 | 1 | 2
Casos Patológicos: Solución Usando PL
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 39
Cuál es el VPN de un Proyecto?
A cada actividad del proyecto le podemos asociar un costo de ejecución y un beneficio al completar la actividad.
La holgura de las actividad que no son criticas ofrece flexibilidad en su ejecución. Cuándo comenzar esta actividades y qué duración deben tener afecta el VPN del proyecto.
  Posponer Costos
  Acelerar Beneficios
Además, Crashing ofrece flexibilidad en el ejecución del proyecto.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 40
Calculando el VPN de un Proyecto
Variables de Decision:
  Ti = Tiempo de inicio de la actividad i.
  Di = Duración de la actividad i.
Restricciones:
  Dicrash  Di  Dinormal para la actividad i.
  Ti  max{Tk+Dk : para todas las actividades k que preceden a la actividad i}.
  Non negativities.
Función Objetivo:
  Ri : Beneficio de completar la actividad i.
  Ci : Costo normal de ejecución de la activida i.
  NRi : Ingreso neto de completar la actividad i:
  NRi = Ri – Ci – (Dinormal – Di)  Crashing Ratei
  El VPN del proyecto es:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 41
Flujos y Presupuesto del Proyecto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 42
PERT Gestión de Proyecto Bajo Incertidumbre
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 43
Program Evaluation and Review Technique (PERT)
Método aproximado para incorporar la incertidumbre en la estimación de la duración de las actividades.
Supuestos fuertes en el comportamiento de la incertidumbre.
Tratamiento simple de la variabilidad
Proporciona una visión probilistica de la duración del proyecto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 44
Secuencia de Paso en PERT
Calcular Duración Esperada para cada actividad.
Calcular la varianza de la duración de cada actividad.
Usar CPM para determinar el camino critico y la Duracion Rsperada del proyecto.
Sumar las varianzas de la ruta critica para determinar la varianza de la duracion del proyecto.
Aproximar la duración del proyecto como una variable aleatoria Normal con media y varianza según lo calculado en los pasos 3 y 4, respectivamente.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 45
Optimistic Time (a)
Pessimistic Time (b)
Most Likely Time (m)
Expected Time
PERT: Pasos 1 & 2
Duración Esperada y Desviación Estándar para cada actividad
Supuesto: Distribución Beta
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 46
Pasos 1 & 2 Proyecto Mountain Bike
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 47
A(1)
B(3)
C(1)
D(1)
E(1)
F(3)
G(3)
H(1)
I(1.5)
J(1)
K(3)
L(2)
Finish
Duración Esperada
15.5 meses
Pasos 3 & 4 Proyecto Mountain Bike
Duración Esperada del Proyecto:
Tp= TA + TB + TD + TG + TH + TI + TK + TL = 15.5
Varianza del Proyecto:
P = A + B + D + G + H + I + K + L
= 2.36
Desviación Estándar del Proyecto:
P
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 48
Paso 5 Proyecto Mountain Bike
- Cuál es la Probabilidad que el proyecto sea completado en menos de 14 meses?
- Cuál es la Probabilidad que el proyecto sea completado entre 13 y 16 meses?
Supuesto: La duración del proyecto tiene una duración Normal.
  Media = TP & Varianza = P
Distribución
Normal
Duración Proyecto
TP
P
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 49
Prob(Dur ≤ 14) = NORMDIST(14,15.5,1.54,TRUE) = 16.5%
- Cuál es la Probabilidad que el proyecto sea completado en menos de 14 meses?
Distribución
Normal
Duración Proyecto
Tp=15.5
P=1.54
14
Paso 5 Proyecto Mountain Bike
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 50
Prob(13 ≤ Duración Proyecto ≤ 16) =
NORMDIST(16,15.5,1.54,TRUE) - NORMDIST(13,15.5,1.54,TRUE)
= 57.5%
- Cuál es la Probabilidad que el proyecto sea completado entre 13 y 16 meses?
Normal
Distribution
Duración Proyecto
Tp
P=1.54
13
16
Paso 5 Proyecto Mountain Bike
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 51
Suponga que una cadena retail importante esta interesada en comprar
su prototipo de la bicicleta Mountain Bike. El precio al que usted
puede vender el proyecto depende de la fecha de entrega como muestra
la siguiente tabla. En caso de retrasos usted deberá pagara una multa de
$300 por mes de retraso. Los costos de ejecución del proyecto son de
$2620.
Cuál es la fecha de entrega óptima que usted debe ofrece?
Paso 5 Proyecto Mountain Bike
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 52
Suponga que usted ofrece el proyecto en 16 mese a un precio de $3800.
Cuál es la Penalidad Esperada por retrasarse?
Penalidad Esperada =
300×20.8%+600×11.3%+900×4.1%+1200×1%+1500×0.2% = $180.7
Margen Neto = $3800 - $2620 - $180.71 = $999.3
Paso 5 Proyecto Mountain Bike
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 53
Supuestos y Limitaciones de PERT
Actividades tiene una distribución Beta
Duración de la actividades son independientes
Hay un único camino crítico
El Camino Crítico tiene una duración que es significativamente mas larga que cualquier otro camino del proyecto.
La duración del proyecto tiene una distribución Normal.
Usar simulación si estos supuestos no se satisfacen.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 54
Resumen
Critical Path Method (CPM)
  No hay incertidumbre
  Determina la Duración del Proyecto
  Caminos Críticos, Actividades Criticas y Holguras
  Método simple (algoritmo “goloso”) para definir la frontera eficiente Tiempo/Costo
Program Evaluation and Review Technique (PERT)
  Incertidumbre en la duración de las actividades.
  Basado en muchos supuestos y aproximaciones.
  Estima la duración media y varianza de la duración del proyecto
  Asume la duración del proyecto está Normalmente distribuida.
Simulación Método muy preciso y flexible para manejar incertidumbre
  Muy útil en la práctica.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>