## Hoja1
Actividades | Septiembre | Octubre | Noviembr | Diciembre | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | Junio | julio | agosto
1- Marco Conceptual
Revisión bibliográrica
Antecedentes de Política Pública
Redacción marco teórico y conceptual
2- Diseño de la metodología
Redacción de la metodlogía
Definiicón de variables
Elaboración de pautas de entrevista
Limpieza de bases de datos
3- Trabajo de cempo
Elaboración de las entrevistas
Aplicación de las encuestas
Digitación y codificación de los datos
4- Análisis
Análisis descriptivo de la información
Análisis de las entrevistas
Elaboración de los modelos
Redacción del análisis
5- resultados
análisis de los resultados
Elaboración de la propuesta
recomendaciones
6- Otros
Inscripción tema de Tesis
Entrega informe de avance 30%
Presentación avances estudio de caso
Entrega unforme de avance 60%
Entrega Borrador final 90%
Enrega versión final estudio de caso
Examenes de grado

## Hoja2
Actividades | abril | mayo | junio | julio |  | agosto |  | septiembre | octubre | noviembre |  | diciembre
Inscripción tema de Tesis | 10
Entrega informe de avance 30% |  |  | 5
Formulario N°3 y aranceles titulación | [5 empty] | 4
Presentación avances estudio de caso |  |  |  |  | 31 | 4
Entrega unforme de avance 60% | [6 empty] | 7
Entrega Borrador final 90%
Enrega versión final estudio de caso | [10 empty] | 24
Formularios N°4 y N°5 | [10 empty] | 24
Examenes de grado | [12 empty] | 13 | 14