## Slide 1: CI 52A Métodos Constructivos
Presupuestos y
Costos Indirectos

## Slide 2: PREPARACIÓN
Información disponible para presupuestar y hacer la planificación inicial:
  Planos de detalle
  Especificaciones técnicas
  Bases Administrativas
  Consultas y aclaraciones
  Visita a terreno
  Experiencia (Documentada)

## Slide 3: PREPARACIÓN
Con dicha información se debe determinar:
  Volúmenes de trabajo: cantidades de materiales, necesidades de mano de obra y maquinarias.
  Precios de los insumos: cotizar
  Costos indirectos: administración, seguros, notaría, financiamiento, etc.
  Plazo de construcción
  Seleccionar metodología

## Slide 4: PREPARACIÓN
Presentación de la propuesta (según Bases Administrativas)
  Oferta económica: Presupuesto y análisis de precios unitarios
  Oferta Técnica: programa de trabajo, medidas de calidad, seguridad medioambiente, planes de contingencia, personal profesional, equipos y maquinarias …
  Otros: garantía de seriedad, balance, certificados de inscripción, vigencia …

## Slide 5: PRESUPUESTOS
Estructura de un presupuesto
  Costo directo
  Costos indirectos
  Utilidad
  Impuestos
Costo de construcción

## Slide 6: PRESUPUESTOS
Concepto clásico del WBS (Work Breakdown Structure) , Top Down.
Paso del qué al cómo.
Estructura tipo árbol del costo directo:
  Capítulos
  Subcapítulos
  Partidas (Análisis de Precios Unitarios)
  Insumos (materiales, mano de obra, maquinarias y subcontratos)
EJEMPLOS SOFTWARE:
Presto (www.soft.es)
Notrasnoches
Opus Olé

## Slide 7: COSTOS INDIRECTOS
También conocidos como “Gastos Generales”.
Comprenden todos aquellos costos que NO se pueden asociar a alguna partida de obra en particular.
Suelen incorporarse al presupuesto como un porcentaje sobre el costo directo.
Generalmente se pagan en forma proporcional al avance de la obra, aunque en realidad tienen otra distribución en el tiempo.

## Slide 8: COSTOS INDIRECTOS
Distribución temporal
Aproximadamente constante
Personal y consumos mayoritariamente
$
tiempo

## Slide 9: COSTOS INDIRECTOS
Personal de dirección, supervisión y otros fijos.
  Ingenieros, jefe de obra, capataces, bodeguero, alistador (administrativo), portero, mecánico, operadores, ayudantes varios, etc.
  Además en caso de obras apartadas hay que incluir viáticos
  Constituyen la mayor parte de los Gastos Generales, hasta el 80% en algunos casos.

## Slide 10: COSTOS INDIRECTOS
Instalaciones provisorias
  Empalmes e instalaciones provisorias de agua, alcantarillado, electricidad, comunicaciones y gas.
  Construcciones provisorias (oficinas, bodegas, talleres, etc.)
  Consumos (agua, electricidad, teléfono, petróleo, gas, …)
  Algunas son reutilizables, por lo que suele cobrarse sólo un porcentajes de las construcciones e instalaciones provisorias.

## Slide 11: COSTOS INDIRECTOS
Maquinarias y equipos (NO asociados a ninguna partida en particular).
  Grúa, elevadores de plataforma, tractores, bomba de hormigón (*).
  Andamios y tablones.
  Herramientas menores: esmeriles, taladros, fragua, etc.
Costos financieros y legales
  Notaría, intereses de la boletas de garantía, primas de los seguros, intereses del financiamiento

## Slide 12: COSTOS INDIRECTOS
Fletes
  Fletes para transporte de instalación de faenas, equipos principales, retiro de escombros (a veces se cotiza explícitamente en el costo directo) (aprox. 0,2m3/m2).
Materiales, consumos y equipamiento de oficinas
  Copias y ploteo de planos, fotocopias, papelería
  Computadores, fax, impresoras, plotter
  Caja chica

## Slide 13: COSTOS INDIRECTOS
Elementos de seguridad
  Elementos no contemplados entre los elementos de protección personal (EPP).
  Si los EPP no fueron considerados en las Leyes Sociales suelen incluirse en los Gastos Generales
Vehículos y pasajes
  Camionetas y camiones, con combustible y mantención.
  Pasajes para descanso del personal superior y obreros

## Slide 14: COSTOS INDIRECTOS
Laboratorio y ensayes
  Densidad de suelos, radiografías de soldaduras, resistencia de hormigones, etc.
Permisos
  De construcción, instalación de grúa, uso de veredas, etc.

## Slide 15: COSTOS INDIRECTOS

## Slide 16: COSTOS INDIRECTOS
Dependiendo de la naturaleza de las obras los gastos generales pueden representar diversos porcentajes respecto del costo directo
  Obras habitacionales, educacionales 12% - 20%
  Obras civiles 15% - 40%
  Obras especiales 50% o más