## Slide 1: CI 52A Métodos Constructivos
  Tipos de contratos

## Slide 2: TIPOS DE CONTRATOS
El costo puede variar por:
  Características propias de la obra (por ejemplo, geología incierta)
  Proyecto incompleto (definiciones incompletas, planos inconclusos o malos, interpretación de los documentos, etc.)
  Externalidades (UF, dólar, euro, cobre, acero). Efecto del reajuste.
  Causa mayor (terremoto, inundaciones, etc.)
¿Quién asume el riesgo (y el costo) por las variaciones durante la construcción?

## Slide 3: TIPOS DE CONTRATOS
TRES MODALIDADES PRINCIPALES
  Administración delegada
  Serie de Precios unitarios
  Suma alzada
También existen contratos que combinan estas tres modalidades según el estado de desarrollo de los proyectos en las distintas áreas de la obra.

## Slide 4: TIPOS DE CONTRATOS
ADMINISTRACIÓN DELEGADA
  Se utiliza principalmente en el caso de que la construcción se inicie sin tener terminada totalmente la Ingeniería de Detalle.
  También se usa en caso de emergencias.
  La Constructora administra la obra y el mandante le reembolsa los gastos.

## Slide 5: TIPOS DE CONTRATOS
ADMINISTRACIÓN DELEGADA
  La constructora recibe un % por sobre los costos o un valor preestablecido a modo de utilidad.
  No se necesita un mecanismo de reajuste, puesto que se pagan los costos reales.

## Slide 6: TIPOS DE CONTRATOS
ADMINISTRACIÓN DELEGADA
  Ejemplos
    Proyectos FAST TRACK en los cuales la oportunidad es determinante para el éxito del proyecto.
    Emergencias. La premura no permite el desarrollo de proyectos detallados.
    Remodelaciones. No hay suficiente información como para que la Constructora se comprometa a un valor fijo.

## Slide 7: TIPOS DE CONTRATOS
SERIE DE PRECIOS UNITARIOS
  La cantidad de obra es informada por el Mandante, pero no constituye compromiso de que esas cantidades sean las definitivas.
  La Constructora pone un Precio Unitario a cada una de la partidas solicitadas por el Mandante.

## Slide 8: TIPOS DE CONTRATOS
SERIE DE PRECIOS UNITARIOS
  Las variaciones de volumen son de responsabilidad del Mandante.
  Las variaciones de precios son responsabilidad de la constructora
  Las cantidades informadas sirven para evaluar la incidencia de los costos indirectos de construcción e incluirlas como % dentro de los Precios Unitarios.
  Como forma de reajuste suele usarse el mecanismo de los “cubos ajustables”

## Slide 9: TIPOS DE CONTRATOS
“Cubos ajustables”
  En lugar de variar el precio se hace una variación ficticia de la cantidad de obra para que el producto de precio por cantidad corresponda al total reajustado.

## Slide 10: TIPOS DE CONTRATOS
SUMA ALZADA
  Precio fijo por la obra terminada, incluyendo todo lo indicado en los documentos del proyecto (Planos, EETT y Bases Administrativas, etc.)
  Con o sin reajustabilidad (típico UF)
  Con o sin anticipo (normalmente hay anticipos entre 10% y 25%)

## Slide 11: TIPOS DE CONTRATOS
De todas formas la Constructora entrega presupuesto detallado y desglose de P.U. por posibles variaciones de contrato.
VARIACIONES DE UNA SUMA ALZADA
  Cambios en las bases del contrato, proyectos o especificaciones.
  Nuevas obras no consideradas en el contrato.
  Variación de cantidades de obra más allá del límite establecido en el contrato.

## Slide 12: TIPOS DE CONTRATOS
CONSECUENCIAS DE LAS VARIACIONES DE UNA SUMA ALZADA
  Aumento de plazos
  Aumento de gastos generales (cuando se sobrepasa cierto límite de variación)
  Aumento de utilidades de la Constructora (cuando se sobrepasa cierto límite de variación)
  Cargos por aceleración de obras

## Slide 13: TIPOS DE CONTRATOS RESUMEN
TIPO | Riesgo Cantidades | Riesgo Precios | Reajuste Típico
ADMINISTRACIÓN DELEGADA | Mandante | Mandante | Directo
SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | Mandante | Constructora | Cubos ajustables
SUMA ALZADA | Constructora | Constructora | UF, IPC, Polinomio