## Slide 1: CI 52A Métodos Constructivos
Planificación

## Slide 2: CONCEPTOS BÁSICOS
Plan:
  Declaración anticipada de lo que se piensa hacer
  Temporal, espacial, de recursos y costo.
Actividad:
  Componente de más bajo nivel en un WBS.
  Utilizan recursos determinados
Hito:
  Evento que ocurre en un determinado momento

## Slide 3: Planificación y Control
PLAN
DO
CHECK
ACT
Ciclo de Demming (presente en todos los sistemas de gestión)

## Slide 4: Planificación
La planificación es un proceso que comienza antes de la ejecución y se desarrolla continuamente durante ésta.
La planificación se debe comunicar adecuadamente a todos los involucrados
La buena planificación está basada en compromisos confiables
Deben tomarse precauciones para manejar la variabilidad

## Slide 5: Variabilidad
PRODUCCIÓN
TIEMPO

## Slide 6: Variabilidad
EL EJEMPLO DE LAS LOCOMOTORAS:
  Capacidad de recuperación
  Buffer
BUFFER

## Slide 7: MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN
Carta Gantt
Mallas o redes:
  Camino crítico, CPM.
  PERT (Program, evaluate and review technique) utiliza probabilidades
Representación mixta, tipo MS Project
Líneas de balance (obras lineales)
Programación rítmica (obras repetitivas)

## Slide 8: CARTA GANTT
Creada por Gantt y Taylor para planificación de la producción industrial.
Las barras representan las actividades.
  Comienzo, Duración y Fin

## Slide 9: ¿Qué es PLANIFICAR?
Notes: <number>

## Slide 10: MALLAS
Utilizada en el desarrollo y construcción de los submarinos atómicos con misiles (PERT). Paralelamente desarrollada para la planificación de “paros de planta” (CPM)
Es una malla (nodos y flechas) donde los nodos representan las actividades y las flechas las relaciones entre éstas (PERT). O bien, nodos que representan hitos y flechas que corresponden a actividades (CPM)
Existe un camino entre el inicio y el fin que determina la duración del proyecto.

## Slide 11: CAMINO CRÍTICO

## Slide 12: REPRESENTACIÓN MIXTA
Representación mixta:
  Actividades representadas mediante barras y relacionadas utilizando flechas
  Se puede determinar el camino crítico
  Simplificadamente se le llama Carta Gantt
Se usa en software de planificación
  MS Project
  Primavera Project Planner

## Slide 13: REPRESENTACIÓN MIXTA

## Slide 14: Gráficos Tiempo-Distancia
Utiliza un sistema de coordenadas distancia v/s tiempo
DURACIÓN
“Lugar” de inicio
“Lugar” de término
X
t

## Slide 15: LÍNEAS DE BALANCE
Relación entre actividades
X
t
Holgura de inicio
Holgura de término
Hito
Fecha de control

## Slide 16: PROGRAMACIÓN RÍTMICA
X
t
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 4
UNIDAD 5
UNIDAD 6
4
6
4
4

## Slide 17
DEBO
HACER
PUEDO
HACER
VOY A
HACER
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Notes: <number>

## Slide 18
TODAS ESTAS ACTIVIDADES FRACASAN PORQUE NO SE PODÍAN HACER A PESAR DE QUE YO LO QUERÍA
ESTAS ACTIVIDADES QUE HICE NO APORTAN AVANCE SIGNIFICATIVO
SÓLO ESTAS ACTIVIDADES APORTAN AVANCE SIGNIFICATIVO
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Notes: <number>

## Slide 19
PUEDO
HACER
VOY A
HACER
DEBO
HACER
ESCUDO
Notes: <number>

## Slide 20
ACTIVIDAD
PROGRAMADA
MATERIALES
MANO DE OBRA
SUBCONTRATOS
INFORMACIÓN
ESPACIO
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDADES PREVIAS
OTROS REQUISITOS...
CALIDAD
SEGURIDAD
RESTRICCIONES
Notes: <number>

## Slide 21: Planificación LAST PLANNER

## Slide 22: Niveles de Programación
Niveles de Planificación
  Programa Maestro
  Programa de Fase
  Planificación Intermedia de 3 a 6 semanas
  Planificación Semanal
DEBE
SIRVE PARA DETERMINAR LO QUE PUEDE HACERSE
SE HARÁ

## Slide 23: Programa Maestro
Demostrar la factibilidad del proyecto
Desarrollar estrategias para la ejecución
Determinar cuándo se necesitan los ítems más demorosos (Recursos Clase 1)
Identificar los hitos

## Slide 24: Programa de Fase
Desarrollar el programa de fase para las etapas mayores (Movimiento de Tierra, Obra Gruesa, Terminaciones)
Definir duraciones y secuencia
Revisar las actividades para determinar la incertidumbre
Si se dispone de plazo, considerar:
  Incorporar tiempo para contingencia en la duración de las actividades
  Incorporar “Buffers”
  Terminar antes del plazo
Ref.: Phase Scheduling, LCI White Paper 7, April 27, 2000 (In White Paper Section on LCI Website)

## Slide 25: Planificación Intermedia
Programa de 3 a 6 semanas hacia adelante (típicamente 4 semanas)
Detalla el programa de fase en conjuntos de trabajos manejables
Da forma a la secuencia de trabajo
Permite visualizar las restricciones que impiden que una tarea se pueda ejecutar inmediatamente. (Entre las restricciones están las compras de materiales Clase 2)
Compatibiliza los flujos con las capacidades
Desarrolla métodos detallados para la ejecución
Mantener un “Inventario de Trabajo Ejecutable” (ITE)

## Slide 26: 4 Criterios para Planificar
Definición – es suficientemente específico?
Secuencia – es el orden correcto?
Tamaño – está de acuerdo con la capacidad de la cuadrilla?
Sentido común – es factible?

## Slide 27: Proceso de Planificación (Simplificado)
DEBE HACERSE
PUEDE HACERSE (ITE)
SE HARÁ
SE HIZO
PLAN MAESTRO
PLANIFICACIÓN INTERMEDIA
PLANIFICACIÓN SEMANAL
PAC y
CNC
PRODUCCIÓN

## Slide 28: Gráficos Tiempo-Distancia
Relación entre actividades
X
t
Holgura de inicio
Holgura de término
Hito
Fecha de control