Reporte Semanal Equipo “Flyin”

Fecha: 24 marzo 2011

Líder: Juan Perez; Área Investigación: Waldemar Perrot; Área Financiamiento: Karina Henriquez

Área XX: NNN;  Área XX: NNN; Área XX: NNN;

Reunión semanal: Lunes, 16 a 17:30 hrs, Sala B103

- Promesa central del Proyecto al 22 de junio:

1.- Realizar  benchmark de la carrera en 5 países y presentar a sus compañeros benchmark realizado

2.- Realizar Encuentro presencial de alumnos del DII con estudiantes de intercambio (cualquier universidad y carrera) para al menos 200 personas (junto con el equipo de la otra sección)

3.- Coordinar y financiar viaje de 1 semana para 1 auxiliar y 3 alumnos del curso (junto con el equipo de la otra sección)

4.- Diseñar un modelo de negocio: clientes, oferta y primera evaluación económica

- ¿Van a cumplir las promesas del Proyecto?

Si

Semana anterior: (Pasado)

- Cumplimiento Compromisos: (Detalle compromiso, Responsable, Fecha y Hora, Status)

1.- Enviar por email  presentación a todo el equipo / Juan Perez / 22 Marzo, 18 hrs / Cumplido

2.-

3.-

….

- Quiebres:

1.- No definimos el líder del equipo como nos había solicitado el profesor

2.-

3.-

…

- Logros:

1.- Definimos nombre del equipo y estructura organizacional

2.- Buena primera presentación

3.-

4.-

…

- Aprendizajes

1.- Escuchar  los comentarios que nos hacen los profesores y no sentirse obligados a responder sobre todos los comentarios que nos hacen. “Atesorar” las dudas,  y preguntar más para poder entender bien los comentarios

2.-

3.-

…

Semana que se inicia: (Futuro)

- Focos de la semana (máximo 5)

1.-Cerrar la estructura del equipo

2.-Definir lista de prioridades

3.-

- Compromisos para las siguientes semanas: (Detalle compromiso, Responsable, Fecha y Hora)

1.- Subir a U-cursos primer Reporte Semanal / Juan Perez  / 28 marzo, 16 hrs

2.-

3.-

4.-