## Slide 1: Gestión de Proyectos
<number>

## Slide 2: TABLA
<number>
CONCEPTOS GENERALES SOBRE GESTIÓN DE PROYECTOS.
INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN

## Slide 3: Cuatro frases claves…
<number>
No hay proyecto en la historia de la humanidad que se haya terminado a tiempo, dentro del presupuesto, y con las mismas personas que lo comenzaron.
La gerencia de proyectos no es para los débiles del corazón.
Todo proyecto cambia cosas. Los cambios, por definición, acarrean fricciones y conflictos. El jefe de proyecto que se queja de que su proyecto tiene conflictos es tan absurdo como el siquiatra que se queja que le tocan puros pacientes con problemas.
El principal problema institucional de la gestión de proyectos, en prácticamente todas partes, es el “sindrome de la carrera de postas”… unos lo crean, otros lo diseñan, otros lo financian, otros lo ejecutan, todos consideran que el responsable de la fase anterior cometió errores, y… nadie es responsable de que el dinero sea en definitiva bien gastado para conseguir resultados. Es como un caballo diseñado por un comité… que resulta ser como un camello.

## Slide 4
<number>

## Slide 5: ¿Cómo se desarrollan los proyectos en general?
Equipo N#1
Pre- Inversión (Nivel Macro)
Equipo N #2
Estudio de Factibilidad Técnica y Económica (VAN y TIR).
Equipo N# 3 Ejecución y Control del Proyecto
Proyecto N° 1
Proyecto N° 2
Proyecto N°3
Proyecto

## Slide 6: Elementos básicos de una solución Conceptual Propuesta
Pre- Inversion
Ingenieria
Ejecución
futuro

## Slide 7: 12 Problemas más frecuentes en “project management”
<number>
Requisitos poco claros
Atrasos en aprobaciones internas y externas, en obtener fondos, en conseguir otros insumos
Conflictos con otras partes de la organización
Cambios en el equipo
Conflictos intraequipo
Poca competencia técnica
Poca adecuación a necesidades del usuario
Poco uso de información relevante
Poco envío de información al usuario
El equipo no tiene claro el objetivo del proyecto
Mala transferencia de resultados
No se entiende el papel del líder
¡¡Sólo 1 de 12
causas es de
índole técnica!!

## Slide 8: (“Etapas” de un proyecto)
<number>
Optimismo general
Fase de desorientación
Período de relajamiento incontrolado
Desconcierto general
Búsqueda implacable de culpables
Sálvase quien pueda
Castigo ejemplar a los inocentes
Terminación inexplicable del proyecto
Condecoración y premio a todos los NO participantes

## Slide 9: La Gerencia de Proyectos es una disciplina científica, tan formal como la Gerencia de Finanzas o la Astronomía
<number>
Centenares de libros y publicaciones
Materiales del BID
Project Management Institute
Harvard Business Review
Journal of Project Management.
Existen numerosos estudios serios con aportes y conclusiones relevantes para la Gestión de Proyectos

## Slide 10: Para comentar
Todos los proyectos son trabajo pero no todo trabajo es un proyecto....
¿En qué se diferencia un proyecto del trabajo ordinario?

## Slide 11: ¿en qué se diferencia un proyecto del trabajo ordinario?
Un proyecto tiene un principio y un fin definidos. Para llegar hasta el final se requiere una secuencia definible de pasos o actividades.
Los proyectos usan recursos que se han asignado en forma específica al proyecto.
Los resultados finales de un proyecto tienen metas específicas de calidad y desempeño.
Los proyectos siguen un enfoque planeado, organizado, para cumplir con sus objetivos.
Por lo general un proyecto incluye un equipo de personas para que pueda realizarse.

## Slide 12: Entonces, un proyecto es…
<number>
Un set de recursos humanos, financieros y materiales asignados para lograr un objetivo predeterminado dentro de un marco de tiempo y presupuesto.
En la mayoría de los programas y proyectos públicos, el objetivo es obtener, en el sentido de ganancia social, un “outcome” asociado a una política pública. Para que esto sea posible, todos los eslabones de la cadena tienen que funcionar satisfactoriamente, …. y todos enlazados, desde la concepción, pasando por las etapas de planificación y ejecución, hasta la post-evaluación.

## Slide 13: Qué tiene que gestionar un gerente de proyectos
<number>
Costos
Tiempo
Alcance
Calidad
Comunicaciones
Recursos Humanos
Contratos
Suministros
Administración del Riesgo
Sin embargo, la cualidad más importante de un líder de proyectos, es que se le reconozca como tal.

## Slide 14: Principales Procesos que deben acompañar a un proyecto.
<number>
ORGANIZACIÓN
MOTIVACIÓN
DIRECCIÓN
CONTROL

## Slide 15: Tema crítico: LA POST- EVALUACIÓN
<number>
Los recursos del país se están gastando única y exclusivamente para lograr un impacto final adecuado, y cuya relación beneficio costo sea positiva. Las preguntas que debemos hacernos son:
¿Cuáles fueron los propósitos de política pública que determinaron el lanzamiento de este proyecto?
¿De qué manera ha operado esta intervención, y cuáles son las relaciones de causa y efecto que producen sus impactos directos e indirectos?
¿Cuáles son los elementos de contexto y entorno que influyeron positiva o negativamente en la conducta de los usuarios y el desempeño del proyecto?
¿Cuáles son los indicadores relevantes de eficacia, eficiencia, calidad y economía de recursos públicos que permiten medir su producto (output), su impacto (outcome) directo y las externalidades indirectas?
¿Con qué metodología, que sea prácticamente aplicable, se separarán los efectos ambientales externos, de los efectos directamente atribuibles a la intervención pública que se está evaluando?
¿Cuáles son los valores de los indicadores cuantitativos que se obtienen como resultado de la evaluación?
¿Cómo se comparan estos indicadores con los de programas similares?
¿Cuáles son las consideraciones cualitativas que se derivan de la evaluación?
En definitiva, ¿en qué medida se han logrado los propósitos de política pública inicialmente concebidos, y a qué costo?
¿Cuáles son las recomendaciones y lecciones aprendidas para el futuro?

## Slide 16: Técnicas de planificación
<number>
La metodología de planificación más común es la de carta (Gantt), aunque existen otras.
MS Project es el sistema la más usado, permite incorporar diferentes grados de complejidad, desde el “timing” de las actividades, hasta los recursos y responsables por actividad
Entrega output de gran valor agregado y una variedad de formas gráficas (camino crítico, costos agregados por macroactividades, etc.)
Es amigable, flexible y universal
El problema de estas técnicas es que no aceptan amigablemente “soluciones” o caminos alternativos (cosa frecuente en proyectos)

## Slide 17
¿Es un proyecto que obedece a los requerimientos de las máximas autoridades?
¿Tengo claras las broncas subterráneas y juegos de poder, que afectan al desarrollo del proyecto?
Si este es un proyecto con múltiples contrapartes, ¿he exigido que la voz de la contraparte sea coordinada?
¿Está la organización en una perspectiva de desarrollo y supervivencia razonable, que pueda aprovechar nuestro proyecto??
Algunos temas claves

## Slide 18: Algunos temas claves
¿Es este un proyecto para el cual contamos con una base razonable de experiencia, metodologías, y competitividad??
¿Los alcances y metas del proyecto están claramente especificados, y está claro qué es lo que producirá la satisfacción final del “cliente”??
¿Hay una Carta Gantt razonable y comprensible para todos los miembros del equipo y para el “cliente”??

## Slide 19: Algunos temas claves
¿He incluído factores de contingencia en el costo y el plazo??
¿Está todo el equipo claramente informado, motivado y entusiasmado con el proyecto??
¿Tiene cada miembro del equipo y/o externo claramente especificadas sus responsabilidades?
¿El “cliente” ha expresado constantemente su entusiasmo y motivación con el proyecto??

## Slide 20: Algunos temas claves
¿Tengo una visión objetiva de los problemas que está enfrentando el proyecto?? (o me estoy “pasando películas” de que todo está bien, y en el fondo, “estoy escondiendo la cabeza como el avestruz”?)
¿He difundido toda la información pertinente a todos los que deban conocerla??
¿He cuidado los aspectos formales de firma de contratos, y levantamiento de actas en los momentos relevantes?

## Slide 21: Algunos temas claves
¿He establecido una relación de cordialidad y confianza plena con la autoridad máxima?
¿Estoy actuando como si yo fuera la autoridad máxima, poniéndome en su lugar??
¿Entiendo el fondo de los problemas y desafíos de la organización??
Si hay obstáculos significativos a la ejecución del proyecto, o personas que “atornillan al revés”, ¿lo he enfrentado?? (o me estoy haciendo el cucho?)

## Slide 22: Algunos temas claves
¿Es este un proyecto que tiene serias esperanzas de éxito?? (o debiera salirme a tiempo, porque me estoy metiendo en Vietnam?)
Mi interlocución importante ¿es con la máxima autoridad? (o estoy siendo intermediado por subalternos que “no me dan la pasada”?)
¿Estoy claramente informado sobre la existencia o inexistencia de proyectos paralelos, complementarios o conflictivos con el mío??
Si hay “francotiradores intelectuales”, ¿los estoy enfrentando debidamente??

## Slide 23: Algunos temas claves
<number>
Recuerde: los gobiernos NO son entidades monolíticas, están compuestas por instituciones y personas con diferentes agendas, que se desarrollan en el tiempo. Entonces…modifican los objetivos… y si usted no se mantiene constantemente en ese camino, no está manejando adecuadamente los riesgos del proyecto.

## Slide 24: Un asunto clave
<number>
La probabilidad de fracaso… y la duración de una negociación… y de un programa … son directamente proporcionales al cuadrado del número de instituciones participantes en ella.

## Slide 25: Algunos conceptos relevantes
<number>
Stakeholder: cualquier persona u organización que está o pueda estar involucrada o influida o que tenga influencia respecto aun proyecto. Algunos Jefes de Proyecto caen tarde en la cuenta de la razón por la que sus proyectos no fueron exitosos: haber identificado mal a TODOS los stakeholders, lo que imposibilitó el mantenerlos informados, motivados, o a lo menos …. neutralizados.
Project Charter: documento preparado por el Jefe del Proyecto, con breves lineamientos respecto del alcance del proyecto, profesionales que se necesitan, recursos requeridos, presupuesto, programación de actividades, procesos de toma de decisiones y plan de comunicación.
Notes: 25

## Slide 26: Habilidades requeridas por el “gerente de proyectos” o Gestor de proyectos
<number>
Tener la capacidad de “ver bajo el agua”
La habilidad de resolver la problemática política y manejar las relaciones interpersonales
La habilidad de anticipar los potenciales conflictos dentro del equipo o del entorno
La habilidad de cumplir con un alto nivel de inteligencia emocional
La habilidad de saber repartir su tiempo entre las actividades de dirección del proyecto y otras (ejecución y otros deberes)
Formar un sólido y motivado equipo de trabajo
Encausar el proyecto en función de los objetivos

## Slide 27: Además, él debe...
<number>
ser el foco para la toma de decisiones
ser sensible a las necesidades de los demás
saber cómo aprovechar la organización
mantener un enfoque multidisciplinario
guiar y motivar al grupo
planear, organizar y controlar
asegurar requisitos administrativos
coordinar el grupo
balancear el proyecto vs. las necesidades organizacionales
balancear la creatividad vs. el control
resolver conflictos
Establecer permanentemente los objetivos del
proyecto, evaluando continuamente su validez,
percibiendo las dificultades asociadas con su
logro, dándoles forma y solución
La capacidad técnica
es una condición
necesaria pero no
suficiente

## Slide 28: Estructura del Project Charter
<number>
Propósito y alcances
Establecimiento del proyecto
Designación y autorización del Gerente del Proyecto
Responsabilidad del Gerente del proyecto
    a) Soporte de las responsabilidades en la organización, y procesos de toma de decisión.
    b) Organización y estructura del proyecto y UE
Inicio del Proyecto
    a) Plan formal del proyecto y programación de actividades
    b) Presupuesto aprobado
    c) Kick off meeting
Personal del Proyecto y de la Contraparte
    a) Asignación al proyecto y verdadera disponibilidad de tiempo
    b) Reporte de la estructura
    c) Logros de Desempeño e indicadores
Plan de Comunicación y Plan de Auditoría
Definiciones y formularios de instancias formales.
Apéndices
Notes: 25

## Slide 29: Kickoff o lanzamiento
<number>
Todo proyecto requiere de una reunión de “kickoff”, la primera reunión formal del equipo del proyecto y los “stakeholders”. Como mínimo esta reunión debería lograr:
  Presentar a los miembros del equipo, a los stakeholders, y al personal de contraparte.
  Revisar el alcance preciso del proyecto
  Revisar los resultados esperados del proyecto
  Identificar los riesgos potenciales y los planes preliminares para mitigar esos riesgos (discutir los riesgos conocidos en las reuniones de kickoff porque provee de un forum para discutir los riesgos y por lo general concluye en planes o estrategias que facilitarán su control)
  Presentar planes inmediatos para el proyecto y describir claramente que espera, en los próximos días, cada miembro del equipo de proyecto y de la contraparte.
  Definir los mecanismos y calendarios de información y toma de decisiones.
Notes: 25

## Slide 30: Término anticipado de proyectos
<number>
Es importante transmitir el concepto de que el término anticipado de un proyecto a tiempo es una buena gestión y no un fracaso personal o del equipo
Causas frecuentes
  Cambios en el entorno (político, regulación, etc.)
  Variación de la probabilidad de éxito.
  Aumento de los costos asociados.
  Carencias de recursos críticos.
  Cambios estratégicos o políticos.
  Surgimiento de proyectos conflictivos o paralelos
Los recursos del país estarán mejor utilizados si preferimos “ponernos colorados una vez, reconociendo el error, y no sonrojarnos 100”, con cada complicación que aparezca una y otra vez.

## Slide 31: Transferencia de resultados… algunas recomendaciones para su éxito
<number>
Mantener informadas (y ojalá involucradas) a las unidades operativas de las dificultades y resultados del proyecto.
Implementar pruebas piloto si es posible.
Facilitar el flujo de conocimiento a través de actividades formales e informales (reuniones, seminarios, almuerzos, etc.).
Transferir al personal de la institución prácticas de Administración de Proyectos y conceptos generales de gestión. Prácticamente todo proyecto debiera contener una componente de “management training” para el personal de la organización…ya que es frecuente que no tengan estas habilidades

## Slide 32: Transferencia de resultados… algunas recomendaciones para su éxito
<number>
Y hay que recordar siempre que el 90% de las causas de fracaso de proyectos NO son técnicas, sino humanas, organizacionales y por conflictos.
Mantener en la dirección del proyecto uno o más co-responsables de la propia organización.
Contar con un “corresponsal de puesta en marcha” desde la generación del proyecto en cada tema que deberá ponerse en marcha

## Slide 33: La Gestión integral de proyectos
<number>
Gestión
Técnica
Gestión
Social
Gestión
Política
++
= GIP
Existen distintas formas de implementar la GIP

## Slide 34: INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PARTE II
<number>

## Slide 35: Procesos Relevantes para Elaboración de Planes de Proyecto (Basado en Metodología PMI)
<number>
Procesos de Planificación Procesos Principales
Procesos Complementarios
Definición de Estructura Trabajo
Planificación del Alcance
Definición de Actividades y Metodología
Planificación de Recursos
Planificación Gestión de Riesgos
Estimación de Costos
Desarrollo de Plan
Presupuestación de Costos
Integración de Propuesta
Planificación de la Calidad
Planificación de las Comunicaciones
Identificación de los Riesgos
Análisis Cualitativo de los Riesgos
Planificación Respuestas a los Riesgos
Planificación de la Organización
Adquisición del Personal
Planificación de Adquisiciones
Planificación de las peticiones de Oferta
Procesos Inicio
Iniciación
Definición Bases Conceptuales
Preparación Documentos Anexos
Notes: <number>

## Slide 36: Etapa I. Iniciación
Procesos Inicio
Iniciación
Entradas
1. Doc. Anteriores (Evaluaciones VAN y TIR)
2. Factores de evaluación de propuesta
6. Información histórica
Técnicas y Herramientas
1. Método de selección de proyectos
2. Opinión experta
3. Análisis de expertos correspondiente (competencias, costo/beneficio)
4. Check list para análisis de oportunidades de negocios (criterios de selección)
5. Resumen de factores de evaluación procesados
Salidas
1. Acta del Proyecto: Autorización para trabajar en la propuesta (ficha definición macro proyecto)
2. Definición de responsable
3. Restricciones
4. Hipótesis
5. Identificación de principales aliados o externos a participar en el proyecto
Notes: <number>

## Slide 37: Check List para Selección de Oportunidades
Tema del proyecto: Donde están las competencias? Tenemos un aliado que las posea y nos aporte un valor diferenciador?
Cliente: Es un cliente “Fácil o Difícil” para Gore? Cuál es la calidad de nuestra relación con éste?
Equipo de Trabajo: Tenemos o podemos conseguir el equipo adecuado para el proyecto? Tenemos capacidad (tiempo, recursos, etc.) para elaborar adecuadamente el Plan de Proyecto?
Capacidad Financiera: Tenemos la capacidad financiera requerida para ejecutar el proyecto en forma adecuada?
Otros Relevantes

## Slide 38
<number>
Procesos de Planificación Procesos Principales
Procesos Complementarios
Definición de Estructura Trabajo
Planificación del Alcance
Definición de Actividades y Metodología
Planificación de Recursos
Planificación Gestión de Riesgos
Estimación de Costos
Desarrollo de Plan
Presupuestación de Costos
Integración de Propuesta
Planificación de la Calidad
Planificación de las Comunicaciones
Identificación de los Riesgos
Análisis Cualitativo de los Riesgos
Planificación Respuestas a los Riesgos
Planificación de la Organización
Adquisición del Personal
Planificación de Adquisiciones
Planificación de las peticiones de Oferta
Procesos Inicio
Iniciación
Definición Bases Conceptuales
Preparación Documentos Anexos
Notes: <number>

## Slide 39: Etapa II. Planificación: Alcance
<number>
Entradas
1. TdR’s
3. Acta del proyecto
6. Restricciones
7. Hipótesis
8. Información adicional
Técnicas y Herramientas
1. Reunión de Análisis del proyecto
2. Análisis costo/beneficio
3. Identificación de alternativas
4. Opinión de expertos
Salidas
1. Enunciación del Alcance (justificación, objetivos)
2. Detalles de respaldo
3. Carta Gantt de elaboración de propuesta y asignación de responsables
4. Estimación de presupuesto base para elaboración de propuesta (tiempo de recursos, etc)
Planificación del Alcance
Notes: <number>

## Slide 40
<number>
Procesos de Planificación Procesos Principales
Procesos Complementarios
Definición de Estructura Trabajo
Planificación del Alcance
Definición de Actividades y Metodología
Planificación de Recursos
Planificación Gestión de Riesgos
Estimación de Costos
Desarrollo de Plan
Presupuestación de Costos
Integración de Propuesta
Planificación de la Calidad
Planificación de las Comunicaciones
Identificación de los Riesgos
Análisis Cualitativo de los Riesgos
Planificación Respuestas a los Riesgos
Planificación de la Organización
Adquisición del Personal
Planificación de Adquisiciones
Planificación de las peticiones de Oferta
Procesos Inicio
Iniciación
Definición Bases Conceptuales
Preparación Documentos Anexos
Notes: <number>

## Slide 41: Etapa II. Planificación: Definición Estructura Trabajo
<number>
Entradas
1. Enunciación del Alcance (justificación, producto, entregables, objetivos)
2. Restricciones
3. Hipótesis
4. Resultado otros procesos planificación
5. Información Histórica
6. Información adicional del beneficiario
Técnicas y Herramientas
Plantilla Estructura Detallada de Trabajo
Descomposición
Gantt preliminar ( costos y etapas)
Salidas
1. Estructura Detallada de Trabajo
2. Actualizaciones de la enunciación de Alcance
3. Estimación preliminar de costos del proyecto
Definición de Estructura Trabajo
Notes: <number>

## Slide 43
<number>

## Slide 44: Ejemplo Esquema de Estructura Detallada de Trabajo ( Diagnostico Organizacional)
<number>
Análisis Presupuestarios
Análisis Estructura
Análisis Sistemas Información y Gestión
Análisis Estrategia
Análisis Integral
Estados Financieros
Resultados por Línea Negocios
Volumen de Actividad, Industria, etc
Cargos y Funciones
RRHH
Sistema Contable
Sistema Gestión
Sistemas Informáticos
Plan Estratégico
BSC
Análisis de todos los componentes
Elaboración Diagnóstico
Propuestas de Mejora

## Slide 45
Procesos de Planificación Procesos Principales
Procesos Complementarios
Definición de Estructura Trabajo
Planificación del Alcance
Definición de Actividades y Metodología
Planificación de Recursos
Planificación Gestión de Riesgos
Estimación de Costos
Desarrollo de Plan
Presupuestación de Costos
Integración de Propuesta
Planificación de la Calidad
Planificación de las Comunicaciones
Identificación de los Riesgos
Análisis Cualitativo de los Riesgos
Planificación Respuestas a los Riesgos
Planificación de la Organización
Adquisición del Personal
Planificación de Adquisiciones
Planificación de las peticiones de Oferta
Procesos Inicio
Iniciación
Definición Bases Conceptuales
Preparación Documentos Anexos
Notes: <number>

## Slide 46: Etapa II. Planificación: Definición Actividades y Metodologías
Entradas
1. Estructura Detallada de Trabajo (WBS)
2. Enunciado del Alcance (justificación, producto, entregables, objetivos)
3. Restricciones
4. Hipótesis
5. Información Histórica
6. Opinión experta
7. Metodologías internas
Técnicas y Herramientas
1. Plantillas y Fichas Metodológicas
2. Descomposición
Salidas
1. Lista de Actividades
2. Secuencia y duración de Actividades
3. Metodologías por actividad o etapa
3. Detalle de respaldo
4. Actualizaciones de la Estructura detallada de trabajo (WBS)
Definición de Actividades y Metodologías
Notes: <number>

## Slide 47
Procesos de Planificación Procesos Principales
Procesos Complementarios
Definición de Estructura Trabajo
Planificación del Alcance
Definición de Actividades y Metodología
Planificación de Recursos
Planificación Gestión de Riesgos
Estimación de Costos
Desarrollo de Plan
Presupuestación de Costos
Integración de Propuesta
Planificación de la Calidad
Planificación de las Comunicaciones
Identificación de los Riesgos
Análisis Cualitativo de los Riesgos
Planificación Respuestas a los Riesgos
Planificación de la Organización
Adquisición del Personal
Planificación de Adquisiciones
Planificación de las peticiones de Oferta
Procesos Inicio
Iniciación
Definición Bases Conceptuales
Preparación Documentos Anexos
Notes: <number>

## Slide 48: Etapa II. Planificación: Definición Bases Conceptuales
Entradas
1. Estructura Detallada de Trabajo (WBS)
2. Enunciado del Alcance (justificación, producto, entregables, objetivos)
3. Hipótesis
4. Información Histórica
5. Opinión experta
6. Otras propuestas similares de la entidad
7. Bases Conceptúales internas
Técnicas y Herramientas
1. Reunión de análisis del Equipo de Proyecto
2. Selección de Bases requeridas
3. Elaboración de nuevas bases
Salidas
1. Bases Conceptuales
2. Actualizaciones de la Estructura detallada de trabajo (WBS)
Definición de Bases Conceptuales
Notes: <number>

## Slide 49
Procesos de Planificación Procesos Principales
Procesos Complementarios
Definición de Estructura Trabajo
Planificación del Alcance
Definición de Actividades y Metodología
Planificación de Recursos
Planificación Gestión de Riesgos
Estimación de Costos
Desarrollo de Plan
Presupuestación de Costos
Integración de Propuesta
Planificación de la Calidad
Planificación de las Comunicaciones
Identificación de los Riesgos
Análisis Cualitativo de los Riesgos
Planificación Respuestas a los Riesgos
Planificación de la Organización
Adquisición del Personal
Planificación de Adquisiciones
Planificación de las peticiones de Oferta
Procesos Inicio
Iniciación
Definición Bases Conceptuales
Preparación Documentos Anexos
Notes: <number>

## Slide 50: Etapa II. Planificación: Recursos
Entradas
1. Estructura Detallada de Trabajo (WBS)
2. Enunciado del Alcance (justificación, producto, entregables, objetivos)
3. Información Histórica
4. Descripción de recursos disponibles
5. Políticas organizacionales
6. Estimación duración de actividades
7. Definición de recursos adicionales requeridos (infraestructura, etc)
Técnicas y Herramientas
1. Opinión de expertos
2. Identificación de alternativas
3. Análisis de red de aliados y expertos
4. Análisis de recursos disponibles en la entidad.
Salidas
1. Compromiso preliminar de recursos (humanos, infraestructura, etc.)
2. Contacto y pre-acuerdo con aliados y/o expertos seleccionados, en cuanto a participación y costos
Planificación de Recursos
Notes: <number>

## Slide 51
Procesos de Planificación Procesos Principales
Procesos Complementarios
Definición de Estructura Trabajo
Planificación del Alcance
Definición de Actividades y Metodología
Planificación de Recursos
Planificación Gestión de Riesgos
Estimación de Costos
Desarrollo de Plan
Presupuestación de Costos
Integración de Propuesta
Planificación de la Calidad
Planificación de las Comunicaciones
Identificación de los Riesgos
Análisis Cualitativo de los Riesgos
Planificación Respuestas a los Riesgos
Planificación de la Organización
Adquisición del Personal
Planificación de Adquisiciones
Planificación de las peticiones de Oferta
Procesos Inicio
Iniciación
Definición Bases Conceptuales
Preparación Documentos Anexos
Notes: <number>

## Slide 52: Etapa II. Planificación: Estimación Costos
Entradas
1. Estructura Detallada de Trabajo (WBS)
2. Requerimiento (compromiso) de recursos
3. Costo de Recursos
4. Estimación Duración de Actividades
5. Información Histórica
6. Riesgos
7. Presupuesto estimado proyecto (si está disponible)
8. Garantías exigidas
Técnicas y Herramientas
Cálculo de costos en base a HH de recursos internos y externos,
2. Acuerdos finales con aliados y/o expertos ejecutores (por producto, por HH, etc.)
3. Evaluación de otros recursos requeridos (viajes, viáticos, infraestructura, etc.)
Salidas
1. Costos del proyecto, con el detalle de costos
2. Modelo de simulación económica
Estimación de Costos
Notes: <number>

## Slide 53
Procesos de Planificación Procesos Principales
Procesos Complementarios
Definición de Estructura Trabajo
Planificación del Alcance
Definición de Actividades y Metodología
Planificación de Recursos
Planificación Gestión de Riesgos
Estimación de Costos
Desarrollo de Plan
Presupuestación de Costos
Integración de Propuesta
Planificación de la Calidad
Planificación de las Comunicaciones
Identificación de los Riesgos
Análisis Cualitativo de los Riesgos
Planificación Respuestas a los Riesgos
Planificación de la Organización
Adquisición del Personal
Planificación de Adquisiciones
Planificación de las peticiones de Oferta
Procesos Inicio
Iniciación
Definición Bases Conceptuales
Preparación Documentos Anexos
Notes: <number>

## Slide 54: Etapa II. Planificación: Gestión de Riesgos
Entradas
1. Acta del proyecto
2. Roles y responsabilidades definidas
3. Tolerancia al riesgo de los interesados en el proyecto
4. Estructura Detallada de Trabajo
5. Antecedentes adicionales del cliente, industria, país, entorno, etc.
Técnicas y Herramientas
1. Check List de fuentes posibles de riesgos (para la elaboración de la propuesta y gestión del proyecto)
2. Reuniones de planificación y análisis
Salidas
1. Plan de Gestión de Riesgo de Propuesta (identificación, alternativas de contención, y recomendaciones)
2. Plan de Gestión de Riesgo del Proyecto (identificación, alternativas de contención, y recomendaciones)
Planificación Gestión de Riesgos
Notes: <number>

## Slide 55
Procesos de Planificación Procesos Principales
Procesos Complementarios
Definición de Estructura Trabajo
Planificación del Alcance
Definición de Actividades y Metodología
Planificación de Recursos
Planificación Gestión de Riesgos
Estimación de Costos
Desarrollo de Plan
Presupuestación de Costos
Integración de Propuesta
Planificación de la Calidad
Planificación de las Comunicaciones
Identificación de los Riesgos
Análisis Cualitativo de los Riesgos
Planificación Respuestas a los Riesgos
Planificación de la Organización
Adquisición del Personal
Planificación de Adquisiciones
Planificación de las peticiones de Oferta
Procesos Inicio
Iniciación
Definición Bases Conceptuales
Preparación Documentos Anexos
Notes: <number>

## Slide 56: Etapa II. Planificación: Calidad
Entradas
1. Política de Calidad
2. Enunciación de Alcance
3. Descripción del producto
4. Estándares
5. Otros relevantes
Técnicas y Herramientas
1. Análisis costo/beneficio
2. Estudios comparativos
3. Costo de la calidad
Salidas
1. Plan de Gestión de Calidad
2. Definiciones operativas
3. Listas de verificación
Planificación de Calidad
Notes: <number>

## Slide 57
Procesos de Planificación Procesos Principales
Procesos Complementarios
Definición de Estructura Trabajo
Planificación del Alcance
Definición de Actividades y Metodología
Planificación de Recursos
Planificación Gestión de Riesgos
Estimación de Costos
Desarrollo de Plan
Presupuestación de Costos
Integración de Propuesta
Planificación de la Calidad
Planificación de las Comunicaciones
Identificación de los Riesgos
Análisis Cualitativo de los Riesgos
Planificación Respuestas a los Riesgos
Planificación de la Organización
Adquisición del Personal
Planificación de Adquisiciones
Planificación de las peticiones de Oferta
Procesos Inicio
Iniciación
Definición Bases Conceptuales
Preparación Documentos Anexos
Notes: <number>

## Slide 58: Etapa II. Planificación: Organización
Entradas
1. Etapas del proyecto
2. Requerimientos de personal
3. Restricciones
4. Listado de recursos internos y externos disponibles
Técnicas y Herramientas
1. Análisis de perfiles requeridos
2. Análisis de los stakeholders
3. Análisis de organización requerida para la ejecución del proyecto
4. Análisis de requerimiento de contraparte
Salidas
1. Definición de Equipo de Proyecto
2. Asignación de roles y responsabilidades
3. Organigrama del Proyecto
4. Definición de instancias de coordinación con contraparte definida
5. Detalles de respaldo
Planificación de Organización
Notes: <number>

## Slide 59
Procesos de Planificación Procesos Principales
Procesos Complementarios
Definición de Estructura Trabajo
Planificación del Alcance
Definición de Actividades y Metodología
Planificación de Recursos
Planificación Gestión de Riesgos
Estimación de Costos
Desarrollo de Plan
Presupuestación de Costos
Integración de Propuesta
Planificación de la Calidad
Planificación de las Comunicaciones
Identificación de los Riesgos
Análisis Cualitativo de los Riesgos
Planificación Respuestas a los Riesgos
Planificación de la Organización
Adquisición del Personal
Planificación de Adquisiciones
Planificación de las peticiones de Oferta
Procesos Inicio
Iniciación
Definición Bases Conceptuales
Preparación Documentos Anexos
Notes: <number>

## Slide 60: Etapa II. Planificación: Comunicaciones
<number>
Entradas
1. Requerimientos de comunicaciones
2. Sistemas y tecnologías de comunicaciones disponibles
3. Requerimientos de comunicación formales establecidos en los términos técnicos del proyecto (informes de avance, reuniones con contraparte, etc.)
3. Restricciones e hipótesis
Técnicas y Herramientas
1. Análisis de los Stakeholders
2. Análisis de estilo de trabajo definido para el proyecto (presencial o a distancia)
3. Análisis de los requerimientos de comunicaciones formales
4. Análisis Sistema de Comunicaciones entidad
Salidas
1. Plan de Gestión de las Comunicaciones
Planificación de Comunicaciones
Notes: <number>

## Slide 61
Procesos de Planificación Procesos Principales
Procesos Complementarios
Definición de Estructura Trabajo
Planificación del Alcance
Definición de Actividades y Metodología
Planificación de Recursos
Definición Experiencia
Planificación Gestión de Riesgos
Estimación de Costos
Desarrollo de Propuesta
Presupuestación de Costos
Integración de Propuesta
Planificación de la Calidad
Planificación de las Comunicaciones
Identificación de los Riesgos
Análisis Cualitativo de los Riesgos
Planificación Respuestas a los Riesgos
Planificación de la Organización
Adquisición del Personal
Planificación de Adquisiciones
Planificación de las peticiones de Oferta
Procesos Inicio
Iniciación
Definición Bases Conceptuales
Preparación Documentos Anexos
Notes: <number>

## Slide 62: Etapa II. Planificación: Integración de Propuesta
Entradas
1. Todas salidas de la planificación
2. Información histórica
3. Políticas de la entidad
4. Restricciones
5. Hipótesis
6. Presupuesto
7. Antecedentes legales y administrativos
Técnicas y Herramientas
1. Templates de propuestas tipo
2. Revisiones y ajustes de los componentes
3. Integración de Propuesta Final
4. Edición final
Salidas
1. Propuesta Final
2. Detalles de respaldo
Integración Propuesta
Notes: <number>