## Slide 1: Gestión de Riesgos
<number>

## Slide 2: Temario
Introducción
Conceptos – Definiciones
¿Que es la Administración de Riesgos?
Metodología para la Administración de Riesgos
¿Cómo Identificar los riesgos del proyecto?
¿Cómo Evaluar los Riesgos Identificados?
¿Cómo Planificar e Identificar los controles establecidos?
¿Cómo Evaluar los Controles Identificados y su Nivel de Exposición?
¿Cómo Acordar e Implementar Planes de Acción?
Fase de Monitoreo de Controles y Planes de Acción

## Slide 3: Administración de Riesgos
Tener la capacidad de anticipar los potenciales problemas y definir los planes de acción o de contingencia para controlar estos o para saber reaccionar, de manera que los efectos que estos problemas se minimicen, hoy es una NECESIDAD!!
Un paradigma o ejemplo extremo de la Administración de riesgos son las Torres Gemelas:
Hasta hace 10 años atrás , para el mundo era impensable que las Torres Gemelas, de la Ciudad de New York, se pudieran derrumbar, sin embargo el 11 / 09 todo cambió.
¿Se pudo prevenir? - ¿Se pudo minimizar los efectos y el número de muertes causadas?
La idea detrás de la administración de riesgos es preguntarnos “hoy” si ¿hemos considerado todos los riesgos posibles que se avecinan?, si ¿hemos definidos nuestros controles y planes de acción en función de esos riesgos?.

## Slide 4: Conceptos - Definiciones
  Riesgo: Es una Amenaza, un “evento”, un “error” o una “omisión” que pueda afectar de manera adversa el logro de los objetivos propuestos, la eficacia o eficiencia en los proyectos, la confiabilidad de la información generada o el cumplimiento de las leyes o regulaciones.
  Controles: Son actividades diseñadas e implementadas por las Direcciones, Unidades o Equipos de Proyectos, encaminadas a asegurar, razonablemente, que los objetivos del proyecto y en consecuencia de la Dirección y el Ministerio, serán alcanzados, previniendo, detectando o corrigiendo oportunamente la materialización de los riesgos.
  Planes de Acción: Son medidas acordadas, ante la ausencia o debilidad en los controles definidos. Estos planes se traducen en propuestas de implementación por parte del equipo de trabajo, con el objetivo de minimizar, mitigar el nivel de exposición que un riesgo presenta. Cabe desatacar la necesidad de evaluar la relación de beneficio-costo de un plan de acción.

## Slide 5: Conceptos - Definiciones
  Impacto: Magnitud asociada al conjunto de los efectos que un evento, riesgo o suceso producen en su entorno. Para esta Metodología se categorizarán por “Catastrófico”, “Mayores”, “Moderadas”, “Menores” e “Insignificantes”.
  Probabilidad: Posibilidad que existe de que un evento, riesgo o suceso se cumpla o suceda al azar. Para esta metodología se categorizarán por “Casi Certeza”, “Probable”, “Moderado”, “Improbable” y “Muy Improbable”.
  Severidad o “Riesgo Inherente”: Es la valoración, medida de criticidad o amenaza de un riesgo en forma inherente al proyecto, estando ésta en función a la probabilidad y el impacto que un riesgo ocurra.
  En la administración de riesgos, la existencia de riesgos con severidad “Extrema” o “Alta” no es algo negativo, por el contrario, solo demuestra la capacidad de identificar los riesgos críticos de un proyecto, esto por cuanto la severidad nos permite visualizar y clasificar los riesgos de acuerdo a su importancia o criticidad.
  Exposición o “Riesgo Residual”: Es el Nivel de vulnerabilidad que presenta un proyecto en función al riesgo especifico, una vez conocida la calidad de los controles existentes en ellos. En otras palabras, mide la capacidad del riesgo de materializarse aún cuando los controles se efectúen tal como han sido diseñados.

## Slide 6
La administración de riesgos se puede definir como:
“El Proceso continuo tendiente a minimizar el potencial impacto de los riesgos que afectan el logro de los objetivos y estrategias de una organización, respaldándose en los responsables de los procesos de negocios”.
¿Que es la Administración de Riesgos?
En la Práctica:
Es asegurar, como responsables de proyectos, que todos los controles definidos sobre “Riesgos Significativos” se ejecuten tal como han sido diseñados e implementar nuevos controles sobre riesgos significativos de manera de asegurar que los efectos de éstos son minimizados.

## Slide 7: Administración del Riesgo
<number>
Los riesgos de un proyecto son incertidumbres o vulnerabilidades que pueden causar desviaciones respecto al plan original.
El riesgo en un proyecto no puede ser totalmente eliminado.
El objetivo de la herramienta es minimizar el impacto de incidentes no planificados en el proyecto, identificando y administrando los riesgos potenciales antes de que ocurran consecuencias negativas.
La Administración del Riesgo identifica, analiza y gestiona los riesgos del proyecto.
El propósito del análisis de riesgo es determinar la exposición a ellos, en el tiempo, costo, ejecutabilidad, calidad, impacto o incluso en la dimensión político-estratégica. Por lo tanto, la administración del riesgo se preocupa no solo en identificar los riesgos, sino también en tratar de reducirlos a un nivel aceptable.

## Slide 8: Gestión del Riesgo
<number>
La administración del riesgo puede usarse en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto, por ejemplo:
  Antes de que comience
  Cuando se asume la responsabilidad de un proyecto en progreso
  Durante los planes de revisión
  Cuando ocurren desviaciones significativas respecto del plan
En definitiva:
El RIESGO tiene que GESTIONARSE, y tiene que gestionarse de una MANERA PROACTIVA, no reactiva

## Slide 9
La importancia de la administración de riesgos en la gestión de proyectos, radica en que permite, como herramienta, apoyar la rutina de los Directorios, JP, de manera de asegurar el logro de los objetivos de estos proyectos, teniendo como foco “El cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos” , así como los “costos”, “plazos” y “calidad” definida.
¿Cuál es la Importancia para la gestión de proyectos?
Para administrar ésta complejidad, los Directorios y Jefes de Proyectos requieren de herramientas.
La administración de riesgos es una de esas herramientas ya que requiere analizar de forma anticipada los posibles riesgos y definir las medidas necesarias para mantener éstos controlados o mitigados.
Cabe destacar, que hoy los proyectos son cada vez más complejos, ya que no solo influyen o afectan los temas técnicos y operacionales, sino también los temas legales, regulatorios, ambientales, de imagen, tecnológicos, de innovación, etc.

## Slide 11
Es necesario destacar que todos los proyectos sin excepción e independientemente de su tamaño, naturaleza o estructura, enfrentan riesgos, que los afectan en mayor o menor medida. Estos riesgos incluso pueden definir la viabilidad de un proyecto. Los Riesgos “NO DESAPARECEN” o “NO EXISTEN POR EL HECHO DE ESTAR CONTROLADOS”, los riesgos solo pueden ser mitigados o sus efectos minimizados, pero “SIEMPRE” estarán presentes.
¿Cuál es la Importancia para la gestión de proyectos?
Riesgo
Total
Riesgo
Controlado
Nivel de Riesgo
Administrable o Aceptable
Diseño
Construcción
Explotación
T0
T1
T2

## Slide 12
Como Beneficio, la administración de Riesgos debe Permitir:
Minimizar los efectos que los riesgos puedan ocasionar en los proyectos. Mediante la anticipación, administración y comunicación de posibles problemas que se visualicen.
Mitigar los riesgos personales asociados a las responsabilidades civiles, penales y/o administrativas que son asumidos de forma implícita en el ejercicio del cargo de Jefe de Proyecto.
Reducir la perdida de tiempo en la gestión sobre situaciones contingentes. Esto principalmente asociado a la improvisación de acciones o la anticipación de problemas.
¿Cuál es el Beneficio de la Administración de Riesgos?

## Slide 13: Metodología para la Administración de Riesgos
La administración de riesgos es un ciclo continuo, y como tal es necesario efectuar algunos pasos:
  Analizar y conocer en detalle las próximas actividades del proyecto, esto puede implicar, revisar la documentación existente, hacer o actualizar la planificación general del proyecto, actualizar o construir una ruta crítica del proyecto.
  Identificar y evaluar los riesgos de cada actividad del proyecto, considerando la participación de la totalidad del equipo de proyecto, de manera de obtener una visión más allá de lo técnico, sino también, considerando temas de imagen, presupuestarios, ambientales, etc.
  Planificar, Identificar y evaluar los controles establecidos, para mitigar esos riesgos, evaluando su calidad y capacidad de mitigar los riesgos, identificando a los responsables de su ejecución, etc.
  Acordar Planes de Acción que permitan mitigar aquellos riesgos no cubiertos con los actuales controles o procedimientos, destinados a fortalecer el sistema de monitoreo y control de los proyectos, optimizar el flujo de las operaciones y/o incrementar la calidad de éstas.
Como consecuencia de estos pasos, se obtendrá una matriz de riesgos actualizada, que permitirá orientar las acciones de los responsables de ejecutar los controles establecidos, así como efectuar el paso siguiente de esta metodología.
  Monitorear la ejecución de controles y la implementación de planes de acción, de manera de asegurar que los riesgos potenciales se encuentran mitigados.

## Slide 14: Ciclo de Administración de Riesgos
Analizar las próximas actividades del proyecto
Identificar los Riesgos para cada Actividad del Proyecto
Evaluar cada uno de los Riesgos Identificados
Identificar, diseñar y planificar los controles que mitigan los riesgos
Evaluar controles que mitigan los riesgos y su grado de exposición
Definir Planes de Acción
Monitorear la ejecución de controles y la implementación de planes de acción
Matriz de Riesgos

## Slide 15: Ciclo de Vida de los Riesgos

## Slide 16: ¿Cómo Identificar los riesgos del proyecto?
Identificación de riesgos :
Al identificar y evaluar riesgos, enfrentamos un gran desafío, puesto que de la integridad y calidad de su catastro o nómina de riesgos, dependerá en gran medida la capacidad de administrarlos. La idea es ser capaces de “ver más allá” de los temas comunes que afectan regularmente los proyectos, la idea incluso identificar riesgos que hasta la fecha no han impactado los proyectos. La experiencia de los Jefes de Proyectos y otros actores relacionados al proyecto es vital para conseguir una nomina de riesgos de calidad

## Slide 17: ¿Cómo Identificar los riesgos del proyecto?
Para la identificación de riesgos es necesario efectuar el análisis de la totalidad de las actividades críticas del proyecto, con el objeto de identificar situaciones que pudieran comprometer el cumplimiento de las regulaciones, la calidad, el plazo y el costo de los proyectos. Para efectuar esto, nos podemos apoyar en otras herramientas como Cartas Gantt, Calendarios de Actividades, Flujos de procesos, Diagramas Pert o simplemente en identificar las fases en las cuales se encuentran los contratos asociados al Proyecto.
Cuando efectuamos la tarea de identificar riesgos, es necesario que nos preguntemos:
¿Que puede fallar que implique un problema para conseguir los objetivos?
¿Que no puede fallar por ninguna circunstancia y porqué puede ocurrir?
¿Qué consecuencias no son deseadas en el proyecto y cuales son sus causas?

## Slide 18: ¿Cómo Identificar los riesgos del proyecto?
Durante la Etapa de Identificación de los Riesgos, en cada una de las actividades del proyecto, es necesario considerar y analizar tanto las Fuentes, como los Factores de Riesgos, como Agentes generadores de Riesgos.
Riesgos Internos: Son riesgos inherentes al proyecto. En su interior podemos identificar los siguientes factores de riesgos:
  Problemas técnicos de diseño o construcción.
  Problemas de Financiamiento o Administración de los flujos
  Debilidades en la asignación de tareas y responsabilidades.
  Falta de restricciones al acceso a recursos, activos y registros
  Rotación del personal en las tareas claves.
  Debilidades de los Sistemas de Información.
  Inexistencia de Información o Documentación.
  Debilidades de Coordinación entre áreas, unidades, Direcciones.
  Problemas en la Operatividad de los recursos.
  Otros

## Slide 19: ¿Cómo Identificar los riesgos del proyecto?
Riesgos Externos: Son riesgos provenientes de las condiciones de “contexto” externas al proyecto. En su interior podemos identificar los siguientes factores de riesgos:
  Desde el Mercado / Proveedores:
  Desde las Personas / Instituciones / Grupos de Interés:
  Desde los Agentes Reguladores:

## Slide 20: Principales fuentes de Riesgo
<number>
Incertidumbre
Riesgo del Entorno
Riesgo del Proceso
Riesgo en la Toma de decisión
Relacionado con aspectos legales, prioridades de los stakeholders, participación ciudadana
Relacionado con el proceso de ejecución
Relacionado con la relevancia y confiabilidad de la información que puede afectar la toma de decisión
Riesgo en la Gestión del proyecto
Relacionado con la distribución del tiempo, recursos, calidad del proyecto, áreas de gestión
Riesgo Organizacional
Relacionado con el alcance, tiempo, costo, finanzas, relaciones humanas

## Slide 21: ¿Cómo Identificar los riesgos del proyecto?
Objetivo del Proyecto
Ejemplo Práctico
En esta Fase del Proyecto se deben Generar las Bases de Licitación. Desde la vista interna nos podemos preguntar ¿Qué puede fallar y como nos puede afectar?
Riesgo 1, “Que el desarrollo de las bases de Licitación no se efectúen de forma oportuna, retrasando el inicio del proyecto de Ingeniería”
Riesgo 2, “Que las Bases de Licitación sean incompletas, pudiendo generar licitaciones desiertas o con una inadecuada calidad”
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico

## Slide 22: ¿Cómo Identificar los riesgos del proyecto?
Objetivo del Proyecto
Ejemplo Práctico
Desde la vista Externa ¿Qué puede fallar y como nos puede afectar?
Riesgo 3, “Que no se presenten a la licitación todos los oferentes que técnicamente puedan efectuar el trabajo”
Riesgo 4, “Que la Contraloría General de la República no tome razón de las bases de licitación en los plazos presupuestados”
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico
Objetivo Especifico

## Slide 23: ¿Cómo Evaluar los riesgos del proyecto?
Evaluación de los riesgos identificados:
Los riesgos son evaluados en base del efecto combinado entre su impacto y probabilidad de ocurrencia. La resultante de esta evaluación nos mostrará la “SEVERIDAD” de un riesgo. También, esta medida se puede entender como la “importancia o grado de amenaza que un riesgo puede tener en el proyecto”. Actualmente existen 5 niveles de impacto y probabilidad desde un nivel mas bajo como “Insignificante” a un nivel más alto como “Catastrófico”

## Slide 24: ¿Cómo Evaluar los riesgos del proyecto?
¿Como determinar el Impacto o la probabilidad de un Riesgo?
Tanto el impacto que un riesgo pueda generar en un proyecto como la probabilidad de que el riesgo ocurra, son criterios necesarios de consensuar de manera de generar coherencia entre los distintos riesgos de uno o varios proyectos.
Por ejemplo: Entenderemos un impacto “Catastrófico” como todo riesgo, que su consecuencia pueda generar o implicar la paralización del proyecto. Por otro lado, podemos definir que una probabilidad “Muy Probable” es cuando la reiterada materialización del riesgo es de conocimiento generalizado.

## Slide 25: Matriz de Riesgo A
<number>
RIESGO | Probabilidad (1-5) | Impacto (1 - 5) | Producto

## Slide 26: ¿Cómo Evaluar los riesgos del proyecto?
Como usar la Matriz de Criterios Para la Evaluación de Riesgos
Ejemplos:
1.- Que los Vecinos a las Obras pongan un recurso de protección ante ésta, “lo que podría significar su paralización temporal”.
2.- Que la provisión de equipos y el equipamiento no sea recibido en los plazos planificados, “retrasando el desarrollo del proyecto”.
En este Ejemplo ambos riesgos pueden afectar la continuidad del proyecto, sin embargo las magnitudes de los impactos de ambos son distintos. En el primer caso el impacto es Mayor ya que puede representar la discontinuidad de las operaciones por un período de tiempo tal que impida cumplir con los plazos estimados. En el segundo caso, el Impacto es Moderado ya que “representa discontinuidad de operaciones por un período no significativo de tiempo”.
1
2

## Slide 27: ¿Cómo Evaluar los riesgos del proyecto?
Categorización de los Riesgos:
Con el objetivo de poder obtener indicadores con un nivel de agregación que permita visualizar el estado de los proyectos desde la perspectiva de Riesgos, se torna necesario incorporar categorías para la clasificación de los riesgos. En la actualidad, esta metodología propone las siguientes Categorías:
Riesgos Por Foco: (Estratégico, Calidad, Plazos y Costos)
Riesgos Por Categoría: (Técnicos, Político/Comunicacional, Financiero y Gestión de Proyectos)

## Slide 28: ¿Cómo Planificar e Identificar los controles establecidos
Planificar e Identificar los controles que mitigan los riesgos:
Las actividades de control están presentes en el quehacer diario y pueden ser de diversas índole, tal como: análisis de presupuestos, aprobación de solicitudes o transacciones, verificaciones, revisiones del desempeño operativo, conciliaciones, restricciones de sistemas, entre otras. Asimismo, sus características también son variadas, dependiendo del responsable de ejecutarlas, como son aplicadas (manualmente o de forma automatizada, en forma preventiva o detectiva, de forma permanente u ocasional) y cuando son realizadas (en forma Instantánea, Diariamente, mensualmente, etc.)

## Slide 29: ¿Cómo Planificar e Identificar los controles establecidos
Lo trascendente es que sin importar su naturaleza, categoría o tipo, las actividades de control deben ejercer un rol de mitigación real sobre los riesgos identificados. Para diseñar o identificar una actividad de control es clave poder responder las siguientes preguntas:
¿Quien ejecuta el control? (Responsable)
¿Cuando o cada cuanto tiempo el control es ejecutado? (Periodicidad)
¿Qué hace para mitigar el riesgo identificado? (Actividad)
Bajo esta regla, entonces podemos identificar como ejemplo el siguiente control:
“El Inspector Fiscal, Todos los días lunes, verifica que los hitos establecidos en la Carta Gantt del proyecto se encuentren desarrollados, en caso de no ser así informará al Jefe de proyecto los motivos del atraso.”
Responsable
Periodicidad
Actividad

## Slide 30: ¿Cómo Planificar e Identificar los controles establecidos
Algunos Elementos Claves a Considerar en la identificación de Controles:
Los controles no son una declaración de intención, sino una responsabilidad que puede y debe ser ejecutada cada vez que ha sido definida. Ejemplo: Aprobaciones de Aumentos de Obras.
La Ejecución de un Control, debe dejar una evidencia de que esto fue ejecutado, de lo contrario ¿Como podemos asegurar que fue ejecutado tal como se declaró? Ejemplo: Aprobaciones de Aumentos de Obras.
Un control sirve para mitigar un riesgo, por lo tanto debe tener un objetivo claro en relación con éste. Ejemplo: “Obtención de Certificados de Materiales” para riesgos de No Calidad en Materiales.
No todos los riesgos deben tener controles, a veces es necesario asumir las consecuencias de un riesgo, ya que el costo del control puede superar los beneficios de mitigar sus efectos.

## Slide 31: ¿Cómo Evaluar los Controles Identificados y su Nivel de Exposición?
Evaluar los controles identificados:
La evaluación de los controles es efectuada con el objeto de concluir, preliminarmente, respecto de su eficiencia, efectividad y/o grado de cobertura que posee el control, para mitigar los riesgos asociados. Es necesario destacar que no por el hecho de que exista un control, el riesgo estará cubierto, en algunos casos, los controles son deficientes en términos de su alcance de mitigación, razón por la cual los efectos del riesgo se pueden ver reducidos pero no mitigados como es de esperar.

## Slide 32: ¿Cómo Evaluar los Controles Identificados y su Nivel de Exposición?
Al evaluar las actividades de control, se deben considerar, entre otros aspectos, lo siguiente:
  El nivel de eficacia y eficiencia del control en mitigar el “Impacto” del riesgo.
  El nivel de eficacia y eficiencia para mitigar la “Probabilidad” de ocurrencia.
  La suficiencia del control en términos de la oportunidad en la cual se ejecuta.
Dada la posibilidad de que un Riesgo pueda tener más de un control asociado para ejercer las labores de mitigación es que preliminarmente debemos evaluar la capacidad del control en forma individual para mitigar el riesgo.
Posteriormente, una vez evaluado cada uno de los controles asociados a los riesgos es que podremos evaluar en conjunto la capacidad de todos los controles en su conjunto para mitigar el riesgo.

## Slide 33: ¿Cómo Evaluar los Controles Identificados y su Nivel de Exposición?
En términos individuales un control lo podemos evaluar como “Suficiente” o “Insuficiente” en relación con la capacidad para mitigar el riesgo.
Entenderemos como “Suficiente” a cualquier control que por sí solo mitiga el riesgo. Las implicancias de tener un control suficiente es que la evaluación global de controles debiera ser “Optimo” o al menos “Bueno”. Visto desde otro punto de vista, la exposición del proyecto a ese riesgo en particular debiera ser “Menor”. Cabe mencionar un punto que tiene relación con la existencia de más de un control evaluados como “Suficientes” para la mitigación de un riesgo, cuando nos encontramos con esta particularidad, el proyecto se encuentra en un nivel de ineficiencia ya que para mitigar un riesgo poseemos o hemos diseñado más de un control efectivo y suficiente.
Entenderemos como “Insuficiente” a cualquier control que por sí solo es incapaz de mitigar el riesgo asociado y por lo tanto requiere de controles adicionales para reducir el nivel de exposición.
Tal como se señaló anteriormente, una vez efectuada la evaluación individual de los controles, es que estaríamos en posición de evaluar la capacidad en conjunto de los controles de mitigar los riesgo o desde otro punto de vista, determinar el real nivel de exposición del proyecto al riesgo.

## Slide 34: ¿Cómo Evaluar los Controles Identificados y su Nivel de Exposición?
Para evaluar de forma combinada los controles en relación con el riesgo, utilizaremos los siguientes parámetros: “Óptimo”, “Bueno”, “Mas que Regular”, “Regular”, “Deficiente” o “Inexistente”
Entenderemos estas categorías de evaluación como sigue:
Óptimo: Será cuando el o los controles son suficiente y están diseñados con la finalidad de cubrir exactamente el riesgo asociado, por cuanto no existen dudas respecto de su capacidad para Mitigar el Riesgo.
Bueno: Será cuando se posea uno o varios controles suficientes que si bien no están diseñados para mitigar el riesgo especifico apoyan adecuadamente en su labor de mitigación.

## Slide 35: ¿Cómo Evaluar los Controles Identificados y su Nivel de Exposición?
Entenderemos estas categorías de evaluación como sigue:
Mas que Regular: Será cuando la suma de sus controles “Insuficientes” tengan capacidad de mitigar el riesgo asociado “razonablemente”.
Regular: Será cuando la suma de sus controles “Insuficientes” tengan parcialmente la capacidad de mitigar el riesgo asociado.
Deficiente: Esta categoría se aplicará a todo riesgo en el cual todos sus controles son Insuficientes tanto a nivel individual como en su conjunto para mitigar el riesgo.
Inexistente: Esta categoría se aplicará a todo riesgo en el cual no se han definido controles asociados.

## Slide 36: ¿Cómo Acordar e Implementar Planes de Acción?
Definir Planes de Acción:
El objetivo de establecer los planes de acción implica definir las acciones necesarias que deben ser realizadas para cubrir las brechas identificadas en la evaluación de la exposición del riesgo, considerando la relación beneficio / costo de su implementación y los intereses existentes para cubrir el riesgo.

## Slide 37: ¿Cómo Acordar e Implementar Planes de Acción?
Estas brechas tienen su origen en:
  Riesgos identificados, respecto de los cuales, no se han identificado controles existentes, en otras palabras que su nivel de exposición sea igual a su severidad.
  Riesgos identificados, respecto de los cuales, los controles identificados no son suficientes para mitigarlos (cobertura insuficiente).
  En los casos en los cuales los niveles de exposición a los riesgos son Menores, no es necesario establecer planes de acción, por cuanto se entienden que los controles actuales son “Óptimos” o “Buenos” para mitigar los riesgos. El desarrollo de planes de acción sobre estos riesgos implicaría desde esta perspectiva una ineficiencia evitable.

## Slide 38: ¿Cómo Acordar e Implementar Planes de Acción?
Con el objeto de desarrollar planes de acción que impliquen una mejora en términos de reducir la exposición al riesgo, es necesario tener claridad respecto de:
La Situación Actual:
El Plan de Acción:
La Fecha Implementación:
El Responsable de la Implementación:
La Situación Actual, corresponde a la razón, la brecha o el problema existente que sustenta la exposición al riesgo.
El Plan de Acción, implica el compromiso de desarrollar o implementar las acciones necesarias para reducir la exposición al riesgo.
La Fecha de Implementación, está referido a la fecha o período límite en la cual se espera contar con la ejecución del plan de acción.

## Slide 39: Fase de Monitoreo de Controles y Planes de Acción
Monitoreo de Controles y Planes de Acción:
La Fase de Monitoreo de Controles y Planes de acción, es una fase que debe ser desarrollada contantemente una vez definido los controles o los planes de acción que cubrirán los riesgos. En esta etapa el objetivo que se persigue es asegurar que tanto los controles definidos, así como los planes de acción acordados, estén siendo ejecutados tal como se declararon y evaluaron.

## Slide 40: Fase de Monitoreo de Controles y Planes de Acción
Nuevamente es necesario recalcar que la administración de riesgos “No consiste solamente en identificar los riesgos”, si no también en “Asegurar que los controles establecidos y formalizados sobre dichos riesgos se ejecutan tal cual fueron declarados”.
Esto Implica que el responsable ha efectuado el control, en la fecha o con la periodicidad definida, así como ha efectuado la actividad tal cual fue declarada.
En esta fase es recomendable efectuar las siguientes acciones:
1.- Análisis de los Documentos que formalizan la ejecución de los controles.
2.- Reuniones de verificación de la implementación de planes de acción
3.- Análisis de Incorporación de nuevos controles derivados de la implementación de un plan de acción.

## Slide 41: Gestión de Riesgos
<number>