## Slide 1: Tópicos de gestión de la ejecución de proyectos
Objetivo del módulo:
Que los participantes obtengan nociones generales de gestión de proyectos
Contenidos:
-Introducción a la Gestión de la Ejecución de Proyectos
-Objetivos: Fines, Propósitos, Componentes y actividades
-Programación de actividades: Red de actividades, asignación de recursos, Ruta Crítica y Diagrama Gantt.
-Sistemas de información para el seguimiento de proyectos

## Slide 2
Prefactibilidad
Idea
Perfil
Factibilidad
Ciclo de vida de un
Proyecto
Diseño y
Ejecución
Operación
Plano de las ideas
Plano de las acciones
Preinversión
Inversión
Gestión de
Proyectos

## Slide 3
SIGNIFICADO DE LOS NIVELES DE OBJETIVOS
(Con estructura de ML)
COMPONENTES
LOS PRODUCTOS QUE ENTREGA
LA GERENCIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROPÓSITO
EFECTO DIRECTO U OBJETIVO CENTRAL DEL
PROYECTO, EL QUE RESUELVE EL PROBLEMA.
ES EL RESULTADO DE UTILIZAR LOS
COMPONENTES DEL PROYECTO
FINES
LOS IMPACTOS DEL PROYECTO EN EL SECTOR,
EN EL ENTORNO O EN UN SISTEMA SUPERIOR.
SON LA “CONTRIBUCIÓN DE DESARROLLO”
DEL PROYECTO
Tomado de presentación de Héctor Sanín Ángel (Gerencial Ltda.)

## Slide 4
OBJETIVOS

## Slide 5
Fin Todo proyecto responde a un problema u obstáculo al desarrollo, que ha sido detectado. El Fin expresa la solución del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado. Es muy importante delimitar el grado en que el proyecto contribuye a dicho fin.

## Slide 6
El logro del propósito contribuirá a alcanzar el Fin.
Es el efecto directo que se espera a partir del período de ejecución.
Es el cambio que fomentará el proyecto. Es un efecto de nuestros productos o componentes y puede y debe ser medido.
Se expresa como un resultado, p.e.”Mejora la calidad de la enseñanza”, “Mejora el desempeño del docente” (y no, mejorará). Es lo que esperamos que ocurra cuando los beneficiarios del proyecto utilicen los productos que les entregamos.
Propósito

## Slide 7
Componentes (Productos)
Son los resultados específicos del proyecto: obras, estudios, servicios, capacitación, etc., que debe producir el ejecutor con el presupuesto asignado. Cada componente debe ser necesario para lograr el propósito y debe ser razonable suponer que si todos los componentes son producidos de la manera planeada se cumplirá el propósito.
La gerencia o administración del proyecto tienen la responsabilidad de producir los componentes.
Deben ser redactados claramente y como resultados o productos finales: escuelas terminadas, estudios realizados, capacitación realizada, etc.

## Slide 8
Actividades
Son aquellas que la gerencia o conducción del proyecto debe asegurar que se lleven a cabo para producir cada uno de los componentes.
Es necesario tener una lista detallada de las actividades pues será la base para la elaboración de Plan de Ejecución, calendario o Plan Operativo del proyecto.
Se coloca cada actividad requerida para un componente en orden cronológico y se estima el tiempo y recursos requeridos para realizarla. En la MML la ejecución está directamente relacionada con el diseño.

## Slide 9
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
Es la especificación cuantitativa o cualitativa utilizada para medir el logro de un objetivo. Debe ser aceptada colectivamente por los involucrados como adecuada para medir los logros del proyecto.

## Slide 10
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
  La columna de Medios de Verificación contiene datos de dónde puede la entidad ejecutora o el evaluador obtener información sobre la situación, el desempeño o comportamiento de cada indicador durante la ejecución del proyecto. Ello requiere que los diseñadores del proyecto identifiquen fuentes de información o dispongan que se recoja información, posiblemente como actividad del proyecto, con su costo correspondiente.

## Slide 11
SUPUESTOS
Existen situaciones que están fuera del control de la gerencia o entidad ejecutora del proyecto y que suponen riesgos para éste , es decir, es posible que aún cumpliendo nuestras actividades, por ejemplo, no podamos cumplir con producir resultados (productos) si estos riesgos ocurren. La columna de supuestos se refiere a la pregunta, cómo podemos manejar los riesgos?
  Los riesgos existen: financieros, sociales, políticos, ambientales, institucionales climatológicos, etc y pueden llevar a que el proyecto fracase. El equipo de diseño del proyecto debe identificar los riesgos en cada fase, actividades, componentes propósito y fin.
El riesgo se expresa, convencionalmente, como un supuesto que debe ocurrir, es decir, como un riesgo negado u objetivo, para poder continuar con el nivel siguiente en la jerarquía de objetivos.

## Slide 12
Una matriz de Marco lógico tiene una doble lógica:
1. La primera, vertical, que nos muestra las relaciones causa efecto entre nuestros objetivos de distinto nivel.
Para cumplir el Fin, es necesario que se cumpla el Propósito; para cumplir el Propósito, es necesario que se produzcan los resultados (componentes o productos). Para cumplir con los productos, es necesario realizar las actividades (para realizar las actividades es necesario contar con los insumos).
Si empezamos desde abajo, leemos: es necesario realizar las actividades para producir resultados, y así sucesivamente.

## Slide 13
2. La segunda, horizontal, que nos muestra que no es suficiente cumplir con las actividades para obtener los productos sino que además deben ocurrir los supuestos de nivel de actividad para contar entonces con las condiciones necesarias y suficientes.

## Slide 14
La lógica de la Matriz de Marco Lógico

## Slide 15
Propósito
Tenga claros los objetivos
Nivel de
Objetivo
Fines
Componentes
(Productos)
Para qué es el proyecto
Lo que se debe entregar
Tomado de presentación de Héctor Sanín Ángel (Gerencial Ltda.)

## Slide 17
MACROACTIVIDAD 1
Actividad1
Actividad 2
Actividad3
MACROACTIVIDAD 2
COMPONENTE 1
COMPONENTE 2
COMPONENTE 3
PROYECTO
* Work Breakdown Structure (WBS)
Pasos para el diseño organizacional del proyecto
2. Ajustar la Estructura Analítica del Proyecto - EAP*
Tomado de presentación de Héctor Sanín Ángel (Gerencial Ltda.)

## Slide 18
Pasos para el detalle de actividades
Para cada una de las componentes analizar los procesos

## Slide 19: HERRAMIENTAS PROGRAMACIÓN Y CONTROL

## Slide 20
GRÁFICO DE BARRAS
CARTA GANTT (HENRY GANTT)
ES EL REGISTRO GRÁFICO DE VARIAS ACTIVIDADES QUE SE NECESITAN PARA MATERIALIZAR EL PROYECTO, EN RELACIÓN AL TIEMPO QUE CADA UNA NECESITA PARA SU EJECUCIÓN
ES UNA HERRAMIENTA GRÁFICA DE CONTROL DE AVANCE DE CADA ACTIVIDAD DEL PROYECTO, MOSTRANDO SU RELACIÓN CON LAS DEMÁS

## Slide 21
CARTA GANTT
(ESTRUCTURA)

## Slide 22
CARTA GANTT
(Ejemplo en MS Project)

## Slide 23
GRAFICO DE RED
METODO DEL CAMINO CRÍTICO
PERT: PROGRAM EVALUATION REVIW TECHNIQUE
CPM : CRITHICAL PATH METHOD
GERT: GRAPHIC EVALUATION REVIW TECHNIQUE

## Slide 24: Seguimiento y monitoreo
Diseño del sistema de información y seguimiento gerencial del proyecto
El sistema de información parte del análisis por componentes, identificando las principales actividades y los hitos a ser ejecutados (Gantt-Ruta crítica)
Permite clasificar a los actores que participan de esas acciones y se establecen los informes que deben emitirse considerando los criterios de periodicidad, fuentes de verificación, costos y tiempo.

## Slide 25: Seguimiento y monitoreo Ejemplo: Gantt programada

## Slide 26: Seguimiento y monitoreo Ejemplo: Sistema de información y seguimiento.

## Slide 27: Seguimiento y monitoreo Ejemplo: Sistema de infromación y seguimiento

## Slide 28: Seguimiento y monitoreo Ejemplo: Gantt de seguimiento

## Slide 29: Ejemplo Seguimiento con ML