## Equipo de trabajo
Integrantes del equipo | ROL Principal | Rol Secundario
Alumno 1 | Coordinador | implementador
Alumno 2 | Investigador de recursos | monitor evaluador
Alumno 3 | cohesionador | monitor evaluador
Alumno 4 | especialista | finalizador
Alumno 5 | Impulsor | implementador
Alumno 6
| Tipos de Roles posibles | Descripción | No te sorprendas si descubres que
Roles de Belbin https://www.belbin.es/roles-de-equipo/investigador-de-recursos/ | Investigador de recursos | El Investigador de Recursos es extrovertido, entusiasta, comunicativo. Busca oportunidades y desarrolla contactos. | Puede olvidarse de dar seguimiento a las iniciativas.
| Cohesionador | Cooperador, perceptivo y diplomático. Escucha e impide los enfrentamientos. | Puede dudar a la hora de tomar decisiones poco populares.
| Coordinador | Maduro, seguro de sí mismo, identifica el talento. Aclara las metas. Delega eficazmente. | Puede delegar en exceso, dejando para sí mismo poco trabajo que hacer.
| Cerebro/ creativo | Creativo, imaginativo, librepensador. Genera ideas y resuelve problemas difíciles. | Puede ser despistado, abstraído u olvidadizo.
| Monitor evaluador | Serio, perspicaz y estratega. Percibe todas las opciones y juzga con exactitud. | Puede ser lento a la hora de tomar decisiones
| Especialista | Entregado, independiente, con intereses limitados. Se destaca por tener una especialidad en un tema en particular, un conocimiento específico o una habilidad necesaria para dar cumplimiento a las exigencias del equipo | Puede saturarte con una gran cantidad de información.
| Impulsor | Retador, dinámico, trabaja bien bajo presión. Tiene iniciativa y coraje para superar obstáculos. | Puede tornarse agresivo y malhumorado en su afán de conseguir que las cosas se hagan
| Implementador | Práctico, de confianza, eficiente. Transforma las ideas en acciones y organiza el trabajo que debe hacerse. | Puede ser lento a la hora de renunciar a sus planes en favor de cambios positivos.
| Finalizador | Esmerado, concienzudo, ansioso. Busca los errores. Pule y perfecciona. | Puede ser acusado de llevar su perfeccionismo al extremo.

## Carta Gantt simple
Entregables /Tareas | Duración estimada | fecha de entrega
Investigación del problema | 2 semanas | 15 de septiembre de 2020

## Actividades
Actividades
Buscar información
Redactar y subir información al Blog
Redactar Minuta de la reunión
Actualizar la planilla Smart
Preparar instrumentos de investigación
Realizar visita a terreno
Recopilar información de usuarios
Analizar Hallazgos
Redactar Informe
Preparar presentación
Buscar información en fuentes externas
Tomar evidencias: sacar fotos, editar fotos
Crear gráficos
Crear diagramas
Revisar Literatura y crear Referencias
Crear indice
Desarrollar objetivos
Editar Informe
Editar presentación
Generar Encuesta
Generar Arbol de problemas
Generar Mapa de Actores
Realizar Matriz axiológica
Realizar plan de investigación
organizar o agrupar información
sistematizar, limpiar, revisar datos acerca del problema
Revisar cumlimiento de compromisos de miembros del equipo
Ensayar presentación
Revisar y analizar retroalimentación de entregables
Tutoría con equipo docente

## Bitácora Smart 4 semanas
PLANIFICACIÓN PROYECTO DE INNOVACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO/COORDINADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | PROGRESO GENERAL |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO
|  |  | 2020-08-31 | 2020-01-01 |  |  |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | RESPONSABLE de la actividad | Actividad | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | ESTADO | Colocar el link de la evidencia (entregable, tarea, informe ppt, etc,) cuando corresponda | CLAVE DE ESTADO
| Investigación del problema | Alumno 2 | Buscar información | 2020-08-31 | 2020-09-05 | 5 | Completado |  | En progreso
| Investigación del problema | Alumno 2 | Redactar y subir información al Blog | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 1 | Vencido/ atrasado |  | Completado
| Investigación del problema | Alumno 1 | Redactar Minuta de la reunión | 2020-09-07 | 2020-09-10 | 3 | En progreso |  | Vencido/ atrasado
| Creación de hipótesis de investigación | Alumno 4 | Preparar instrumentos de investigación | 2020-09-07 | 2020-09-12 | 5 | Vencido/ atrasado |  | No se ha iniciado
| Aproximación Empírica | Alumno 5 | Realizar visita a terreno |  |  | 0 | No se ha iniciado |  | No ha Cumplido
| Aproximación Empírica |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Aproximación Empírica |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Aproximación Empírica |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Aproximación Empírica |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Definición del problema |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Definición del problema |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Definición del problema |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Definición del problema |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Definición del problema |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Presentación del problema |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Presentación del problema |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Presentación del problema |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Informe 1 |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Informe 1 |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
| Informe 1 |  | Buscar información |  |  | 0 | No se ha iniciado
Buscar información
Buscar información
Formulas:
FINALIZACIÓN = +[FECHA DE FINALIZACIÓN]+5
FINALIZACIÓN = +[FINALIZACIÓN, row above]+3
FECHA DE FINALIZACIÓN = +[FECHA DE FINALIZACIÓN, row above]+7
FECHA DE FINALIZACIÓN = +[FECHA DE FINALIZACIÓN, row above]
Note on C5: ====== ID#AAAAKJaujAw María José Sandoval S. (2020-08-25 14:41:22) La Tarea viene de la Carta Gantt
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## Seguimiento bitácora
SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS
CLAVES DE ESTADOS
N° | RESPONSABLE de la actividad | NÚMERO de compromisos | No se ha iniciado | En progreso | Completado | Vencido/ atrasado | No ha Cumplido
1 | Alumno 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Alumno 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | Alumno 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Alumno 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Alumno 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Alumno 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Minutas reuniones
Número Reunion | Fecha de la reunión | Principales Acuerdos | Duración de la reunión | Asistencia (Número de asistentes/Número total de personas del equipo) | Link de la reunión (usar clase virtual) | Justificación de los asistentes que faltan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10