## Hoja1
SOLUCIÓN EJERCICIO EVM 1
1. CÁLCULO DE INDICADORES BASE
BAC | ACT | C. PLAN | AV. PLAN. | PV | AV. REAL | EV
PV | 1 | 40000 |  | 0
EV | 2 | 22000 |  | 0
AC | 3 | 30000 |  | 0
| 4 | 24000 |  | 0
| 5 | 28000 |  | 0
2. KPIs DE STATUS ACTUAL | 6 | 17000 |  | 0
CV | 7 | 38000 |  | 0
SV | 8 | 90000 |  | 0
|  | 289000 |  | 0
CPI
SPI
AV. PLANIF
AV. REAL
DIF
3. Proyecciones a término
EACc
EACc
TCIc
TCIc
EAC=AC+(BAC-EV)/CPI = AC+BAC/CPI -EV/CPI=BAC/CPI
Trabajo x completar
Presupuesto disponible
TCIt
TCIt o TCIs
EACt