## Hoja1
SOLUCIÓN EJERCICIO EVM 1
1. CÁLCULO DE INDICADORES BASE
BAC |  | ACT | C. PLAN | AV. PLAN. | PV | AV. REAL | EV
PV
EV
AC
2. KPIs DE STATUS ACTUAL
CV | --> <0, implica sobrecosto
SV | --> <0, implica retraso
CPI | --> <1 implica sobrecosto
La eficiencia en costos es de un 85% de la planificada.
Por cada dólar que gasto, completo 85 centavos de trabajo
SPI | --> <1 implica retraso
La eficiencia en progreso o avance es de un 77% de la planificada.
AV. PLANIF
AV. REAL
DIF | --> Negativo implica retraso
3. Proyecciones a término
EACc | --> El proyecto terminaría con un sobrecosto de |  |  | 0
TCIc | --> Se requiere un 40% más de eficiencia planificada para completar el proyecto en el presupuesto riginal BAC
| Si una actividad cuesta $100, ahora debe completarla en $100/1,4 = |  |  |  |  | 71.4286
| El trabajo que queda por completar es |  | 0
| y ahora debo completarlo con |  | #DIV/0!
TCIt | --> Se requiere un 90% más de eficiencia planificada para completar el proyecto en el plazo original BAC
| Si una actividad dura 10 días, ahora debe completarla en 10/1,9 = |  |  |  | 5.2632

## Hoja1 (2)
SOLUCIÓN EJERCICIO EVM 1
1. CÁLCULO DE INDICADORES BASE
BAC | 104 |  | ACT | DUR. | AV. PLAN. | PV | AV. REAL | EV
PV | 91 |  | 1 | 10 | 100% | 10 | 100% | 10
EV | 75.2 |  | 2 | 16 | 100% | 16 | 100% | 16
AC | 210000 |  | 3 | 10 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 4 | 16 | 100% | 16 | 100% | 16
|  |  | 5 | 8 | 100% | 8 | 100% | 8
2. KPIs DE STATUS ACTUAL |  |  | 6 | 8 | 100% | 8 | 100% | 8
CV | -209924.8 | --> <0, implica sobrecosto | 7 | 16 | 100% | 16 | 45% | 7.2
SV | -15.8 | --> <0, implica retraso | 8 | 20 | 35% | 7 | 0% | 0
|  |  |  | 104 |  | 91 |  | 75.2
CPI | 0.0003581 | --> <1 implica sobrecosto
La eficiencia en costos es de un 85% de la planificada.
Por cada dólar que gasto, completo 85 centavos de trabajo
SPI | 0.82637 | --> <1 implica retraso
La eficiencia en progreso o avance es de un 77% de la planificada.
AV. PLANIF | 87.5%
AV. REAL | 72.31%
DIF | -15.19% | --> Negativo implica retraso
3. Proyecciones a término
EACc
EACc
TCIc
TCIc
EAC=AC+(BAC-EV)/CPI = AC+BAC/CPI -EV/CPI=BAC/CPI
Trabajo x completar
Presupuesto disponible
TCIt
TCIt o TCIs
EACt