## actividades
Actividad | duración | Restricción
Entrega de terreno | 0 | ninguna
A. Topografia | 2 | Comienza despues que termine entrega terreno
B. Limpieza y nivelación de terreno | 4 | Comienza despues que termine A
C. Construcción de fundaciones | 5 | Comienza despues que termine B
D. Hormigón de radier | 5 | Comienza despues que termine C
E. Construcción de muros | 8 | Comienza despues que termine D
F. Colocación de marcos de ventanas y puertas | 3 | Comienza despues que termine E
G. Colocación de envigados de techo | 5 | Comienza despues que termine E
H. Colocación de entablado de techo | 3 | Comienza despues que termine G
I. Colocación de cubierta | 3 | Comienza despues que termine H
J. Instalación de ventanas y puertas | 2 | Comienza despues que termine F
K. Pintura exterior | 2 | Comienza despues que termine I
L. Instalación de sistema eléctrico | 3 | Comienza despues que termine E
M. Pavimentación de accesos | 6 | Comienza despues que termine D
N. Colocación de jardines y otros | 4 | Comienza despues que termine M
Recepción de propietario | 1 | Comienza despues que termine N,L,K,J,I