## Slide 1: CI4231
Maquinarias para Movimiento de Tierras
Excavación

## Slide 2: EXCAVADORA (HOE)
Excavación bajo la superficie sobre la cual trabaja la máquina
Adecuada para excavación de zanjas y pozos.
Sobre ruedas o sobre orugas.
Opción combinada con Cargador Frontal.

## Slide 3: EXCAVADORA (HOE)
Arco (Boom)
Cilindros Hidráulicos por encima
Balde (Bucket)
Brazo (Stick)

## Slide 4: EXCAVADORA (HOE)
Distancias características:
Altura de descarga
Alcance
Profundidad de excavación

## Slide 5: EXCAVADORA (HOE)
La capacidad del balde o capacho se mide colmado, con pendiente 1:1. Ver figura B
Para materiales blandos conviene usar el capacho más ancho y grande posible.

## Slide 6: Tiempo de Ciclo

## Slide 7: EXCAVADORA
Profundidad óptima de excavación varía entre 30% a 60% de la profundidad máxima de excavación.
Siempre a balde colmado
Ciclo de trabajo (Tiempo de Ciclo)
  Cargar el balde (profundidad óptima)
  Girar (30º a 60º)
  Descargar
  Giro de retorno

## Slide 8: EXCAVADORA
FÓRMULA DE PRODUCCIÓN (m3 en banco)
Q: capacidad del balde
F: factor de llenado (tabla según material)
t: tiempo de ciclo (seg)
Ef: eficiencia en minutos trabajados de cada hora cronológica (típicamente 50 min/hora = 83% aprox.)

## Slide 9: FACTOR DE LLENADO
(SE APLICAN SOBRE CAPACIDAD BALDE COLMADO)
MATERIAL | FACTOR (%)
Arcilla arenosa | 100 – 110
Grava y/o arena | 95 – 110
Roca mal dinamitada | 40 – 50
Roca bien dinamitada | 60 – 75
Arcilla dura | 80 -90

## Slide 10: PALA MECÁNICA FACE SHOVEL
Excavación sobre la superficie sobre la cual trabaja la máquina
Adecuada para excavación de grande volúmenes.
Montada sobre orugas.
Transmisión eléctrica.
Cables o cilindros

## Slide 11: PALA MECÁNICA
Cilindros Hidráulicos por debajo
Contrapeso
Cucharón

## Slide 12: PALA MECÁNICA
Altura máxima excavación
Profundidad máxima excavación
Altura máxima descarga

## Slide 13: PALA MECÁNICA
La capacidad del balde o capacho se mide en forma similar a la retroexcavadora (Norma SAE)
Para materiales duros conviene usar el capacho que ejerza la mayor presión posible

## Slide 14: Tiempo de Ciclo

## Slide 15: PALA MECÁNICA
Profundidad óptima de excavación varía entre 30% a 50% de la altura máxima de excavación
Ciclo típico
  Cargar el balde: 7 a 9 seg.
  Girar con carga: 4 a 6 seg.
  Descargar: 2 a 4 seg.
  Giro de retorno: 4 a 5 seg.

## Slide 16: PALA MECÁNICA
Ángulo de barrido
  Tipo de material
  Altura de la cara de excavación
    Menor que altura de llenado
    Mayor que altura de llenado

## Slide 17: PALA MECÁNICA
Estimación de la Producción

## Slide 18: PALA MECÁNICA
Factores de modificación de la producción (F2)

## Slide 19: PALA MECÁNICA
FÓRMULA DE PRODUCCIÓN (m3 en banco)
Q: capacidad del balde
F1: factor de llenado (tabla según material)
F2: factor de eficiencia según ángulo de giro y altura
t: tiempo de ciclo (seg)
Ef: eficiencia en minutos de cada hora ( tipicamente 50 min/hora)