## Hoja1
Proyecto de repotenciamiento de sistema de bombeo en faena minera (Por Christian Willatt H., M. Eng.)
La minera Altura Cobre requiere incrementar la capacidad de recirculación de solución rica (PLS) en el área principal de pilas de lixiviación. Para ello, ha decidido instalar un nuevo sistema de bombeo de refuerzo, compuesto por bombas de alta capacidad, tuberías, un estanque de retención y un sistema eléctrico de control y automatización.
Para implementarlo, la empresa minera licitará el proyecto descrito a suma alzada con el alcance y tareas que se indican más abajo (red CPM). Asuma que Ud. es parte de una compañía proveedora calificada para participar presentando una oferta.
a. Si su empresa usa un 10% de contingencia para los tiempos de desarrollo, ¿cuál es la probabilidad de completar el proyecto dentro de este plazo máximo?
b. El proveedor presentará una oferta si tiene al menos un 75% de probabilidad de completarlo a tiempo. ¿Cuál es la mínima duración que satisface este criterio?
Considere un calendario de trabajo en días corridos (común en minería).
|  |  | Act. 1 | [7 empty] | Act. 6
Act. 4
3
|  |  | Act. 2 | [7 empty] | Act. 7 | Act. 9
Act. 5
|  |  | Act. 3 | [7 empty] | Act. 8
SOLUCIÓN
1. DATOS DE LAS ACTIVIDADES Y CÁCULO DE ESTIMADORES (DURACIÓN ESPERADA Y VARIANZA)
Para cada tarea, el equipo analizó las duraciones y determinaron las 3 duraciones PERT para cada una.
Act. | Descripción |  | Duraciones (meses) |  |  | de |  | s | s2 | Observaciones
N° |  |  | o | m | p
1 | Ingeniería de detalle y especificaciones |  | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 125 | 0.5 | 0.25 | Duración dominada por iteraciones/revisiones del cliente.
2 | Compra de bombas y tuberías principales (importación) |  | 5 | 8 | 13 | 8.3333 | 250 | 1.3333 | 1.7778 | Incertidumbre en logística internacional y aduanas.
3 | Excavación y fundaciones para bombas |  | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 95 | 0.5 | 0.25 | Dependencia de condiciones de suelo y clima moderada.
4 | Construcción de estanque de retención / base civil |  | 5 | 5 | 6 | 5.1667 | 155 | 0.16667 | 0.027778 | Estructura simple, duración casi fija.
5 | Montaje de tuberías de impulsión y retorno |  | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 95 | 0.83333 | 0.69444 | Posibles interferencias en campo y ajustes.
6 | Montaje civil-mecánico de bombas |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 100 | 0.66667 | 0.44444 | Ajustes mecánicos y alineaciones precisas.
7 | Instalación eléctrica y control |  | 4 | 7 | 10 | 7 | 210 | 1 | 1 | Riesgos de coordinación y pruebas internas.
8 | Pruebas mecánicas (sin carga) |  | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 65 | 0.16667 | 0.027778 | Bajo riesgo, posibles ajustes menores.
9 | Puesta en marcha y pruebas hidráulicas |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 65 | 0.5 | 0.25 | Posibles fallas iniciales y ajustes finales.
2. CÁLCULO DE FECHAS MÁS TEMPRANAS Y TARDÍAS ---> NAVIGANTT
3. DETERMINACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA ---> NAVIGANTT
4. DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO Y VARIANZA
Td | 20 | meses
Te | 20.5 | meses |  |  |  | Recuerde que para una Ruta Crítica con relación CC:
s | 1.78 | mes
5. RESPUESTAS
[6 empty] | Act. A | Da
a. | [8 empty] | D = a + Db = a/Da x Da + Db
T* | 22 | -----------------------------> | 21.7005 | meses
Z | 0.67445 |  |  |  |  | a | Act. B | Db |  | Porcentaje de A que debe ser completado para iniciar B
Prob (z<=Z) | 75%
b.
Prob (z<=Z) | 75%
Z | 0.67449
Z = (T*-Te)/s
Luego
T* | 21.7006 | -->