## EDT CRM
PROYECTO CRM
El siguiente es un listado con partidas de un presupuesto de inversión de un proyecto que recién ha sido aprobado para implementar un sistema
CRM (Customer relationship management) que permita mejorar el servicio a clientes de la empresa.
COD. EDT | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT
1 | REQUERIMIENTOS | gl | 1
1.1 | Levantamiento de requerimientos | h | 400
1.2 | Análisis y diseño | h | 900
2 | DESARROLLO | gl | 1
2.1 | Desarrollo sistema | h | 4000
3 | PUESTA EN MARCHA | gl | 1
3.1 | Implantación | h | 200
3.2 | Capacitación y entrega | h | 300
Asuma que :
para la partida 1.1 por cada hora de trabajo se requiere un consultor con costo de US$ 50/hora hombre (hh)
para la partida 1.2 por cada hora de trabajo se requiere 1 h de analista a US$ 35/hh y 0,5 h de diseñador a US$ 45/hh
para la partida 2.1 por cada hora de trabajo se requiere 1 h de programador a US$ 40/hh y 0,20 h de programador senior a US$ 45/hh
para las partidas 3.1 y 3.2 por cada hora de trabajo se requiere 1 h de consultor a US$ 50/hh
Se pide:
1. Dibujar la EDT que dio origen al presupuesto
2. Determinar el presupuesto del proyecto
3. Determinar el costo total por cada tipo de recurso: desarrollo (incl. analista, diseñador y programadores) y consultores.
4. Sensibilizar el presupuesto, asumiendo que el costo de los programadores pudiera incrementarse en un 10%
5. En base al diagrama PDM, construya la carta Gantt del proyecto asumiendo como fecha de inicio 10 meses atrás y determine las fechas de inicio y término de cada fase y del proyecto.
6. Realice un control al día de hoy asumiendo que todas las actividades hasta la fase de desarrollo incluida están al 100% completadas

## PDM
PARTIDAS |  |  |  | ACTIVIDADES
COD. EDT | DESCRIPCION |  |  | CÓDIGO | ACTIVIDAD |  |  | DUR.
1 | REQUERIMIENTOS | [6 empty] | días
1.1 | Levantamiento de requerimientos |  |  | 1 | REQUERIMIENTOS
1.2 | Análisis y diseño |  |  | 1.1.1 | Levantamiento requerimientos módulo A |  |  | 15
2 | DESARROLLO |  |  | 1.1.2 | Levantamiento requerimientos módulo B |  |  | 20
2.1 | Desarrollo sistema |  |  | 1.2.1 | Análisis y diseño módulo A |  |  | 20
3 | PUESTA EN MARCHA |  |  | 1.2.2 | Análisis y diseño módulo B |  |  | 20
3.1 | Implantación |  |  | 1.2.3 | Análisis y diseño integración |  |  | 10
3.2 | Capacitación y entrega |  |  | 2 | DESARROLLO
|  |  |  | 2.1.1 | Desarrollo módulo A |  |  | 45
|  |  |  | 2.1.2 | Desarrollo módulo B |  |  | 45
|  |  |  | 2.1.3 | Integración y pruebas |  |  | 20
|  |  |  | 3 | PUESTA EN MARCHA
|  |  |  | 3.1.1 | Implantación |  |  | 16
|  |  |  | 3.2.1 | Capacitación |  |  | 10
|  |  |  | 3.2.2 | Entrega y documentación |  |  | 10
DIAGRAMA PDM
| Act. 1.1.1 | 15 |  |  |  | Act. 2.1.1 | 45
|  |  | Act. 1.2.1 | 20
| 0 | 20 |  |  |  | 40 | 50
| Act. 1.1.2 | 20 |  |  |  | Act. 1.2.3 | 10 |  | Act. 2.1.3 | 20 | Act. 3.1.1 | 16 | Act. 3.2.1 | 10 | Act. 3.2.2 | 10
| 15 | 35 |  |  |  | 70 | 80
|  |  | 20 | 40
|  |  | Act. 1.2.2 | 20
|  |  | 35 | 55 |  | 40 | 85
[6 empty] | Act. 2.1.2 | 45
[6 empty] | 55 | 45
Note on B28: Christian Willatt Herrera: EST = Fecha más temprana de inicio
Note on C28: Christian Willatt Herrera: EFT = Fecha más temprana de término
Note on C29: Christian Willatt Herrera: Duración
Note on B30: Christian Willatt Herrera: LST = Fecha más tardía de inicio
Note on C30: Christian Willatt Herrera: LFT = Fecha más tardía de término
Note on J34: Christian Willatt Herrera: EST se calcula como el máximo de las fechas calculadas a partir de los EFTs o ESTs de las actividades precedentes