## Hoja1
EJEMPLO DE APLIACIÓN PERT
Por Christian Willatt H., M. Eng.
Para la licitación de un proyecto de desarrollo en minería se tiene la red CPM indicada en la figura. Se pide lo siguiente:
a. Si la empresa usa un 10% de contingencia para los tiempos de desarrollo, ¿cuál es la probabilidad de completar el proyecto dentro de este plazo máximo?
b. La empresa ejecutará el proyecto si tiene al menos un 75% de probabilidad de completarlo a tiempo. ¿Cuál es la mínima duración que satisface este criterio?
Considere un calendario de trabajo en días corridos (común en minería).
|  | Act. 1 | [7 empty] | Act. 6
Act. 4
3
|  | Act. 2 | [7 empty] | Act. 7 | Act. 9
Act. 5
|  | Act. 3 | [7 empty] | Act. 8
1. DATOS DE LAS ACTIVIDADES Y CÁCULO DE ESTIMADORES (DURACIÓN Y VARIANZA)
Act. | Duraciones (meses) |  |  | de | s | s2
N° | o | m | p
1 | 3 | 4 | 5
2 | 5 | 7 | 15
3 | 2 | 3 | 4
4 | 5 | 5 | 5
5 | 1 | 2 | 9
6 | 2 | 10 | 12
7 | 4 | 7 | 10
8 | 2 | 2 | 2
9 | 1 | 2 | 3
2. CÁLCULO DE FECHAS MÁS TEMPRANAS Y TARDÍAS
3. DETERMINACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA
4. DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO Y VARIANZA
Te |  | meses |  |  |  | Recuerde que para una Ruta Crítica con relación CC:
s |  | mes
5. RESPUESTAS
[6 empty] | Act. A | Da
a. | [8 empty] | D = a + Db = a/Da x Da + Db
T* | 0 | --> |  | meses
Z | #DIV/0! |  |  |  |  | a | Act. B | Db |  | Porcentaje de A que debe ser completado para iniciar B
Prob (z<=Z) | #DIV/0!
b.
Prob (z<=Z) | 75%
Z
Z = (T*-Te)/s
Luego
T* | 0 | -->