## Partidas
Código | Centro de Gestión | Nombre | Unidad | Cantidad | Precio Unitario
1 |  | Sprint 1 | gl | 1 | 6900
1.1 |  | Feature A - Story user 1 | spoints | 4 | 300
1.2 |  | Feature B - Story user 2 | spoints | 1 | 300
1.3 |  | Feature C - Story user 3 | spoints | 10 | 300
1.4 |  | Feature D - Story user 4 | spoints | 8 | 300
2 |  | Sprint 2 | gl | 1 | 7200
2.1 |  | Feature E - Story user 5 | spoints | 13 | 300
2.2 |  | Feature F - Story user 6 | spoints | 6 | 300
2.3 |  | Feature G - Story user 7 | spoints | 5 | 300
3 |  | Sprint 3 | gl | 1 | 6900
3.1 |  | Feature H - Story user 8 | spoints | 10 | 300
3.2 |  | Feature I - Story user 9 | spoints | 13 | 300
4 |  | Sprint 4 | gl | 1 | 7800
4.1 |  | Feature J - Story user 10 | spoints | 13 | 300
4.2 |  | Feature K - Story user 11 | spoints | 13 | 300
5 |  | Sprint 5 | gl | 1 | 7800
5.1 |  | Feature L - Story user 12 | spoints | 13 | 300
5.2 |  | Feature M - Story user 13 | spoints | 13 | 300
6 |  | Backlog funcionalidades | gl | 0 | 6000
6.1 |  | Funcionalidad XT | gl | 1 | 0
6.2 |  | Funcionalidad YG | gl | 1 | 0
6.3 |  | Sprint 6 | gl | 1 | 6000
6.3.1 |  | Feature N - Story user 14 | spoints | 20 | 300

## Recursos
Código Partida Contenedora | Centro de Costo | Identificador | Nombre | Unidad | Cantidad | Precio Unitario
1.1 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
1.2 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
1.3 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
1.4 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
2.1 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
2.2 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
2.3 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
3.1 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
3.2 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
4.1 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
4.2 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
5.1 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
5.2 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30
6.3.1 |  | desarrollador | desarrollador | hh | 10 | 30