## Slide 1
ADMINISTRACION POR OBJETIVO
PROF.ASIST. NIDIA CANALES VELASQUEZ

## Slide 2: ADMINISTRACION POR OBJETIVOS
DEFINICION
CORRESPONDE A UN ENFOQUE PARA LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS A TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA Y NO SÓLO EN EL PLANO DE LOS OBJETIVOS SUPERIORES
HACE HINCAPIÉ EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS SUBORDINADOS EN LA FIJACIÓN DE METAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA POR EL ESTAMENTO JERÁRQUICO SUPERIOR

## Slide 3
ADMINISTRACION POR OBJETIVOS
PERMITE QUE:
LAS EXPECTATIVAS DE LAS PERSONAS SE VUELQUEN DE ALGUNA MANERA EN SUS OBJETIVOS INDIVIDUALES Y NO NECESARIAMENTE ESTOS SON LOS QUE TIENE LA INSTITUCIÓN, LOS QUE SI NO SON COMPATIBLES SE TRANSFORMEN EN UNA DESVENTAJA

## Slide 4
ADMINISTRACION POR OBJETIVOS
PERMITE :
TRANSFORMAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN INDIVIDUALES
INCORPORAR EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN A LOS SUBALTERNOS OBTENIENDO MAYOR COMPROMISO , MOTIVACIÓN, Y UNA ALTA PROBABILIDAD DEL LOGRO DE LAS METAS PROPUESTAS

## Slide 5
PROGRAMACIÓN POR OBJETIVOS
ETAPAS:
1. EXPLICITAR LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
EN TÉRMINOS DE TIEMPO
EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS
2. DEFINIR ÁREAS DE RESULTADOS CLAVES PARA LOGRAR ESOS OBJETIVOS

## Slide 6
PROGRAMACIÓN POR OBJETIVOS
ETAPAS:
3. . DEFINIR TAREAS CLAVES A REALIZAR:
¿QUÉ TAREAS SON NECESARIAS?
¿CUÁNDO SE DEBEN REALIZAR?
¿CUANTO CUESTA REALIZARLAS?
¿CUANTOS RECURSOS SE NECESITAN?

## Slide 7
PROGRAMACIÓN POR OBJETIVOS
ETAPAS:
4. EL DIRECTIVO A CARGO DE LA UNIDAD DEBE TENER TODA ESTA INFORMACIÓN PARA REALIZAR UNA PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS
5. EL DIRECTIVO A CARGO Y SU EQUIPO DEBEN RECOGER TODA LA INFORMACION PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO A LOS ESTANDARES E INDICADORES ESTABLECIDOS

## Slide 8
PUNTOS A CONSIDERAR
1. DEBEMOS ORGANIZAR LOS RECURSOS PARA OPTIMIZAR EL TIEMPO
2. EL TRABAJO EN EQUIPO ES MEJOR QUE EL TRABAJO INDIVIDUAL
3. LOS RECURSOS SIEMPRE SON MENORES QUE LAS NECESIDADES LO QUE OBLIGA A PRIORIZAR
4. PLANIFICAR DEBE SER UNA ACTIVIDAD DE TODA LA EMPRESA Y NO SÓLO DE UNA ELITE
5. LA PARTICIPACIÓN SE OBTIENE NO SE ORDENA

## Slide 9
¿CÓMO OPTIMIZAR EL TIEMPO?
METODO DE LA RUTA CRITICA
METODO DEL GRAFICO DE GANTT

## Slide 10: METODO DE LA RUTA CRITICA

## Slide 11: DEFINICION
ES UNA SUCESIÓN LÓGICA DE ACTIVIDADES CUYO TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN, CONTROLA EL TIEMPO MÍNIMO REQUERIDO PARA CONCLUIR UN PROYECTO

## Slide 12: EL METODO DE LA RUTA CRITICA
TIENE DOS VARIANTES:
1. EL TIEMPO PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO ES CONOCIDO
2. EL TIEMPO PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO NO SE CONOCE CON CERTIDUMBRE

## Slide 13
ETAPAS DEL MÉTODO
PLANIFICACIÓN
1. DESCOMPOSICIÓN DEL PROGRAMA EN ACTIVIDADES
2. ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL TIEMPO DE OCURRENCIA
3. DETERMINACIÓN DE LA INTERRELACIÓN ENTRE LAS ACTIVIDADES
4. DIAGRAMAR LAS FECHAS DEL PROYECTO

## Slide 14
PROGRAMACION
DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN DIAGRAMA
CONTROL
GRADO DE AVANCE DEL PROYECTO
RETROALIMENTACIÓN
ETAPAS DEL MÉTODO

## Slide 15
PUNTOS A CONSIDERAR:
1. DEFINIR OBJETIVOS CON TODA CLARIDAD
2. FORMAR EL EQUIPO DE TRABAJO
3. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES POR EQUIPO DE TRABAJO
4. ORDENAR LAS ACTIVIDADES IDENTIFICADAS EN FORMA CRONOLÓGICA

## Slide 16
5. CONSTRUIR UN CATALOGO DE LAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN RUBROS “ANTES DE...”, “DESPUÉS DE...”.
6. DEFINIR EL TIEMPO, LA VARIABLE EFICACIA SE VE EN EL TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO. LA VARIABLE EFICIENCIA SE VE EN EL TIEMPO QUE DURA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
PUNTOS A CONSIDERAR:

## Slide 17
CALCULO DEL TIEMPO FÓRMULA DE INCERTIDUMBRE
TMP = TOP + 4 TMF + T PESIMISTA
6
TMP = TIEMPO MÁS PROBABLE
TOP = TIEMPO ÓPTIMO
TMF = TIEMPO MÁS FRECUENTE

## Slide 18
PARA CADA ACTIVIDAD HAY QUE CALCULAR :
1. LA FECHA MÁS TEMPRANA DE INICIO
2. LA FECHA MÁS TARDÍA DE INICIO
3. LA FECHA MÁS TEMPRANA DE TÉRMINO
5. LA FECHA MÁS TARDÍA DE TÉRMINO

## Slide 19
LUEGO HAY QUE CONFECCIONAR :
1. UN GRÁFICO DE BARRAS
2. GRÁFICA DE GANTT
PARA DETERMINAR LOS EVENTOS U OCURRENCIA EN EL TIEMPO DE UNA ACTIVIDAD QUEDANDO ESTABLECIDA LA HOLGURA

## Slide 20
VENTAJAS DEL PROGRAMA
SE VE CON CLARIDAD LA INTERRELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
SE SABE EL TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO, PERO NO NOS DA LA FECHA EXACTA EN QUE OCURRIRÁN LAS ACTIVIDADES
SEÑALA CON CLARIDAD DÓNDE ESTÁN LAS HOLGURAS
LA CARTA GANTT SEÑALA LA FECHA DE CADA ACTIVIDAD

## Slide 21
VENTAJAS DEL METODO DEL CAMINO CRITICO
NOS INDICA EL COMO LLEVAR A LA PRÁCTICA LA PROGRAMACIÓN ÍNTEGRA DE SALUD
NOS PERMITE IMPLEMENTAR UNA DECISIÓN
INTEGRA AL EQUIPO DE SALUD Y ORDENA SU QUEHACER
PERMITE VER EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD
ACLARA LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
FIJA LA PARTICIPACIÓN DE CADA INTEGRANTE Y FACILITA EL CONTROL

## Slide 22
ACORTA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN TÉCNICA
PERMITE VISUALIZAR Y RECONOCER CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS
PERMITE RECORDAR Y ORGANIZARSE
IDENTIFICA LAS ACTIVIDADES BÁSICAS O FUNDAMENTALES DE LAS QUE NO LO SON TANTO
VENTAJAS DEL METODO DEL CAMINO CRITICO

## Slide 23
GRAFICO DE GANTT

## Slide 24
ES UNA REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, DE LOS REALIZADOS Y DE LAS RELACIONES QUE EXISTEN ENTRE ELLOS EN MOMENTOS DETERMINADOS
GRAFICO DE GANTT
DEFINICION

## Slide 25
PARTES FUNDAMENTALES
REPRESENTAR GRÁFICAMENTE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS Y REALIZADOS CORRESPONDE A ACTIVIDADES, MÁQUINAS Y PERSONAS. SIRVE PARA:
IDENTIFICAR CUANDO HAY TRABAJO ACUMULADO ATRASADO O ESTÁ CONFORME A LO PROGRAMADO
CALCULAR CUANTITATIVAMENTE EL TRABAJO ACUMULADO O ATRASADO
CONTROLAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA EMPRESA

## Slide 26
EL GRÁFICO DE GANTT CONSTA DE UNA PARTE:
A EN DONDE SE ANOTA LA ESCALA DE TIEMPO A UTILIZAR HORARIA O CALENDARIO
B ES EL RAYADO DEL GRÁFICO CONFORMADA POR LÍNEAS VERTICALES EQUIDISTANTES QUE REPRESENTA EL TIEMPO QUE SE DEMORA O SE DEMORARÁ LA PERSONA O MÁQUINA EN REALIZAR LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES
C QUE PERTENECE A LA SECCIÓN DE ANOTACIONES EN DÓNDE SE PUEDEN ANOTAR ACTIVIDADES SOLAMENTE, MÁQUINAS SOLAMENTE, MÁQUINAS Y PERSONAS CONJUNTAMENTE.

## Slide 27
PARTES FUNDAMENTALES
PARTE A
PARTE B

## Slide 28
PARTES FUNDAMENTALES
PARTE C

## Slide 29
GRAFICO DE GANTT
ESCALA DE TIEMPO
ANOTACIONES
Nº
1
2
3

## Slide 30
“NUNCA DEBEMOS OLVIDAR QUE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA NACIÓ DEL HOMBRE Y PARA EL HOMBRE, COMO HERREMIENTA DESTINADA A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y QUE SU BASE PRINCIPAL ES LA SOLIDARIDAD Y EL AMOR AL PROJIMO UNA DE LAS EXPRESIONES SUPERIORES DE LA GRANDEZA HUMANA”