## Slide 1
Planificación en Salud
Modelos de Intervención y Práctica Comunitaria
Mª Elena Riveros E.

## Slide 2: Planificación en Salud
Planificar es:
Decidir HOY lo que se hará MAÑANA
Prever, anticipar el futuro, reflexionar hacia dónde vamos
Se planifica para:
Espacio para la acción
Funcionamiento institución
Mecanismos de comunicación
Coherencia interna
La Planificación requiere:
Objetivos
Decisiones
Tipo de control
Planificar es lo opuesto a improvisar

## Slide 3: Planificación en Salud
Planificación y control son inseparables:
No se puede controlar sin plan previo.
Las personas deben saber primero a dónde quieren ir.

## Slide 4: Planificación en Salud
Definición de Salud:
  Operativa
  Funcional

## Slide 5: Planificación en Salud Determinantes de la Salud
SISTEMA DE SALUD
(11%)
SALUD
BIOLOGÍA
HUMANA
(27%)
ENTORNO
(19%)
ESTILO
DE VIDA
(43%)

## Slide 6: Planificación en Salud Salud Comunitaria
Métodos e instrumentos para la Planificación.
Concepto de morbilidad va más allá de lo "objetivo“.
Une dos conceptos concebidos como opuestos: lo preventivo y lo curativo.

## Slide 7: Planificación en Salud Salud Comunitaria
  La Salud Comunitaria propone la siguiente
  metodología:
    Identificación de problemas.
    Puesta en marcha de programas.
    Evaluación del impacto.

## Slide 8: Planificación en Salud a partir de necesidades
Necesidad.
  Diferencia entre lo que existe y lo que es deseable en
  términos de estado de salud, servicios o recursos.
Método de Salud Comunitaria.
  Parte de las necesidades de la población e
  incorpora los determinantes de la salud.

## Slide 9: Planificación en Salud a partir de necesidades
ESTADO DE SALUD
DE LA POBLACIÓN
NECESIDADES
DE SALUD
ESTADO DE SALUD
DESEADO DE LA
POBLACIÓN
SERVICIOS
PRODUCIDOS
Y UTILIZADOS
SERVICIOS
REQUERIDOS
NECESIDADES
DE SERVICIOS
RECURSOS
DISPONIBLES
(físicos y humanos)
RECURSOS
REQUERIDOS
(físicos y humanos)
NECESIDADES
DE SERVICIOS

## Slide 10: Planificación en Salud Programa
    Programa
    Prolongación operacional de un Plan, y parte integrante de éste.
    Constituido por conjunto de recursos que proporcionan a una población definida servicios organizados de forma coherente en tiempo y espacio, para conseguir objetivos en relación a un problema de salud determinado.

## Slide 11: Planificación en Salud Momentos previos
Conocimiento
Convocatoria
Diagnóstico Participativo
  Recordemos que los problemas de salud se definen de acuerdo a indicadores epidemiológicos, pero también de acuerdo a la percepción que la propia comunidad tiene sobre su estado de salud actual y deseado.

## Slide 12: Diagnóstico Participativo
Las acciones que se realizan en esta etapa son:
  Ordenamiento y análisis de la información.
  Identificación y análisis conjunto de los problemas detectados
  Priorización de los problemas identificados.

## Slide 13: Diagnóstico Participativo Priorización
  Tarea fundamental.
  Criterios básicos para la jerarquización de un problema:
        Magnitud o tamaño del problema.
        Vulnerabilidad
        Costo – beneficio
        Trascendencia
        Aceptabilidad

## Slide 14: Planificación en Salud Momentos previos
  La Planificación Normativa o de política determina la misión de una institución, indicando la dirección hacia donde hay que apuntar. Por ejemplo, la misión puede ser el logro de la equidad. Se trata de un tipo de Planificación a largo plazo.
  La Planificación Estratégica apunta a los fines. Se planifican las decisiones importantes que tendrán consecuencias a largo plazo.

## Slide 15: Planificación en Salud Programación
  Momento de la formulación de un plan de trabajo y programación de actividades. Los pasos en esta etapa son:
    Profundización del diagnóstico
    Elaboración de un programa de trabajo
    Presentación de los programas de trabajo y discusión conjunta
  Esta etapa se conoce como Planificación Táctica o Estructural y se ocupa de la disposición, organización e incorporación de las actividades y recursos. Su producto es el programa de trabajo.

## Slide 16: Planificación en Salud Proyecto
    Proyecto
    Variante del programa, cuya extensión es más restringida puesto que abarca menos objetivos. Además su realización es a corto plazo y es menos permanente que el programa.
    Programa y proyecto no son independientes entre sí

## Slide 17: Planificación en Salud Ejecución
  Puesta en marcha de lo programado. Momento de:
  Aprobación
  Organización
  Realización de las actividades
  Evaluación y registro
  Se denomina también Planificación Operativa. Se identifican
  objetivos operacionales que permitirán llevar a cabo las acciones
  programadas en la etapa anterior. Planificación a corto plazo que
  comprende:
    Desarrollo de las actividades
    Calendario de ejecución
    Gestión de los recursos

## Slide 18: Planificación en Salud Evaluación
  Momento de:
  Revisión de lo que se ha realizado,
  Comparación con lo programado
  Reconocimiento de logros y desaciertos
  Síntesis de las lecciones obtenidas
  Es importante que en este etapa participen todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso de Planificación.

## Slide 19: Planificación en Salud Etapas
CONOCIMIENTO
CONVOCATORIA
DIAGNÓSTICO
PARTICPATIVO
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN