## Slide 1
Marco Lógico
para el
Diseño de Proyectos
Mª Elena Riveros

## Slide 2
Aclarando Conceptos
Plan:
Expresa lineamientos políticos fundamentales; prioridades que se derivan de esas formulaciones; asignación de recursos de acuerdo a esas prioridades; estrategias de acción y; conjunto de medios e instrumentos a utilizar para alcanzar objetivos propuestos.
Engloba programas y proyectos, pero no está compuesto sólo por un conjunto de programas y proyectos debido a que su formulación se deriva de propósitos y objetivos más amplios que la suma de ambos.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 3
Aclarando Conceptos
Programa:
Conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, recursos, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí, de similar naturaleza.
Un plan está constituido por un conjunto de programas. Ejemplo: programa del adulto mayor; programa prevención de riesgos laborales.
Prolongación operacional de un plan y parte integrante de éste. Realiza acciones orientadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos dentro de un periodo determinado.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 4
Aclarando Conceptos
Proyecto:
Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas.
Variante del programa, de extensión más restringida y abarcando menos objetivos.
Su realización es a corto plazo y es menos permanente que el programa.
Programa y proyecto NO son independientes entre sí.
Cuando la acción a realizar es compleja, se plantea un programa con varios proyectos; si es sencilla, un único proyecto la puede realizar.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 5
Aclarando Conceptos Ejemplo
Plan: Servicios Sociales
Programa: de infancia y familia
Proyecto: realización de un campamento familiar de verano.
Actividad: excursión familiar.
Tarea: preparar materiales necesarios para la excursión.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 6
Marco Lógico Introducción
El sistema de Marco Lógico (SML) es una de las herramientas principales que utilizan organizaciones internacionales para el diseño y planificación de proyectos.
Nos centraremos en lo que se denomina Matriz de Marco Lógico (MML).
MER/ETOUCh/2007

## Slide 7
Sistema de Marco Lógico - SML Qué es
El SML es “una manera de estructurar los principales elementos de un proyecto, subrayando los lazos lógicos entre insumos previstos, las actividades planeadas y los resultados esperados”.
El SML es actualmente el sistema más utilizado para el diseño, ejecución, seguimiento del desempeño y evaluación de proyectos.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 8
SML Antecedentes
El SML fue desarrollado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) a fines de los años 60 y principios de los 70 y luego a principio de los años 80 en Alemania.
Ofrece herramientas para la…
  conceptualización
  diseño
  ejecución
  seguimiento de desempeño, y
  evaluación
de un proyecto.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 9
SML Antecedentes
Gran parte de los proyectos carecían de la precisión requerida, incorporando múltiples objetivos no directamente relacionados entre sí, ni con la finalidad última que había dado origen a los mismos.
Los proyectos no estaban siendo ejecutados exitosamente y no quedaba claro el alcance del organismo ejecutor de dichos proyectos.
No había una idea clara de cómo determinar si un proyecto había sido exitoso y tampoco había una base objetiva para comparar lo planeado con lo ejecutado.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 10
Enfoque de ML Objetivos
Su objetivo es darle estructura al proceso de planificación y comunicar la información esencial sobre un proyecto.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 11
Enfoque de ML Momentos o Fases
Comprende 2 momentos o Fases:
Analítico: análisis de una realidad compleja, pero que a través de una serie de técnicas se vuelve perceptible y posible de ser tratada.
Matriz de Planificación: sigue a la fase anterior. Comprende una serie de pasos que en conjunto constituyen la estructura integral de un proyecto lógico y factible.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 12
Repaso Rápido
De la lista que aparece abajo, señale qué
afirmaciones considera VERDADERAS en
relación al SML y la MML:
a)__ La MML se utiliza sólo al principio del proyecto y no cambia a medida que se ejecuta el proyecto.
b)__ La MML deber ser modificada y mejorada repetidamente a lo largo de las etapas de preparación y ejecución de un proyecto.
c)__ El SML ofrece herramientas para la conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento de desempeño y evaluación de proyectos.
d)__ La participación de involucrados en la preparación de la MML ocurre sólo al final del proceso.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 13
Herramientas de Diagnóstico
Situación
Actual
En general, los proyectos son desarrollados para dar respuesta a un problema u obstáculo al desarrollo.
Muchas veces existe consenso de que la situación
resultante es insatisfactoria y se requiere un cambio.
La situación insatisfactoria se denomina SITUACIÓN ACTUAL.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 14: Ejercicio Nº 1:
¿Cuál es la situación actual en el Caso de Ciudad Palmira?
MER/ETOUCh/2007

## Slide 15
Herramientas de Diagnóstico
Situación
Actual
Situación
Futura
Deseada
Proyecto o
Programa
Como la situación actual es insatisfactoria, se presume que existe una situación futura deseada que resultará de la intervención diseñada para abordar todos o algunos de los problemas asociados a la situación actual.
Esta intervención se denomina PROYECTO o PROGRAMA, es de corto o mediano plazo, y es diseñada para obtener un cambio a mediano o largo plazo requerido para el logro de la situación futura deseada.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 16
Herramientas de Diagnóstico
Situación
Actual
Proyecto o
Programa
Situación
Futura
Deseada
Existen 2 herramientas de análisis para diagnosticar la situación actual de la manera más objetiva posible:
Análisis de Involucrados
Análisis de Problemas
Además se usan 2 herramientas adicionales para especificar la situación futura deseada:
Análisis de Objetivos
Análisis de Alternativas
MER/ETOUCh/2007

## Slide 17
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Es la 1ª herramienta en el SML para diagnosticar la situación actual.
Se usa tanto en el diseño, como en la ejecución, para aclarar cuáles grupos están directa o indirectamente involucrados en un problema específico de desarrollo, así como para considerar sus intereses, potencial y limitaciones.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 18
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Se usa para:
Saber cuáles grupos apoyarían una determinada estrategia para abordar un problema considerado central.
Saber cuáles grupos serían opositores.
El diseño incluye medios para maximizar el apoyo y minimizar la resistencia.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 19
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Da mayor objetividad al proceso de planificación, al considerar diversos puntos de vista.
Fomenta sentido de pertenencia en beneficiarios y prestatarios, al incluirlos desde el comienzo en el proceso de planificación.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 20
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Vital incluir ambos grupos de involucrados.
Si bien el grupo de involucrados a favor del proyecto puede aportar recursos, el grupo que se opone puede utilizar estos recursos para obstaculizar o impedir el proyecto.
 Grupos que apoyan la solución propuesta | 
 Grupos que se oponen a la solución propuesta | 
MER/ETOUCh/2007

## Slide 21
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Se inicia el análisis de involucrados con la preparación de un cuadro con 4 columnas y 1 fila para cada grupo específico (no se consideran individuos, sólo grupos).
Grupos | Intereses | Problemas percibidos | Recursos y mandatos
MER/ETOUCh/2007

## Slide 22
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Grupos:
Aquellos directa o indirectamente involucrados o afectados por el problema central y su(s) posible(s) solución(es).
Una manera para identificar los grupos es usar una tipología.
Por ejemplo, se podrían considerar grupos a las siguientes categorías:
  Grupos de población
  Organizaciones del sector público
  Organizaciones del sector privado
  Organizaciones de la sociedad civil
  Organizaciones religiosas
  Grupos políticos
  Organizaciones externas
MER/ETOUCh/2007

## Slide 23
Grupos | Intereses | Problemas percibidos | Recursos y mandatos
Grupo 1 |  |  | 
Grupo 2 |  |  | 
Grupo n |  |  | 
En la 1ª columna del cuadro de involucrados se incluyen los nombres de los diferentes grupos de involucrados identificados.
Colocamos cada grupo en 1 fila diferente.
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
MER/ETOUCh/2007

## Slide 24
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Intereses:
En la 2ª columna del cuadro de involucrados colocamos los intereses de cada grupo en relación al problema central.
No se refiere a todos los intereses que pueda tener un determinado grupo, sino aquellos que tienen relación directa con el problema seleccionado.
Los intereses también pueden reflejar soluciones sugeridas por cada grupo que esté perjudicado por el problema central.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 25
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Problemas Percibidos:
En la 3ª columna colocamos los problemas específicos o situaciones negativas, de la manera que son percibidas por el grupo de involucrados en relación con el problema central, en la fila correspondiente.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 26
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Es importante enfatizar que los problemas percibidos deben ser planteados de la manera más negativa posible; no deben constituir soluciones “encubiertas”.
Además las frases deben ser claras, no ambiguas.
Veamos el siguiente ejemplo:
Incorrecto: No tenemos taller de mantenimiento. | Correcto: Los vehículos están mal mantenidos.
Incorrecto: Procesos burocráticos para aprobación de proyectos. | Correcto: Largas demoras para aprobación de proyectos.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 27
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Ahora prueben Uds.:
¿Cuál de los siguientes problemas percibidos están bien redactados?
a)__ La escasez de recursos nos ha retrasado.
b)__ No se han cumplido las metas trimestrales.
c)__ No hay pesticidas.
d)__ La cosecha se está perdiendo debido a las plagas.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 28
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Recursos y Mandatos:
En la 4ª columna del cuadro de involucrados se incluyen los recursos y mandatos de cada involucrado.
Recursos:
  Aquellos que un grupo puede poner a disposición para contribuir a la solución del problema central (o para bloquear una solución propuesta).
  Pueden ser financieros y no financieros.
  Con frecuencia los segundos (opinión pública; huelgas, influencias, votación) son más importantes que los primeros.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 29
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Mandatos:
Autoridad formal que tiene un grupo de involucrados para dar un servicio o cumplir una función determinada.
Generalmente corresponden a organizaciones formalmente constituidas y se encuentran en documentos oficiales como estatutos que describen los objetivos o la misión de la organización.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 30
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
A modo de conclusión:
El análisis de involucrados es importante no sólo en el proceso de identificación y diseño del proyecto, sino también es una fuente indispensable de información para la ejecución, seguimiento de desempeño y evaluación del proyecto.
Por ello es fundamental mantener esta cuadro actualizado, así como entender bien el papel que juega cada involucrado en la ejecución del proyecto.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 31
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados
Ejercicio Nº 2:
Estudio de caso continuo: Proyecto Ciudad Palmira. Análisis de involucrados del caso.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 32
Grupo | Intereses | Problemas percibidos | Recursos y mandatos
MER/ETOUCh/2007

## Slide 33
Grupo | Intereses | Problemas percibidos | Recursos y mandatos
Pasajeros | Tener sist. transp. pub. confiable y bajo costo. | Serv. CPA no confiable. Choferes conducen mal. Accid. Frecuentes Pasajeros heridos | R: disponibilidad pago serv. de transporte confiable.
No pasajeros | Reducción cong. Vehicular. | Frecuente congestión | R: uso de transporte si es confiable.
Sindicato choferes | Mejores condiciones de trabajo chof. autobuses | Salarios bajos Jornada prolongada Vehículos mal estado Caminos mal estado | R: elevada influencia. Afiliación 100% M: representar intereses de sus miembros en negociaciones colectivas.
CPA | Proveer serv. pub. seguro y costo – eficiente. | Flota vieja Autobuses mal mantenidos | R: Flota; presupuesto operativo M: Proveer serv. pub. seguro y costo - eficiente
Alcaldesa | Tener sist. transp. pub. confiable y bajo costo. Reducción cong. | Aumento cong. tránsito Muchos ciudadanos se quejan sist. de transportes | R: apoyo popular; veto sobre Consejo ciudad. M: Servir mejores intereses ciudad Palmira.
DMOP | Mejorar caminos Palmira | Caminos mal estado Presupuesto insuficiente Aumento cong. tránsito | R: presupuesto anual M: construir y mantener caminos.
Estudio Caso “Ciudad Palmira”. Análisis Involucrados
MER/ETOUCh/2007

## Slide 34
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas
El análisis de problemas es una buena herramienta para entender el problema central.
Se realiza mediante el desarrollo de un diagrama conocido como árbol de problemas.
Es la 2ª herramienta del ML para diagnosticar la situación actual.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 35
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas
Se usa para:
Analizar la situación actual en el contexto del problema seleccionado.
Identificar los problemas principales en torno al problema de desarrollo y sus relaciones de causalidad (causa – efecto); y
Visualizar las relaciones de causalidad e interrelaciones en un diagrama (Árbol de Problemas).
MER/ETOUCh/2007

## Slide 36
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas
¿Cuál es la contribución del árbol de
problemas?
La definición correcta de las relaciones de causalidad de los problemas permite mejorar el diseño de proyectos, porque es el fundamento del “modelo lógico” en el que se basa la MML.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 37
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas.
¿Cómo hacer el análisis de problemas?
Tome el problema central, escríbalo en una tarjeta y péguelo en la parte superior de la superficie de trabajo (pizarrón u otra).
Identifique otros problemas, percibidos por los involucrados, que son causas directas del problema central (el problema central se convierte en efecto de esas causas).
Siga colocando otros problemas percibidos que son causa del problema central hasta que llegue a las causas que son raíces.
Determine si algunos problemas percibidos por los involucrados son efectos del problema central y colóquelos en la superficie de trabajo que está por encima del problema central.
Trace líneas con flechas que apunten desde cada problema que es una causa al(los) problema(s) que representan efectos y asegúrese que el diagrama tiene sentido.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 38
Incapacidad permanente producto de EPME
EPME
Trabajo
repetitivo
Posturas
viciosas
Organización del
trabajo deficiente
Sobrecarga
mantenida
en el tiempo
Altas exigencias laborales de la vida moderna
Escaso enfoque
preventivo sobe
ambiente laboral
ÁRBOL DE PROBLEMAS - CAUSAS
MER/ETOUCh/2007

## Slide 39
Incapacidad permanente producto de EPME
EPME
Trabajo
repetitivo
Sobrecarga
mantenida
en el tiempo
Posturas
viciosas
Calidad de vida
alterada
Productividad empresa
alterada
Organización del
trabajo deficiente
Altas exigencias laborales de la vida moderna
Escaso enfoque
preventivo sobe
ambiente laboral
ÁRBOL DE PROBLEMAS Causa - Efecto
MER/ETOUCh/2007

## Slide 40
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas
Ejercicio Nº 4: Estudio de Caso continuo “Proyecto Ciudad Palmira”.
Desarrollo del árbol de problemas.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 41
MER/ETOUCh/2007

## Slide 42
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas
Repaso:
Seleccione VERDADERO o FALSO en relación a la siguiente afirmación:
“Mediante la colocación de los problemas principales de acuerdo con sus relaciones de causa-efecto y sus interrelaciones, el árbol de problemas nos ayuda a establecer el “modelo lógico” en el cual estará basado el proyecto”.
a)__ Falsa
b)__ Verdadera
MER/ETOUCh/2007

## Slide 43
Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas
Ejercicio Nº 5: Desarrollo de árbol de problemas de su Caso.
Trabajo Grupal
MER/ETOUCh/2007

## Slide 44
Herramientas de Diagnóstico.
Situación
Actual
Proyecto o
Programa
Situación
Futura
Deseada
Existen 2 herramientas de análisis para diagnosticar la situación actual de la manera más objetiva posible:
Análisis de Involucrados
Análisis de problemas
Además se usan 2 herramientas adicionales para especificar la situación futura deseada:
Análisis de objetivos
Análisis de Alternativas
Recordemos:
MER/ETOUCh/2007

## Slide 45
Herramientas de Diagnóstico.
Se usan como punto de partida para la identificación del proyecto, una vez que se ha diagnosticado un problema central.
Comprenden:
  Análisis de Objetivos
  Análisis de Alternativas
MER/ETOUCh/2007

## Slide 46
Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos
En el análisis de objetivos convertimos los problemas que aparecen en el árbol de problemas en objetivos o soluciones a dichos problemas, como parte del paso inicial para especificar la Situación Futura “Deseada”, es decir, para identificar un proyecto.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 47
Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos
Se usa para:
Describir una situación que podría existir después de resolver los problemas.
Identificar las relaciones de tipo medio-fin entre objetivos.
Visualizar estas relaciones medio-fin en un diagrama (árbol de objetivos)
MER/ETOUCh/2007

## Slide 48
Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos
En lugar de tener las relaciones causa-efecto (árbol de problemas), el diagrama resultante, llamado árbol de objetivos, refleja las relaciones medio-fin.
Pasos a seguir:
Para identificar el Fin tome el problema que aparece en el nivel más alto del árbol de problemas y conviértalo en un objetivo (que es una manera de abordar el problema).
Después, trabaje hacia abajo del árbol de problemas, para identificar objetivos para cada problema, que se convierten en medios para abordar el problema central.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 49
Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos.
+
Objetivos
-
Problemas
Una vez que haya reformulado todas las condiciones negativas del
Árbol de Problemas a condiciones positivas (objetivos) que son
deseables y factibles en la realidad, complete la revisión del diagrama
que muestre las relaciones medio-fin en la forma de un árbol de objetivos.
Si es necesario Ud. debe:
  Reformular los objetivos
  Agregar nuevos objetivos (medios) si considera que son pertinentes
  y necesarios para lograr un objetivo (fin) en el nivel inmediato
  superior; y eliminar objetivos innecesarios o no realistas.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 50
Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos
Ejercicio: relacione cada problema (columna
izquierda) con su objetivo correctamente
formulado (columna derecha).
a) Empleados conducen mal __ Carga enviada de acuerdo a horario.
b) Presupuesto del Depto. cubre __ Empleados obedecen reglas del
sólo 80% de costos. tránsito.
c) Reducción de la demanda de __ Situación de financiamiento del Depto.
Paltas. mejorada
d) Frecuentes demoras de carga __ Demanda de paltas aumenta.
.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 51
Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos
Ejercicio Nº 6: Estudio de caso continuo “Proyecto Ciudad Palmira”.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 52
MER/ETOUCh/2007

## Slide 53: Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos
Ejercicio Nº 7: Trabajo Grupal.
Desarrollo del árbol de objetivos de su Caso.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 54
Herramientas de Identificación Análisis de Alternativas
Identificamos diferentes estrategias (del árbol de objetivos) que, si son ejecutadas, podrían contribuir a promover el cambio de la Situación Actual a la Situación Futura “Deseada”.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 55
Herramientas de Identificación Análisis de Alternativas
Una vez identificadas las posibles estrategias, a partir del árbol de objetivos, éstas deben ser evaluadas utilizando diferentes herramientas de análisis.
La decisión sobre qué estrategia adoptar debe tomarse en base a :
  Los intereses de los beneficiarios del proyecto
  Los recursos financieros disponibles
  Los resultados de estudios (económicos; financieros; sociales; institucionales; ambientales)
  Los intereses y mandatos de instituciones financieras potenciales.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 56
Herramientas de Identificación Análisis de Alternativas
Ejemplo de cuadro para análisis de alternativas:
 | Criterio 1 p.ej. financiero | Criterio 2 p.ej. ambiental | Criterio n p.ej.social
Estrategia 1 |  |  | 
Estrategia 2 |  |  | 
Estrategia n |  |  | 
MER/ETOUCh/2007

## Slide 57
Herramientas de Identificación Análisis de Alternativas
Ejemplo: analizando el caso de ciudad Palmira, aparecen
3 medios para lograr el efecto principal “Servicio
de la CPA adecuado/confiable”
Choferes
Caminos
Vehículos
Si la entidad ejecutora del proyecto es la
CPA sólo se podrán contemplar en la estrategia choferes
y vehículos, ya que su mandato no incluye caminos.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 58: La Matriz de Marco Lógico
MER/ETOUCh/2007

## Slide 59
Matriz de Marco Lógico
Su objetivo es darle estructura al proceso de planificación y comunicar la información esencial sobre un proyecto.
Debe ser mejorada y modificada más de una vez durante la ejecución del proyecto.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 60
Matriz de Marco Lógico
Se presenta como una matriz de 4 x 4.
Las 4 columnas contienen la siguiente información:
  Resumen narrativo de objetivos y actividades.
  Indicadores verificables objetivamente (metas específicas a ser alcanzadas)
  Medios de verificación (donde puede obtenerse la información sobre los indicadores).
  Supuestos (factores que están fuera del control de la unidad de ejecución del proyecto y de la entidad ejecutora, que implican riesgos).
MER/ETOUCh/2007

## Slide 61
Matriz de Marco Lógico
Las 4 filas de la MML contiene información sobre objetivos y actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos, en 4 niveles jerárquicos del proyecto.
  Fin
  Propósito
  Componentes (productos)
  Actividades
MER/ETOUCh/2007

## Slide 62
Matriz de Marco Lógico
 | Resumen Narrativo | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos
Fin |  |  |  | 
Propósito |  |  |  | 
Componentes |  |  |  | 
Actividades |  |  |  | 
MER/ETOUCh/2007

## Slide 63
Matriz de Marco Lógico
Fin: impacto al que contribuirá el proyecto de manera significativa después que éste entre en la fase de operación.
Propósito: efecto directo que se logra después de completar la ejecución del proyecto
Componentes: productos que se logran durante la ejecución.
Actividades: requeridas para producir los componentes (productos) planeados.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 64
Resumen Narrativo Fin
Todo proyecto financiado responde a un problema u obstáculo que ha sido detectado.
El FIN es una expresión de la solución al problema que ha sido diagnosticado.
Por ejemplo, si el problema en el sector salud es la alta tasa de mortalidad materna e infantil en la población de bajos ingresos, el objetivo a nivel de FIN sería reducir la tasa de mortalidad materna e infantil de dicha población.
El grado en que el proyecto CONTRIBUYE a dicho fin determinará, en gran medida, su efectividad.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 65
Resumen Narrativo
Se deben enfatizar 2 aspectos relacionados con el
FIN:
El proyecto por sí solo no será suficiente para lograr el FIN; únicamente refleja la razón por la que se lleva a cabo un proyecto, el cual debe contribuir significativamente al logro del FIN.
En general, no sería logrado poco después de la ejecución del proyecto. Es un objetivo de mediano a largo plazo al cual contribuirá el proyecto.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 66
Repaso
Seleccione las afirmaciones que son VERDADERAS en relación el FIN de un proyecto. Marque TODAS las que apliquen:
__ Es suficiente que el proyecto contribuya significativamente al logro del FIN.
__ El FIN debe ser logrado poco después que el proyecto entre en operación.
__ El FIN es un objetivo de mediano a largo plazo al cual contribuye el proyecto.
__ El FIN expresa el problema que ha sido diagnosticado.
__ El FIN es una expresión de la solución al problema que ha sido diagnosticado.
__ El proyecto, por sí solo, será suficiente para lograr el FIN.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 67
Resumen Narrativo. Propósito
Es el efecto directo que se espera a partir del periodo de ejecución.
Representa el cambio que fomentará el proyecto.
El propósito es una hipótesis sobre el efecto directo que debe resultar de la producción y utilización de los componentes (productos) y se expresa como resultado.
El título del proyecto debe derivarse de lo expresado en el propósito.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 68
Resumen Narrativo. Propósito
El SML requiere que todo proyecto tenga un solo propósito.
La razón para ello es la claridad.
Cuando existe más de un propósito pueden usarse distintos criterios de selección: importancia; fácil logro; menos costo; otros.
Ejemplo: propósitos bien y mal formulados.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 69: Ejercicio: Propósitos bien y mal formulados
Señale qué propósitos están formulados correctamente:
Tipo de proyecto |  | 
Proyecto de educación. | Calidad de la educación primaria mejorada. | Infraestructura mejorada y expandida. Profesores capacitados y certificados.
Proyecto de salud. | Centros de salud funcionan autónomamente. | Eficiencia de los servicios de salud mejorada.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 70
Resumen Narrativo. Componentes
Son los resultados específicos: obras, estudios, servicios, capacitación – que deben ser producidos por el ejecutor con el presupuesto asignado.
Son los productos que financia el proyecto.
Cada uno de los componentes (productos) debe ser necesario para alcanzar el propósito.
Es razonable plantear que si todos los componentes son producidos de la manera planeada, se logrará el propósito.
Deben ser redactados claramente y como resultados o productos finales Por ejemplo: escuelas o carreteras terminadas.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 71
Resumen Narrativo Actividades
Aquellas que la gerencia o administración del proyecto deben asegurar que se lleven a cabo para producir cada componente.
Es importante tener una lista detallada de actividades, porque es el punto de partida para la preparación de un plan de ejecución (calendario del proyecto).
Se coloca cada actividad necesaria para producir un componente en orden cronológico y se estima el tiempo y los recursos requeridos para realizarla.
Por lo tanto, en la MML la ejecución está directamente vinculada la diseño del proyecto.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 72
La lógica de un proyecto: una serie de hipótesis vinculadas.
Se empieza de la parte inferior de la columna del resumen narrativo, si llevamos a cabo las actividades produciremos los componentes.
Continuando hacia arriba, si producimos los componentes deberíamos lograr el propósito.
Si logramos el propósito deberíamos hacer una contribución significativa al fin.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 73
Algunos ejemplos de hipótesis vinculadas:
4. Tasas de morbilidad y mortalidad reducidas.
3. Unidad de salud satisface necesidades de la población local.
2. Destrezas del personal de salud mejoradas.
Diseñar cursos de capacitación para personal de salud
Ejemplo 1:
MER/ETOUCh/2007

## Slide 74
Algunos ejemplos de hipótesis vinculadas:
4. Nivel de vida en el área rural mejorado.
3. Ingreso per cápita de pequeños agricultores incrementado.
2. Producción de trigo incrementada.
Distribuir semillas.
Ejemplo 2:
MER/ETOUCh/2007

## Slide 75
Ahora prueben Uds. Indiquen las relaciones medio – fin de las siguientes afirmaciones, marcándolas de 1 a 4 empezando con el primer medio:
__ Sistemas de purificación de agua en operación.
__ Seleccionar los sitios para sistemas de purificación de agua.
__ Enfermedades debidas a impurezas en el agua reducidas en la región sur.
__ Poblados en la región sur abastecidos de agua potable.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 76
Indicadores Verificables Objetivamente (IVO)
Se puede definir un indicador como:
“La especificación cualitativa o cuantitativa que utilizamos para medir el logro de un objetivo. Dicha especificación ha sido aceptada colectivamente por los involucrados como adecuada para medir el logro de los objetivos del proyecto”.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 77
IVO
Nos dan las bases para el seguimiento del desempeño y la evaluación.
Especifican de manera precisa cada objetivo a nivel de componentes, propósito y fin.
Muestran cómo puede ser medido el éxito de un proyecto.
Cada indicador incluye la meta que nos permite medir si el objetivo ha sido alcanzado.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 78
IVO
CCT +
Cantidad: ¿cuánto?
Calidad: ¿de qué tipo?
Tiempo: ¿para cuándo?
+ También podría ser necesario especificar grupo social o grupo objetivo de la población, así como lugar o localización.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 79
Atributos
Un buen indicador debe tener 4 atributos críticos. Los indicadores deben ser:
Prácticos: medir lo que es importante; tener el número mínimo de indicadores necesarios para medir cada objetivo; la meta es realizable: los medios para medir cada objetivo son eficientes en función del costo; el indicador no se refiere a algo que no ocurrirá.
Independientes: no puede haber una relación causa – efecto entre indicador y objetivo correspondiente Por ej. el Nº de consultores contratados para completar un componente nunca sería un indicador para ese componente.
Focalizados: específico y medible. Significa que debe especificar el grupo objetivo, así como la cantidad, la calidad, el tiempo y el lugar.
Verificables objetivamente: relacionado con la columna de medios de verificación en donde se indican fuentes acordadas de información que pueden ser examinadas objetivamente para verificar si se ha alcanzado un objetivo determinado.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 80
Caso simulado: Formulación de un Indicador
Objetivo: “los pequeños agricultores mejoran su
rendimiento de arroz” (Nivel Propósito).
Paso 1: Establecer metas Cuantitativas
Especificar Nº de pequeños agricultores: 1.000
Especificar qué significa “pequeños agricultores”: tienen 2 hectáreas o menos.
Especificar en cuánto mejorarán el rendimiento de arroz: en 40% ( y Nºs absolutos, de x a y)
MER/ETOUCh/2007

## Slide 81
Caso simulado: Formulación de un Indicador
Paso 2: Especificar Calidad
En este caso se define calidad como el peso promedio del grano de arroz, utilizando como año base 2003.
Paso 2: Especificar Tiempo y Lugar
Entre noviembre de 2003 y noviembre de 2006 en la provincia de Esmeralda.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 82
Caso simulado: Formulación de un Indicador
Juntando lo anterior tenemos:
“1.000 pequeños agricultores (2 hectáreas o menos) en la provincia de Esmeralda aumentan los rendimientos de arroz en un 40% (de x a y) entre noviembre de 2003 y noviembre de 2006, manteniendo la misma calidad (peso promedio del grano) de la cosecha de 2002”.
Además , en cuadro adjunto deben especificarse metas intermedias (trimestrales, semestrales, anuales)
MER/ETOUCh/2007

## Slide 83
Formulación de un Indicador
Es importante incluir al menos un indicador cualitativo en un proyecto, especialmente opiniones de los beneficiarios con respecto al desempeño del proyecto.
Tiende a formar sentido de pertenencia por parte de los beneficiarios y acerca a ejecutores y “clientes”.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 84
Repaso
Indique para cada término que se encuentra a la
izquierda, su explicación correspondiente que
está a la derecha, uniendo las letras que
correspondan:
Práctico a) Medir lo que es importante con el Nº min. de indicadores.
Independiente b) La información sobre el comportamiento del indicador está disponible para todos.
Focalizado c) No hay relación causa- efecto entre indicador y objetivo correspondiente.
Verificable d) Especificar el grupo objetivo, así como
objetivamente cantidad, calidad, tiempo y lugar.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 85
Medios de Verificación
Fuentes de datos donde la entidad ejecutora o evaluador puede obtener información sobre la situación, comportamiento o desempeño de cada Indicador durante la ejecución del proyecto.
Ello requiere que los que diseñan proyectos identifiquen fuentes de información o que hagan arreglos especiales para recoger la información, posiblemente como actividad del proyecto, con su costo correspondiente.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 86
Supuestos
Se refiere a cómo podemos manejar los riesgos.
En todo proyecto existen riesgos: ambientales, institucionales, sociales, políticos u otros factores que podrían llevar a que el proyecto fracase.
La MML requiere que se identifiquen los riesgos en cada fase: Actividades, Componentes, Propósito y Fin.
El riesgo se expresa como un supuesto que debe ocurrir, es decir, como un objetivo, para poder proceder al nivel siguiente de la jerarquía de objetivos.
A nivel de Fin los riesgos tienen que ver con sostenibilidad.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 87
Supuestos. Ejemplo
Supongamos que nuestro objetivo es llegar al trabajo en
micro, en 30 minutos o menos. En un día cualquiera ésta
puede ser una meta razonable. Sin embargo, hay varios
riesgos asociados al logro de este objetivo:
La micro pasa a la hora
La micro no queda en pana
Los caminos no están bloqueados debido a un accidente o reparaciones en la ruta
MER/ETOUCh/2007

## Slide 88
Supuestos Conceptos Claves
Hay 3 conceptos claves relacionados con los Supuestos:
Especifique bien los supuestos (riesgos) que son demasiado generales.
Por ejemplo: existe apoyo político para la estrategia del proyecto.
Este supuesto es muy vago y general para ser útil en la ejecución del proyecto.
Nueva redacción: la Asamblea Legislativa aprueba anualmente los recursos que requiere el proyecto.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 89
Supuestos Conceptos Claves
2. Analice la probabilidad de ocurrencia de cada
Supuesto.
3. Administre y ejerza influencia en los supuestos durante el diseño y la ejecución del proyecto, para aumentar la probabilidad de que ocurran.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 90
Supuestos
Los Supuestos o riesgos del proyecto tiene una característica muy importante en común: se definen como que están fuera del control directo de la gerencia o de la entidad ejecutora del proyecto.
Lo convencional en el SML es expresar los supuestos como objetivos, es decir, condiciones que deben ocurrir.
En muchos casos la gerencia puede llevar a cabo actividades que aumenten la probabilidad de que un Supuesto ocurra.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 91
Supuestos
El equipo de diseño del proyecto se pregunta qué podría fallar en cada nivel. Por ejemplo, a nivel de actividades puede que no lleguen los recursos en el tiempo especificado; puede que cambien las prioridades; etc. No se trata de considerar todas las posibilidades, sino aquellas que razonablemente pueden ocurrir.
La columna de supuestos juega un papel muy importante, tanto en el diseño como la ejecución. En el diseño ayuda a identificar riesgos que pueden ser evitados o mitigados mediante la inclusión de actividades adicionales y hasta componentes en el proyecto.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 92
Supuestos Ejemplo
En un proyecto de prevención de enfermedades profesionales en una empresa X, el supuesto podría ser que la gerencia esté dispuesta a implementar un programa de educación para los trabajadores. Dado que la voluntad de la gerencia es fundamental para el éxito del proyecto, no puede dejarse al azar.
El equipo de diseño debe incluir en el proyecto actividades y componentes que aseguren que la Gerencia de la empresa X implemente un programa de educación para los trabajadores.
Algunas actividades o componentes podrían ser: sistema de incentivos para empresas que incorporen programas de educación y prevención.
MER/ETOUCh/2007

## Slide 93
Supuestos (riesgos)
si se realizan
estas
si se producen
se contribuye
al logro del
ACTIVIDADES
COMPONENTES
se producen
PROPÓSITO
se logra
y se cumplen estos
SUPUESTOS
y se cumplen estos
SUPUESTOS
SUPUESTOS
si se logra
FIN
y se cumplen estos
MER/ETOUCh/2007