## Slide 1: Marco Lógico para el Diseño de Proyectos
Mª Elena Riveros E.

## Slide 2: ¿Qué es el SML?
El SML es “una manera de estructurar los principales elementos de un proyecto, subrayando los lazos lógicos entre insumos previstos, las actividades planeadas y los resultados esperados”.
El SML es actualmente el sistema más utilizado para el diseño ejecución, seguimiento del desempeño y evaluación de proyectos.

## Slide 3: Antecedentes
El SML fue desarrollado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) a fines de los años 60 y principios de los 70 y luego a principio de los años 80 en Alemania.
Ofrece herramientas para la…
  Conceptualización
  Diseño
  Ejecución
  Seguimiento de Desempeño, y
  Evaluación
de un proyecto

## Slide 4: ¿Por qué se creó el SML?
Gran parte de los proyectos carecían de la precisión requerida, incorporando múltiples objetivos no directamente relacionados entre sí, ni con la finalidad última que había dado origen a los mismos.
Los proyectos no estaban siendo ejecutados exitosamente y no quedaba claro el alcance del organismo ejecutor de dichos proyectos.
No había una idea clara de cómo determinar si un proyecto había sido exitoso y tampoco había una base objetiva para comparar lo planeado con lo ejecutado.

## Slide 5: Ventajas del enfoque de ML
Asegura planteamiento de preguntas fundamentales y análisis de debilidades, otorgando a los/as tomadores de decisiones una información mejor y más pertinente.
Guía el análisis sistemático y lógico de elementos claves interrelacionados que constituyen un proyecto bien diseñado.
Mejora la planificación al resaltar los vínculos entre elementos del proyecto y supuestos para su logro.

## Slide 6: Ventajas del enfoque de ML
Facilita una mejor comunicación entre tomadores de decisiones, responsables del proyecto y demás partes involucradas en el mismo.
La administración y gerencia se benefician de procedimientos normalizados para recoger información y evaluarla.
Asegura, junto con el seguimiento sistemático, la continuidad del enfoque cuando cambia el personal original del proyecto.

## Slide 7: Objetivos del enfoque de ML
Su objetivo es darle estructura al proceso de planificación y comunicar la información esencial sobre un proyecto.
En síntesis:
El ML está orientado a lograr una definición realista y clara de los objetivos en una perspectiva a largo plazo, mejorar la comunicación entre el proyecto y distintos grupos involucrados, definir el área de responsabilidad del equipo del proyecto y establecer indicadores para el seguimiento y evaluación del mismo.

## Slide 8: Momentos Enfoque de ML
Comprende 2 momentos o Fases:
Analítico: análisis de una realidad compleja, pero que a través de una serie de técnicas se vuelve perceptible y posible de ser tratada.
Matriz de Planificación: sigue a la fase anterior. Comprende una serie de pasos que en conjunto constituyen la estructura integral de un proyecto lógico y factible.

## Slide 9: MML
La MML deber ser desarrollada con la participación de los principales involucrados desde el inicio del proceso.
Debe ser modificada y mejorada repetidamente, tanto durante el diseño, como en la ejecución.

## Slide 10: Repaso Rápido
De la lista que aparece abajo, señale cuáles
afirmaciones considera VERDADERAS en
relación al SML y la MML:
a)__ La MML se utiliza sólo al principio del proyecto y no cambia a medida que se ejecuta el proyecto.
b)__ La MML deber ser modificada y mejorada repetidamente a lo largo de las etapas de preparación y ejecución de un proyecto.
c)__ El SML ofrece herramientas para la conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento de desempeño y evaluación de proyectos.
d)__ La participación de involucrados en la preparación de la MML ocurre sólo al final del proceso.

## Slide 11: Herramientas de Diagnóstico.
Situación
Actual
En general, los proyectos son desarrollados para dar respuesta a un problema u obstáculo al desarrollo.
Muchas veces existe consenso de que la situación
resultante es insatisfactoria y se requiere un cambio.
La situación insatisfactoria se denomina SITUACIÓN ACTUAL.

## Slide 12: Herramientas de Diagnóstico.
Situación
Actual
Situación
Futura
Deseada
Proyecto o
Programa
Como la situación actual es insatisfactoria, se presume que existe una situación futura deseada que resultará de la intervención diseñada para abordar todos o algunos de los problemas asociados a la situación actual.
Esta intervención se denomina PROYECTO o PROGRAMA, es de corto o mediano plazo, y es diseñada para obtener un cambio a mediano o largo plazo requerido para el logro de la situación futura deseada.

## Slide 13: Herramientas de Diagnóstico.
Situación
Actual
Proyecto o
Programa
Situación
Futura
Deseada
Existen 2 herramientas de análisis para diagnosticar la situación actual de la manera más objetiva posible:
Análisis de Involucrados
Análisis de Problemas
Además se usan 2 herramientas adicionales para especificar la situación futura deseada:
Análisis de Objetivos
Análisis de Alternativas

## Slide 14: Herramientas de Diagnóstico.
Ejercicio Grupal Nº 1:
Tomando algún caso o situación de su PI, identifiquen la situación actual sobre la que se quiere intervenir.

## Slide 15: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Objetivo de Aprendizaje.
Después de finalizar esta sección Ud. será
capaz de:
Reconocer cómo aplicar el análisis de involucrados para hacer un diagnóstico preliminar de un determinado problema de desarrollo (problema central).

## Slide 16: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Es la 1ª herramienta en el SML para diagnosticar la situación actual.
Se usa tanto en el diseño, como en la ejecución, para aclarar cuáles grupos están directa o indirectamente involucrados en un problema específico de desarrollo, así como para considerar sus intereses, potencial y limitaciones.

## Slide 17: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Se usa para:
Averiguar cuáles grupos apoyarían una determinada estrategia para abordar un problema considerado central.
Averiguar cuáles grupos serían opositores.
El diseño incluye medios para maximizar el apoyo y minimizar la resistencia.

## Slide 18: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Da mayor objetividad al proceso de planificación, al considerar diversos puntos de vista.
Fomenta sentido de pertenencia en beneficiarios y prestatarios, al incluirlos desde el comienzo en el proceso de planificación.

## Slide 19: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Se usa el análisis de involucrados para aclarar:
Cuáles grupos están directa o indirectamente involucrados en el problema central seleccionado.
Los intereses respectivos en relación al problema central.
Sus percepciones de los problemas que causan, o que resultan del problema central.
Los mandatos de las organizaciones de involucrados, es decir, la autoridad legal o estatutaria que tiene una organización para utilizar sus recursos para solucionar el problema central (u obstaculizar una solución del mismo); y los recursos con los que cada grupo puede contribuir a una solución (o para obstaculizar una solución determinada) al problema central.

## Slide 20: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Vital incluir ambos grupos de involucrados.
Si bien el grupo de involucrados a favor del proyecto puede aportar recursos, el grupo que se opone puede utilizar estos recursos para obstaculizar o impedir el proyecto.
 Grupos que apoyan la solución propuesta | 
 Grupos que se oponen a la solución propuesta | 

## Slide 21: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Se inicia el análisis de involucrados con la preparación de un cuadro con 4 columnas y 1 fila para cada grupo específico (no se consideran individuos, sólo grupos).
Grupos | Intereses | Problemas percibidos | Recursos y mandatos

## Slide 22: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Grupos:
Aquellos directa o indirectamente involucrados o afectados por el problema central y su(s) posible(s) solución(es).
Una manera para identificar los grupos es usar una tipología.
Por ejemplo, se podrían considerar grupos a las siguientes categorías:
  Grupos de población
  Organizaciones del sector público
  Organizaciones del sector privado
  Organizaciones de la sociedad civil
  Organizaciones religiosas
  Grupos políticos
  Organizaciones externas

## Slide 23: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Grupos | Intereses | Problemas percibidos | Recursos y mandatos
Grupo 1 |  |  | 
Grupo 2 |  |  | 
Grupo n |  |  | 
En la 1ª columna del cuadro de involucrados se incluyen los nombres de los diferentes grupos de involucrados identificados.
Colocamos cada grupo en 1 fila diferente.

## Slide 24: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Intereses:
En la 2ª columna del cuadro de involucrados colocamos los intereses de cada grupo en relación al problema central.
No se refiere a todos los intereses que pueda tener un determinado grupo, sino aquellos que tienen relación directa con el problema seleccionado.
Los intereses también pueden reflejar soluciones sugeridas por cada grupo que esté perjudicado por el problema central.

## Slide 25: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Problemas Percibidos:
En la 3ª columna colocamos los problemas específicos o situaciones negativas, de la manera que son percibidas por el grupo de involucrados en relación con el problema central, en la fila correspondiente.

## Slide 26: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Es importante enfatizar que los problemas percibidos deben ser planteados de la manera más negativa posible; no deben constituir soluciones “encubiertas”.
Además las frases deben ser claras, no ambiguas.
Veamos el siguiente ejemplo.
Incorrecto: No tenemos taller de mantenimiento. | Correcto: Los vehículos están mal mantenidos.
Incorrecto: Procesos burocráticos para aprobación de proyectos. | Correcto: Largas demoras para aprobación de proyectos.

## Slide 27: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Ahora pruebe Ud.:
¿Cuál de los siguientes problemas percibidos están bien redactados?
a)__ Largas filas de espera en consultorios.
b)__ Falta personal para cubrir demanda de atención.
c)__ No hay pesticidas.
d)__ La cosecha se está perdiendo debido a las plagas.

## Slide 28: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Recursos y Mandatos:
En la 4ª columna del cuadro de involucrados se incluyen los recursos y mandatos de cada involucrado.
Recursos:
  Aquellos que un grupo puede poner a disposición para contribuir a la solución del problema central (o para bloquear una solución propuesta).
  Pueden ser financieros y no financieros.
  Con frecuencia los segundos (opinión pública; huelgas, influencias, votación) son más importantes que los primeros.

## Slide 29: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Las organizaciones formales normalmente tiene recursos financieros (su presupuesto) y no financieros, en particular recursos humanos que pueden solucionar el problema de desarrollo (o bloquear la solución propuesta).
Los grupos de población normalmente no tiene recursos financieros. Sin embargo, pueden tener recursos no financieros importantes para contribuir a la solución del problema central (o bloquear la solución propuesta). Incluyen:
  Mano de obra
  Influencia
  Grupos de presión
  Presión política por medio de votaciones

## Slide 30: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Seleccione VERDADERA o FALSA respecto a la
siguiente afirmación:
“Recursos son aquellos que un grupo puede facilitar para contribuir a una solución (o bloquear una solución propuesta) al problema central. Los recursos pueden ser financieros y no financieros”.
a)__ Verdadera
b)__ Falsa

## Slide 31: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
Mandatos:
Autoridad formal que tiene un grupo de involucrados para dar un servicio o cumplir una función determinada.
Generalmente corresponden a organizaciones formalmente constituidas y se encuentran en documentos oficiales como estatutos que describen los objetivos o la misión de la organización.

## Slide 32: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
En general, los grupos de población no tienen mandatos debido a que no se encuentran formalmente organizados (ejemplos: grupos de mujeres; grupos de discapacitados; grupos de auto ayuda; grupos de tercera edad, otros).

## Slide 33: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Involucrados.
A modo de conclusión:
El análisis de involucrados es importante no sólo en el proceso de identificación y diseño del proyecto, sino también es una fuente indispensable de información para la ejecución, seguimiento de desempeño y evaluación del proyecto.
Por ello es fundamental mantener esta cuadro actualizado, así como entender bien el papel que juega cada involucrado en la ejecución del proyecto.

## Slide 34: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas.
Objetivo de Aprendizaje.
Después de finalizar esta sección Ud. será
capaz de:
En base a los problemas percibidos por los involucrados, reconocer cómo aplicar el análisis de problemas para hacer un diagnóstico.

## Slide 35: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas.
El análisis de problemas es una buena herramienta para entender el problema central.
Se realiza mediante el desarrollo de un diagrama conocido como árbol de problemas.
Es la 2ª herramienta del ML para diagnosticar la situación actual.

## Slide 36: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas.
Se usa para:
Analizar la situación actual en el contexto del problema seleccionado.
Identificar los problemas principales en torno al problema de desarrollo y sus relaciones de causalidad (causa – efecto); y
Visualizar las relaciones de causalidad e interrelaciones en un diagrama (Árbol de Problemas).

## Slide 37: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas.
Fue desarrollado en base al análisis de sistemas.
Se consideran las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema seleccionado.
A través de la colocación de los problemas principales de acuerdo con sus relaciones de causa – efecto, así como sus interrelaciones, el árbol de problemas nos ayuda a establecer el “modelo lógico” en el cual estará basado el proyecto.

## Slide 38: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas.
¿Cuál es la contribución del árbol de
problemas?
La definición correcta de las relaciones de causalidad de los problemas permite mejorar el diseño de proyectos, porque es el fundamento del “modelo lógico” en el que se basa la MML.

## Slide 39: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas.
¿Cómo hacer el análisis de problemas?
Tome el problema central, escríbalo en una tarjeta y péguelo en la parte superior de la superficie de trabajo (pizarrón u otra).
Identifique otros problemas, percibidos por los involucrados, que son causas directas del problema central (el cual se convierte en efecto de esas causas).
Siga colocando otros problemas percibidos que son causa del problema central hasta que llegue a las causas que son raíces.
Determine si algunos problemas percibidos por los involucrados son efectos del problema central y colóquelos en la superficie de trabajo que está por encima del problema central.
Trace líneas con flechas que apunten desde cada problema que es una causa al(los) problema(s) que representan efectos y asegúrese que el diagrama tiene sentido.

## Slide 40: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas.
Antes de analizar paso a paso el árbol de problemas de nuestro
estudio de caso, repasemos lo que hemos visto.
Seleccione el paso que aparece abajo que NO es parte del proceso de
desarrollo del árbol de problemas. Sólo hay 1 respuesta correcta:
a)__ Escriba el problema central y péguelo en la parte superior de la superficie de trabajo.
b)__ Identifique otros problemas, percibidos por los involucrados, que son causas directas del problema central y colóquelos debajo del problema central.
c)__ Elimine los problemas que no percibe Ud. o con los cuales no está de acuerdo.
d)__ Determine si algunos problemas percibidos por los involucrados son efectos del problema central y colóquelos en la superficie de trabajo que está por encima del problema central, hasta que tenga un diagrama razonable.

## Slide 41: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas.
Estudio de caso PI
Desarrollo del árbol de problemas.

## Slide 42: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas.
Aunque el árbol de problemas es una
herramienta poderosa y fácil de utilizar,
tiene algunas limitaciones:
Las causas no tienen ponderaciones de acuerdo con la importancia de su contribución a los efectos percibidos.

## Slide 43: Herramientas de Diagnóstico Análisis de Problemas.
Repaso:
Seleccione VERDADERO o FALSO en relación a la siguiente afirmación:
“Mediante la colocación de los problemas principales de acuerdo con sus relaciones de causa-efecto y sus interrelaciones, el árbol de problemas nos ayuda a establecer el “modelo lógico” en el cual estará basado el proyecto”.
a)__ Falsa
b)__ Verdadera

## Slide 44: Repaso:
Llene los espacios en blanco, en forma secuencial, que hacen que la
afirmación siguiente sea VERDADERA. Marque sólo 1 respuesta.
“Mediante la colocación de los ____ principales de acuerdo con sus
relaciones de ____ así como sus interrelaciones, el ____ nos ayuda a
esclarecer los problemas en que debería estar enfocado el proyecto”.
Grupo; causa-efecto; cuadro de involucrados.
Problemas; medios-fines; árbol de problemas.
Intereses, dependencia; cuadro de involucrados.
Problemas; causa-efecto; árbol de problemas.

## Slide 45: Herramientas de Identificación.
Objetivo de Aprendizaje.
Después de finalizar esta sección Ud. será
capaz de:
Reconocer la importancia de las herramientas de identificación en el SML.

## Slide 46
Herramientas de Diagnóstico.
Situación
Actual
Proyecto o
Programa
Situación
Futura
Deseada
Existen 2 herramientas de análisis para diagnosticar la situación actual de la manera más objetiva posible:
Análisis de Involucrados
Análisis de problemas
Además se usan 2 herramientas adicionales para especificar la situación futura deseada:
Análisis de objetivos
Análisis de Alternativas
Recordemos:

## Slide 47: Herramientas de Diagnóstico.
Se usan como punto de partida para la identificación del proyecto, una vez que se ha diagnosticado un problema central.
Comprenden:
  Análisis de Objetivos
  Análisis de Alternativas

## Slide 48: Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos.
Objetivo de Aprendizaje.
Después de finalizar esta sección Ud. será
capaz de:
En base al análisis de problemas, reconocer cómo aplicar la herramienta de análisis de objetivos como punto de partida de la identificación del proyecto.

## Slide 49: Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos.
En el análisis de objetivos convertimos los problemas que aparecen en el árbol de problemas en objetivos o soluciones a dichos problemas, como parte del paso inicial para especificar la Situación Futura “Deseada”, es decir, para identificar un proyecto.

## Slide 50: Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos.
Se usa para:
Describir una situación que podría existir después de resolver los problemas.
Identificar las relaciones de tipo medio-fin entre objetivos.
Visualizar estas relaciones medio-fin en un diagrama (árbol de objetivos)

## Slide 51: Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos.
En lugar de tener las relaciones causa-efecto (árbol de problemas), el diagrama resultante, llamado árbol de objetivos, refleja las relaciones medio-fin.
Pasos a seguir:
Para identificar el Fin tome el problema que aparece en el nivel más alto del árbol de problemas y conviértalo en un objetivo (que es una manera de abordar el problema).
Después, trabaje hacia abajo del árbol de problemas, para identificar objetivos para cada problema, que se convierten en medios para abordar el problema central.

## Slide 52: Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos.
+
Objetivos
-
Problemas
Una vez que haya reformulado todas las condiciones negativas del
Árbol de Problemas a condiciones positivas (objetivos) que son
deseables y factibles en la realidad, complete la revisión del diagrama
que muestre las relaciones medio-fin en la forma de un árbol de objetivos.
Si es necesario Ud. debe:
  Reformular los objetivos
  Agregar nuevos objetivos (medios) si considera que son pertinentes
  y necesarios para lograr un objetivo (fin) en el nivel inmediato
  Superior; y eliminar objetivos innecesarios o no realistas.

## Slide 53: Herramientas de Identificación Análisis de Objetivos.
Estudio de caso PI
Desarrollo del árbol de objetivos.