Universidad de Chile

Facultad de Medicina

Escuela de Kinesiología

Ejecución de proyectos de investigación

2019

INSTRUCCIONES BITÁCORA

063

Tabla de contenido

Introducción	1

Matriz de seguimiento	1

Orientaciones sobre la ficha de Avance de proyecto.	2

Formato de análisis de barreras y facilitadores.	2

# Introducción

Una bitácora corresponde a un Instrumento para el registro de la acción – reflexión transformación/innovación de la práctica educativa, que permite seguir y registrar la reflexión de los nuevos elementos relacionados con el proceso de aprendizaje.

En el marco del curso, esta permitirá apoyar la continuidad y guía del desarrollo del proyecto de los estudiantes, junto a la coordinación con sus tutores de investigación. Estas matrices serán integradas en la plataforma “Trello” por los estudiantes, pero para su análisis son desarrolladas en detalle en los Apartados I y II.

Se entrega una “matriz de seguimiento” para dar cuenta del “Avance Mínimo Esperado”, los productos que requieren ir generando y los actores en los que se pueden apoyar. Por otro lado, en el apartado II, se entrega la rúbrica de evaluación del uso de la aplicación Trello e informe de facilitadores y barreras.

Objetivo: Determinar hitos de avance, productos, actores y reflexiones vinculadas con las actividades en el desarrollo de un proyecto de investigación.

# Matriz de seguimiento

| Hito | Avance Mínimo Esperado | Producto |
| --- | --- | --- |
| Perfil del Proyecto | Establecer equipo definitivo, incluyendo tutor y estudiantes | Ficha de avance de proyecto |
| Envío al comité de ética | Requisito mínimo para aprobación del curso | Acta de Aprobación del Comité sobre el proyecto |
| Definición final del tamaño muestral | Definición en los primeros meses del semestre del tamaño muestral | Sujetos y método, en presentación de avance e informe final |
| Pilotaje | Requisito mínimo para aprobación del curso | Resultados, en presentación de avance e informe final |
| Entrega de Carta Gantt Inicial | Envío de carta al buzón de tareas | Carta Gantt Inicial aprobada por el comité de ética |
| Carta Gantt Definitiva | Comparar avance de Carta Gantt inicial con la definitiva, estableciendo plan de mejoras | Carta Gantt ajustada, en presentación de avance e informe final |
| Reclutamiento / Contactos | Establecer contacto con el centro y/o lugar de reclutamiento. En el caso de no requerir, registrar posibles interesados. | Resultados, en presentación de avance e informe final |
| Trabajo de campo | Preferible a fin del curso tener más del 50% de los datos tomados al final del curso | Resultados, en presentación de avance e informe final |
| Análisis de datos | Preferible a fin del curso tener más del 50% de los datos analizados al final del curso. Desarrollar tablas, gráficos y/o síntesis exploratoria de los datos | Resultados, en presentación de avance e informe final |

# Orientaciones sobre la ficha de Avance de proyecto.

- Perfil del Proyecto:

- Nombre del proyecto:

- Nombre y apellido de estudiantes (contactos):

| Nombre | Correos |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

- Nombre de tutor/a junto a otros colaboradores (marcar en negrito tutor/a):

| Nombre | Correo |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- Lugar en el que se va a realizar el proyecto.

- Envío al comité de ética:

Marque con una “X” la fase en la que está.

| Envío al Comité de ética | Recepción de Correcciones | Recepción aprobación. |
| --- | --- | --- |

- Definición final del tamaño muestral

| ¿Han definido el tamaño muestral definitivo? Marque con una “X” |  |
| --- | --- |
| Sí | No |
| Sólo en el caso de haber respondido sí, responda la siguiente pregunta |  |
| Fórmula de cálculo del tamaño muestral o justificación (sólo estudios cualitativos) | Tamaño muestral estimado |

- Pilotaje

| ¿Ha realizado un pilotaje con una población equivalente que pueda se ingresada como muestra del estudio? Marque con una “X” |  |
| --- | --- |
| Sí | No |

- Entrega de Carta Gantt Inicial

| ¿Ha definido una Carta Gantt inicial? Si el proyecto ya fue enviado a comité de ética, la Carta Gantt Inicial corresponde a la incluida en lo enviado Marque con una “X” |  |
| --- | --- |
| Sí | No |

- Carta Gantt Definitiva

| ¿Ha definido una Carta Gantt definitiva? Corresponde a la corrección en base al avance del proyecto. Marque con una “X” |  |
| --- | --- |
| Sí | No |

- Reclutamiento / Contactos

| ¿Ha establecido contacto con personas que le permitirán acceder a recolectar/producir los datos? O bien, ¿Ha realizado difusión de su proyecto para convocar participantes? Corresponde a la corrección en base al avance del proyecto. Marque con una “X” |  |
| --- | --- |
| Sí | No |
| En el caso de haber contestado “Sí” maque el % de avance |  |
| X < 25% |  |
| 26 – 50% |  |
| 51 – 75% |  |
| X > 75% |  |

- Trabajo de campo

| ¿Ha iniciado el trabajo de campo? (Recolección o producción de datos) Corresponde a la corrección en base al avance del proyecto. Marque con una “X” |  |
| --- | --- |
| Sí | No |
| Si responde que Sí, responde los siguiente |  |
| ¿Cuántos sujetos ha medido/entrevistado/otros? |  |
| ¿Cuál es el % de la muestra faltante? |  |

- Análisis de datos

| ¿Ha iniciado el análisis de datos? Marque con una “X” |  |
| --- | --- |
| Sí | No |
| Si responde que Sí, responde los siguiente |  |
| ¿Ha realizado una síntesis cualitativa y/o descriptiva de los principales resultados? |  |
| ¿Ha realizado una representación gráfica de los resultados? (tablas, gráficos, esquemas) |  |
| ¿Ha definido las principales conclusiones de su trabajo? |  |

# Rúbrica de evaluación del uso de la bitácora

| Dimensión | Sobre Estándar | Estándar | Bajo estándar | Insuficiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación | La bitácora tiene identificado el nombre del estudiante, Centro en el que trabajó, nombre del “tutores/as”, semestre y año. | La bitácora tiene identificado el nombre del estudiante, Centro en el que trabajó, nombre del “tutores/as, semestre y año. | La bitácora tiene al menos 2 elementos de identificación del trabajo realizado | La bitácora tiene uno o ningún dato sobre identificación |
| Actividades realizadas | La bitácora da cuenta de todas las actividades semanales, indicando aprendizajes y adaptaciones. | La bitácora da cuenta de la mayor parte de las actividades semanales, en forma descriptiva, sin análisis de cambios | La bitácora da cuenta de algunas actividades semanales. | La bitácora no da cuenta de las actividades semanales |
| Elementos estructurales presentados en la Bitácora | La bitácora incluye todos los elementos estructurales indicados: fechas, temas desarrollados, y cambios y aprendizajes de con grados de profundidad creciente | La bitácora incluye los elementos estructurales indicados: fechas, cambios desarrollados, reflexiones con grados de profundidad relativos. | La bitácora incluye todos los elementos estructurales indicados: fechas, cambios, reflexiones sin grados de profundidad creciente | La bitácora incluye algunos de los elementos estructurales indicados: fechas, cambios, reflexiones con grados de profundidad muy escaso |
| Tiempo de dedicación para la coordinación y compromiso | La bitácora da cuenta de actividad(es) de coordinación y del compromiso personal del estudiante | La bitácora da cuenta de actividades de coordinación y del aporte personal del estudiante | La bitácora da cuenta de actividades de coordinación pero se identifica poco compromiso del estudiante | La bitácora no da cuenta de actividad(es) de coordinación y/o da cuenta de poco compromiso del estudiante |
| Evidencia del logro | La Bitácora evidencia las reflexiones y análisis de facilitadores y barreras del proceso sustantivas y atingentes | La Bitácora evidencia algunas reflexiones o análisis de facilitadores y barreras del proceso | La Bitácora evidencia breves y superficiales reflexiones o análisis de facilitadores y barreras del proceso | La Bitácora no incluye reflexiones ni análisis de facilitadores y barreras del proceso |
| Presentación | La bitácora está organizada; tiene una presentación fluida y completa. Incluyen al menos 2 elementos anexos y que tienen significación en el desarrollo del trabajo | La bitácora está organizada e incluye al menos un elemento anexo que tiene significación en el desarrollo del trabajo | La bitácora requiere mejoras en la organización e incluye elementos anexos que no tienen necesariamente significación en el desarrollo del proyecto | La bitácora no está organizada ni incluye elementos anexos |

# Formato de análisis de barreras y facilitadores.

Para la evaluación de su trabajo, también le pediremos un informe de la situación de su equipo de trabajo en base a una matriz FODA. Dicho informe debe ser breve adjunto en su Trello. Ese informe debe incluir los siguientes apartados.

- Portada. Incluir nombre del equipo (incluido tutor/a).

- Índice. Con apartados de actualización automáticos en base a estilo (https://support.office.com/es-es/article/insertar-una-tabla-de-contenido-882e8564-0edb-435e-84b5-1d8552ccf0c0)

- Matriz FODA. Se refiere a un análisis desde su equipo de trabajo. Se analizan condiciones internas (fortalezas y debilidades) referidas a su equipo de trabajo, mientras que se incluyen condiciones externas (oportunidades y amenazas).  Para favorecer a eso, se incluye la siguiente matriz:

| Fortalezas | Oportunidades |
| --- | --- |
| Debilidades | Amenazas |

Pueden apoyarse en los siguientes insumos:

- Video de matriz FODA: https://www.youtube.com/watch?v=TBQ9UZl1KnI

- Painas 113 a 116 del trabajo “La matriz FODA: alternativa de diagnóstico determinación de estrategias de intervención en diversas organizaciones“ https://pdfs.semanticscholar.org/7ed0/c365ff83138f1e14c926fb1ebce966532216.pdf

- Conclusiones y líneas de mejoras o fortalecimiento del equipo. En base a lo descrito en el informe, se debe establecer al menos 4 líneas de mejora o fortalecimiento del equipo de trabajo. Esas serán consideradas durante el curso ejecución de proyectos de investigación II.